АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Люберцы

22.05.2023№ 2230-ПА

**О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

 В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 31.10.2022 № 4375-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Малышева Э.В.

Глава городского округа В.М. Волков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждена Постановлением администрации муниципального образования городской округ ЛюберцыМосковской области от 22.05.2023 № 2230-ПАМуниципальная программа: «Строительство объектов социальной инфраструктуры»Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области Э.В. Малышев |
| Муниципальный заказчик программы | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения. |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение строительства (реконструкции) объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2027 годы |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| 1. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| 1. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| 1. Подпрограмма 7«Обеспечивающая подпрограмма»
 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Краткая характеристика подпрограмм | [Подпрограмма 2](file://///10.18.120.10/minstroy/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC/10.%20%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%A8%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9D%2023-27/%D0%9C%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_23.docx#sub_1011) «Строительство (реконструкция) объектов культуры».Мероприятия Подпрограммы направлены на создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского округа Люберцы путем строительства (реконструкции) объектов сферы культуры и образовательных организаций сферы культуры. |
| Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования».Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. |
| Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта».Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей городского округа Люберцы объектами спортивной инфраструктуры. |
| Подпрограмма 7«Обеспечивающая подпрограмма».Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение деятельности МУ «Управление капитального имущества» городского округа Люберцы Московской области |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета Московской области | 2 873 819,89 | 983 766,52 | 1 201 299,42 | 657 298,95 | 0,00 | 31 455,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 759 912,68 | 205 667,62 | 259 001,23 | 281 698,83 | 0,00 | 13 545,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 633 732,57 | 1 189 434,14 | 1 460 300,65 | 938 997,78 | 0,00 | 45 000,00 |

 |

**1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем, в указанной сфере, описание целей.**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, спортивные объекты, объекты культуры и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения городского округа Люберцы возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждений для населения.

Наиболее острой является ситуация, связанная со строительством социальных объектов в микрорайонах с высокой плотностью населения и темпами строительства. К 2027 году в городском округе Люберцы прогнозируется увеличение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Удовлетворение потребностей семей в услугах образования и

обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

Социальная поддержка населения обеспечивается в форме социального обслуживания путем предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг. Для решения проблемы социальной поддержки населения необходимо обеспечивать развитие и модернизацию материально-технической базы учреждений социальной защиты путем строительства и реконструкции зданий и объектов инфраструктуры учреждений.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является более сложной, чем в дошкольных учреждениях, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).

В сфере культуры в период 2023-2027гг. в городском округе Люберцы будут преобладать тенденции строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры. Все это приведет к созданию единого культурного пространства городского округа, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры.

Городской округ Люберцы Московской области имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений различных форм собственности. Однако некоторые спортивные объекты, в целях приведения их в соответствие с современными требованиями, требуют проведения мероприятий по их реконструкции, что будет способствовать активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Основной целью реализации Программы является повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения.

Достижение поставленной цели осуществляется путем строительства объектов социальной сферы, в том числе детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов культуры, спортивных сооружений за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

**2. Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.**

В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие тенденции:

- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры; образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

- создание новых учреждений;

- повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

- создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

- формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры городского округа Люберцы Московской области, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно до 2027 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом.

Благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений, объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения городского округа Люберцы объектами образования, культуры, спорта, что влечёт за собой ликвидацию второй смены в школах, наличие свободных мест в детских садах, увеличение посещаемости объектов культуры, активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Люберцы.

Для недопущения проблем, связанных с риском недофинансирования муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств необходимо внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам.

Для связанных с высоким ростом численности детей, требующих увеличения необходимого количества объектов социальной инфраструктуры необходимо разрабатывать меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Люберцы, строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Методика определения результатов выполнения мероприятий

муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата  | Единица измерения  | Базовое значение на начало реализации программы | Порядок определения значений  | № мероприятия  | № подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию школы искусств | Единиц | 0 | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов школ искусств | А1.02. | 2 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 2.1. | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | Единиц | 0 | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования  | 01.01. | 3 |
| 2.2. | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | Единиц | 0 | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 01.02. | 3 |
| 3. | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |
| 3.1. | Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта | Единиц | 0 | Значения результата определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта  | Р5.01. | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие А1 Федеральный проект«Культурная среда» | 30.03.2027-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 31 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 455,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 13 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 545,00 |
| Итого: | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.1. | Мероприятие А1.02. Строительство (реконструкция) школ искусств  | 30.03.2027-31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 31 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 455,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 13 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 545,00 |
| Итого: | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Введены в эксплуатацию школы искусств, Единиц | х | х | Всего | 2023 | В том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | Итого: | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 31 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 455,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 13 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 545,00 |

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы  | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |
| 1.1. | Основное мероприятие А1Федеральный проект«Культурная среда» | Увеличение строительства (реконструкции) объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием А1.02 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта, адрес объекта,  | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ  | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта(тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23(тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 633 256,60 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 31 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 455,00 | 442 646,36 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 13 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 545,00 | 190 610,24 |
| 1.1 | Строительство детской школы искусств «Мир молодого искусства» (ПИР и строительство) | 1200 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 30.03.27-12.12.29 | 15.02.30 | 690 377,56 | 0,00 | Итого: | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 633 256,60 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 31 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 455,00 | 442 646,36 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 13 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 545,00 | 190 610,24 |
| Кроме того:строительный контроль\* |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 120,96 |
| Всего по перечню | X | X | X | X | X | 0,00 | Всего: | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 633 256,60 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 31 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 455,00 | 442 646,36 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 13 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 545,00 | 190 610,24 |
| Всего по мероприятию | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Всего: | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 633 256,60 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 31 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 455,00 | 442 646,36 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 13 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 545,00 | 190 610,24 |
| Кроме того:строительный контроль\* |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 120,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| - вводных, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - открываемых, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

\* В рамках Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» Государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» выполнение строительного контроля осуществляется за счет расходов на обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства».

 Приложение № 4

 к муниципальной программе

 «Строительство объектов

 социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования  | 01.01.2023 -20.03.2025 | Средства бюджета Московской области | 2 619 896,90 | 818 522,52 | 1 144 075,43 | 657 298,95 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 608 466,20 | 98 988,29 | 227 779,08 | 281 698,83 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 3 228 363,10 | 917 510,81 | 1 371 854,51 | 938 997,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 01.01.2023 -20.03.2025 | Средства бюджета Московской области | 2 194 724,40 | 393 350,02 | 1 144 075,43 | 657 298,95 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 585 548,70 | 76 070,79 | 227 779,08 | 281 698,83 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 780 273,10 | 469 420,81 | 1 371 854,51 | 938 997,78 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, Единиц | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026  | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 01.01.2023 - 06.06.2023 | Средства бюджета Московской области | 425 172,50 | 425 172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 22 917,50 | 22 917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 448 090,00 | 448 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, Единиц | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026  | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | Итого: | 3 228 363,10 | 917 510,81 | 1 371 854,51 | 938 997,78 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 2 619 896,90 | 818 522,52 | 1 144 075,43 | 657 298,95 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 608 466,20 | 98 988,29 | 227 779,08 | 281 698,83 | 00,00 | 0,00 |

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы  | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 1.1. | Основное мероприятие 01Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | Увеличение строительства (реконструкции) объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23(тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 197 771,44 | Итого: | 2 780 273,10 | 469 420,81 | 1 371 854,51 | 938 997,78 | 0,00 |
| 175 598,56 | Средства бюджета Московской области | 2 194 724,40 | 393 350,02 | 1 144 075,43 | 657 298,95 | 0,00 |
| 22 172,88 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 585 548,70 | 76 070,79 | 227 779,08 | 281 698,83 | 0,00 |
| 1.1 | ДОУ на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, пос. ВУГИ (ПИР и строительство) | 200 мест. | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 10.01.22 -20.12.24 | 17.03.25 | 322 791,23 | 49 137,23 | Итого: | 266 953,50 | 210 399,00 | 56 554,50 | 0,00 | 0,00 |
| 34 396,06 | Средства бюджета Московской области | 186 870,52 | 147 279, 30 | 39 591,22 | 0,00 | 0,00 |
| 14 741,17 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 80 082,98 | 63 119,70 | 16 963,28 | 0,00 | 0,00 |
| X | X | кроме того: строительный контроль \* | X | X | X | 862,77 | Средства бюджета Московской области | 5 837,73 | 4 601,00 | 1 236,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Детский сад на 520 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, ЖК "Самолет" (ПИР и строительство) | 520 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 10.03. 24 – 29.03. 25 | 10.06.25 | 838 385,00 | 0,00 | Итого: | 823 665,48 | 0,00 | 330 203,16 | 493 462,32 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 576 565,84 | 0,00 | 231 142,21 | 345 423,63 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 247 099,64 | 0,00 | 99 060,95 | 148 038,69 | 0,00 |
| X | X | кроме того: строительный контроль \* | X | X | X | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 14 719,52 | 0,00 | 6 086,84 | 8 632,68 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство детского сада на 350 мест в г.о. Люберцы, Октябрьский (ПИР и строительство) | 350 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 01.03.24-20.03.25 | 10.06.25 | 702 335,04 | 0,00 | Итого: | 695 535,46 | 0,00 | 250 000,00 | 445 535,46 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 486 875,32 | 0,00 | 175 000,00 | 311 875, 32 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 208 660,14 | 0,00 | 75 000,00 | 133 660,14 | 0,00 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль \* | Х | Х | X | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 6 799,58 | 0,00 | 4 147,32 | 2 652,26 | 0,00 |
| 1.4 | ДОУ на 560 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037 (ПИР и строительство) | 560 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.22-06.06.24 | 01.09.24 | 1 142 752,87 | 148 634,21 | Итого: | 994 118,66 | 259 021,81 | 735 096,85 | 0,00 | 0,00 |
| 141 202,50 | Средства бюджета Московской области | 944 412,72 | 246 070,72 | 698 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 028,00 | в том числе: за счет ифраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 174,50 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 699 412,72 | 1 070,72 | 698 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 431,71 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 49 705,94 | 12 951,09 | 36 754,85 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по перечню | Х | Х | Х | Х | Х | 197 771,44 | Всего: | 2 780 273,10 | 469 420,81 | 1 371 854,51 | 938 997,78 | 0,00 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 175 598,56 | Средства бюджета Московской области | 2 194 724,40 | 393 350,02 | 1 144 075,43 | 657 298,95 | 0,00 |
| Х | Х | Х | Х | Х | 22 172,88 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 585 548,70 | 76 070,79 | 227 779,08 | 281 698,83 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | X | Х | Х | Х | Х | 197 771,44 | Всего: | 2 780 273,10 | 469 420,81 | 1 371 854,51 | 938 997,78 | 0,00 |
| 175 598,56 | Средства бюджета Московской области | 2 194 724,40 | 393 350,02 | 1 144 075,43 | 657 298,95 | 0,00 |
| 22 172,88 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 585 548,70 | 76 070,79 | 227 779,08 | 281 698,83 | 0,00 |
| Кроме того строительный контроль\* | X | Х | Х | Х | Х | 862,77 | Средства бюджета Московской области | 27 356,83 | 4 601,00 | 11 470,89 | 11 284,94 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 1630 | 0 | 760 | 870 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| открываемых объектов образования, мест | 1630 | 0 | 560 | 1070 | 0 | 0 |

\* В рамках Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» Государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» выполнение строительного контроля осуществляется за счет расходов на обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства».

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23(тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 222 450,00 | Итого: | 448 090,00 | 448 090,00 | 0,00 |
| 211 327,50 | Средства бюджета Московской области | 425 172,50 | 425 172,50 | 0,00 |
| 11 122,50 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 22 917,50 | 22 917,50 | 0,00 |
| 1.1 | Дошкольная образовательная организация на 350 мест корпус 15.2, расположенная по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр.12 | 350 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.22 - 06.06.23 | 01.09.23 | 670 540,00 | 222 450,00 | Итого: | 448 090,00 | 448 090,00 | 0,00 |
| 211 327,50 | Средства бюджета Московской области | 425 172,50 | 425 172,50 | 0,00 |
| 187 904,00 | в том числе: за счет ифраструктурных бюджетных кредитов | 217 551,00 | 217 551,00 | 0,00 |
| 23 423,50 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 207 621,50 | 207 621,50 | 0,00 |
| 11 122,50 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 22 917,50 | 22 917,50 | 0,00 |
| Х | Х | В том числе на корректировку проектной, сметной и рабочей документации | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| Всего по перечню | Х | Х | Х | Х | Х | 222 450,00 | Всего: | 448 090,00 | 448 090,00 | 0,00 |
| 211 327,50 | Средства бюджета Московской области | 425 172,50 | 425 172,50 | 0,00 |
| 11 122,50 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 22 917,50 | 22 917,50 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | Х | Х | Х | Х | Х | 222 450,00 | Всего: | 448 090,00 | 448 090,00 | 0,00 |
| 211 327,50 | Средства бюджета Московской области | 425 172,50 | 425 172,50 | 0,00 |
| 11 122,50 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 22 917,50 | 22 917,50 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых объектов образования, мест | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Строительство объектов

 социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 01.01.2023 - 13.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 | 57 223,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 | 31 222,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 343 846,34 | 255 400,20 | 88 446,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие Р5.01Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 01.01.2023 - 13.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 | 57 223,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 | 31 222,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 343 846,34 | 255 400,20 | 88 446,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта, Единиц | х | х | Всего | 2023 | В том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026  | 2027 | х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | Итого: | 343 846,34 | 255 400,20 | 88 446,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 | 57 223,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 | 31 222,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы  | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |
| 1.1. | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | Увеличение строительства (реконструкции) объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |

Приложение № 8

муниципальной программе

 «Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Р5.01 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификато-ром | Сроки проведения работ  | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта(тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23(тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб..) |
| всего | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Городской округ Люберцы | Х | Х | Х | Х | Х | 90 153,66 | Итого: | 343 846,34 | 255 400,20 | 88 446,14 | 0,00 |
| 58 330,00 | Средства бюджета Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 | 57 223,99 | 0,00 |
| 31 823,66 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 | 31 222,15 | 0,00 |
| 1.1 | Реконструкция стадиона «Торпедо» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом, по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Октябрьский проспект, 202  | 182 чел./см. | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 18.01.22 - 13.12.24 | 15.02.25 | 434 000,00 | 90 153,66 | Итого: | 343 846,34 | 255 400,20 | 88 446,14 | 0,00 |
| 58 330,00 | Средства бюджета Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 | 57 223,99 | 0,00 |
| 58 328,00 | в том числе: за счет ифраструктурных бюджетных кредитов | 165 244,00 | 165 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,00 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 57 223,99 | 0,00 | 57 223,99 | 0,00 |
| 31 823,66 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 | 31 222,15 | 0,00 |
| Всего по перечню | X | Х | Х | Х | X | 90 153,66 | Всего: | 343 846,34 | 255 400,20 | 88 446,14 | 0,00 |
| 58 330,00 | Средства бюджета Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 | 57 223,99 | 0,00 |
| 31 823,66 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 | 31 222,15 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | Х | Х | Х | Х | Х | 90 153,66 | Всего: | 343 846,34 | 255 400,20 | 88 446,14 | 0,00 |
| 58 330,00 | Средства бюджета Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 | 57 223,99 | 0,00 |
| 31 823,66 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 | 31 222,15 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 10.02.2023 -31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Люберцы |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 16 523,13 | 16 523,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 16 523,13 | 16 523,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 10.02.2023 -31.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Люберцы |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 16 523,13 | 16 523,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 16 523,13 | 16 523,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме | Итого: | 16 523,13 | 16 523,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 16 523,13 | 16 523,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие подпрограммы  | Задачи муниципальной программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |
| 1.1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Увеличение строительства (реконструкции) объектов социального назначения в городском округе Люберцы Московской области. |