**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.09.2022№ 3596-ПА

**г. Люберцы**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 16.10.2018 № 753/37, Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации», Распоряжением Главы городского округа Люберцы Московской области от 11.07.2022 № 181-РГ/к «Об убытии в отпуск», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 31.10.2019 № 4243-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Малышева Э.В.

И.о. Главы городского округа В.М. Волков

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНА  Постановлением администрации  муниципального образования  городской округ Люберцы  Московской области  от 06.09.2022 № 3596-ПА  **Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» Паспорт муниципальной программы** **«Строительство объектов социальной инфраструктуры»** | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения. | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение строительства (реконструкции) социально значимых объектов инфраструктуры в городском округе Люберцы Московской области. | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области  Э.В. Малышев | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 год | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»  Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»  Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 229 721,72 | 204 554,62 | 676 875,15 | 445 256,06 | 926 941,47 | 976 094,42 |
| Средства бюджета  городского округа Люберцы | 1 375 510,89 | 707 698,45 | 130 369,37 | 65 802,03 | 224 492,71 | 247 148,33 |
| Внебюджетные средства | 1 427 000,00 | 609 000,00 | 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 6 032 232,61 | 1 521 253,07 | 1 625 244,52 | 511 058,09 | 1 151 434,18 | 1 223 242,75 |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем, в указанной сфере, прогноз её развития.**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, спортивные объекты, объекты культуры и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения городского округа Люберцы возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждений для населения.

Сеть образовательных учреждений городского округа Люберцы включает 87 образовательные организации из

них: дошкольных образовательных учреждений - 41, учреждений основного общего образования - 2, учреждений среднего общего образования - 38, учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями - 2, учреждений дополнительного образования - 4. Всего в школах городского округа в 2019-2020 учебном году обучается 34576 человек. Дошкольные образовательные учреждения посещают 18234 человек.

Острой ситуация, связанная со строительством социальных объектов, является в микрорайонах с высокой плотностью населения и темпами строительства. К 2021 году в городском округе Люберцы прогнозируется увеличение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Удовлетворение потребностей семей в услугах образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

Социальная поддержка населения обеспечивается в форме социального обслуживания путем предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг. Для решения проблемы социальной поддержки населения необходимо обеспечивать развитие и модернизацию материально-технической базы учреждений социальной защиты путем строительства и реконструкции зданий и объектов инфраструктуры учреждений.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является более сложной, чем в дошкольных учреждениях, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).

В сфере культуры в период 2020-2024гг. в городском округе Люберцы будут преобладать тенденции строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры. Все это приведет к созданию единого культурного пространства городского округа, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры.

На территории городского округа имеется 588 спортивных сооружений, в том числе 6 стадионов с трибунами, 11 (2 не функционируют) плавательных бассейнов, 101 спортивных залов, 357 плоскостных спортивных сооружений и 113 иных спортивных сооружений. Городской округ Люберцы Московской области имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений различных форм собственности. Однако некоторые спортивные объекты, в целях приведения их в соответствие с современными требованиями, требуют проведения мероприятий по их реконструкции, что будет способствовать активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

**2. Описание цели муниципальной программы.**

Основной целью реализации Программы является повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения.

Достижение поставленной цели осуществляется путем строительства объектов социальной сферы, в том числе детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов культуры, спортивных сооружений за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

**3. Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, преимущества и риски, возникающие при выборе различных вариантов решения проблемы.**

В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие тенденции:

- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры; образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

- создание новых учреждений;

- повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

- создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

- формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры городского округа Люберцы Московской области, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений, объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения городского округа Люберцы объектами образования, культуры, спорта, что влечёт за собой ликвидацию второй смены в школах, наличие свободных мест в детских садах, увеличение посещаемости объектов культуры, активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Люберцы.

К рискам реализации муниципальной программы, следует отнести следующие.

С учетом возможностей муниципального бюджета и бюджета Московской области возможен риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджета в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Так же риском для развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей в городском округе Люберцы может стать высокий рост численности детей. Это потребует существенного увеличения необходимого количества объектов социальной инфраструктуры, что повлечет рост расходов на строительство и содержание зданий дошкольных и образовательных учреждений, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования.

При этом для минимизации рисков ухудшения условий для строительства объектов социального обеспечения будут использованы эффективные механизмы регулирования и контроля качества услуг.

В условиях роста расходов на строительство объектов социальной инфраструктуры усилятся риски неэффективного использования бюджетных и внебюджетных средств. В этой связи важной задачей станет внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам.

**4. Перечень подпрограмм и краткое их описание**

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» (далее - Подпрограмма 2).

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на:

* модернизацию материально-технической базы объектов культуры путем строительства и реконструкции, с учетом оснащения построенных и реконструированных объектов современным непроизводственным оборудованием;
* модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры.

Подпрограмма3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены:

в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование», - на создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях»:

- на создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены;

- на строительство школ в городском округе Люберцы Московской области с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее - Подпрограмма 5).

Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на создание или реконструкцию объектов физической культуры и спорта, соответствующих современным нормативам и требованиям.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.**

Для достижения целей и решения задач предполагается включение в программу следующих основных мероприятий к подпрограммам:

К подпрограмме 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» предусмотрены следующие основные мероприятия:

- Организация строительства (реконструкции) объектов культуры. Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является необходимость проведения реконструкции существующего здания детской школы искусств, для создания благоприятных условий для обучения детей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры.

- Федеральный проект А1 «Культурная среда». Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является повышение уровня нормативной обеспеченности по охвату населения услугами дополнительного образования сферы культуры в соответствие со Стратегией государственной культурной политики. Создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях дополнительного образования сферы культуры.

К подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» предусмотрены следующие основные мероприятия:

- Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету городского округа Люберцы на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования.

- Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников. Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является строительство объектов общего образования за счет внебюджетных источников.

- Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников. Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.

- Федеральный проект Е1 «Современная школа». Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является создание в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства или (реконструкции) зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

К подпрограмме 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» предусмотрено основное мероприятие - Федеральный проект Р5 «Спорт - норма жизни». Обоснованием осуществления данного основного мероприятия является необходимость проведения реконструкции существующего стадиона, для создания благоприятных условий для занятий жителей физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными физическими возможностями.

**6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с заказчиком муниципальной программы.**

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий с заказчиком программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы Московской области, их формировании и реализации, утвержденным Постановлением администрации городского округа Люберцы от 20.09.2018 №3715-ПА.

**7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия заказчику программы.**

Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) предоставляются в сроки и по формам согласно Постановлением администрации городского округа Люберцы от 20.09.2018 №3715-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации».

Муниципальный заказчик Муниципальной программы представляет в Министерство строительного комплекса Московской области отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету городского округа Люберцы, по формам, установленным соглашением о предоставлении субсидии.

**8. Показатели реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации Подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета | Показатель муниципальной программы | | единица | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01. |
| 1.2. | Количество введенных в эксплуатацию образовательных организаций сферы культуры | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | А1 |
|  | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | | Обращение | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 01 |
| 2.2. | Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств | | Показатель муниципальной программы | единица | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01 |
| 2.3. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | | Обращение | единица | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 05 |
| 2.4. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | | Обращение | единица | 1 | 0 | 3 | - | - | - | 06 |
| 2.5. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | | Региональный проект «Современная школа» | единица | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02, Е1 |
|  | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | | Региональный проект «Спорт - норма жизни» | единица | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | Р 5 |

**Взаимосвязь показателей реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель**

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели муниципальной программы | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | |
| 1.1. | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения | Увеличение строительства (реконструкции) социально значимых объектов инфраструктуры в городском округе Люберцы Московской области | Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета |
| 1.2. | Количество введенных в эксплуатацию образовательных организаций сферы культуры |
| 2. | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | |
| 2.1. | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения | Увеличение строительства (реконструкции) социально значимых объектов инфраструктуры в городском округе Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств |
| 2.2. | Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств |
| 2.3. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |
| 2.4. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
| 2.5. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств |
| 3 | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | |
| 3.1. | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения | Увеличение строительства (реконструкции) социально значимых объектов инфраструктуры в городском округе Люберцы Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта |

**9. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | |
| 1.1. | Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета | Ведомственные данные управления строительства городского округа  г. о. Люберцы | Годовой, ежеквартальный |
| 1.2 | Количество введенных в эксплуатацию образовательных организаций сферы культуры | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов образовательных организаций сферы культуры в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2. | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | |
| 2.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.2. | Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выполненных проектов на строительство объектов дошкольного образования | Ведомственные данные управления строительства городского округа  Люберцы | Годовой, ежеквартальный |
| 2.3. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.4. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.5. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3. | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | |
| 3.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию | Ведомственные данные управления строительства городского округа | Годовой, ежеквартальный |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Паспорт подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по  годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего:  в том числе: | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством**

**мероприятий Подпрограммы 2.**

Основной проблемой в сфере культуры является износ материально-технической базы. Износ звукового и светового оборудования, системное отсутствие средств на воплощение творческих замыслов. Все это снижает качество продуктов культуры и потребительский спрос.

Одним из решений данной проблемы является направление капитальных вложений на строительство (реконструкцию) объектов культуры, образовательных учреждений сферы культуры (детские школы искусств по видам искусств: музыкальные, хореографические, школы искусств, художественные, хоровые; профессиональные образовательные учреждения) муниципальной собственности городского округа Люберцы в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 2.

Строительство (реконструкция) образовательных учреждений сферы культуры позволит создать условия для обучения детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, повысить качество образования в сфере культуры и оказания образовательных услуг, в том числе путем открытия новых отделений и оказания услуг на платной основе. Увеличить показатель охвата детей услугами дополнительного образования сферы культуры в соответствие со Стратегией государственной культурной политики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения городского округа учреждениями сферы культуры посредством строительства (реконструкции) объектов в сфере культуры.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-экономического развития городского округа Люберцы, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Концентрация имеющихся ресурсов и постепенное подключение элементов многоканальной системы финансирования культуры будут способствовать модернизации материально-технической базы.

Укрепление материально-технической базы путем строительства (реконструкции) муниципальных учреждений культуры городского округа Люберцы приведет к повышению качества жизни граждан, позволит создать условия для обучения детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, действующие и новые организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Модернизация материально-технической базы способствует увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

В ходе проведения реконструкции и строительства домов культуры предполагается их комплексное техническое оснащение, создание новых кинозалов.

Строительство новых объектов сферы культуры позволит устранить диспропорции в обеспеченности культурной инфраструктурой городского округа Люберцы.

Приложение № 2

муниципальной программе

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

**Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за  выполнение мероприятия программы/  подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/  подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | 01.01.  2020-31.12.  2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета 2020 -0, 2021 -1, 2022- 2024 г.г. - 0 единиц |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 01.01.  2020-31.12.  2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество выполненных проектов на реконструкцию общеобразовательных учреждений в сфере культуры за счет средств муниципального бюджета 2020 -0, 2021-1, 2022-2024 г.г. - 0 единиц |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | 01.01.  2020-31.12.  2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество введенных в эксплуатацию образовательных организаций сферы культуры в 2020-2024 г.г. –0 единиц. Начало строительства объекта «Мир молодого искусства» по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект. д. 200А» в 2025 году, планируемый ввод объекта в эксплуатацию 2027 год. |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие  А1.04. Строительство (реконструкция) школ искусств | 01.01.  2020-31.12.  2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество введенных в эксплуатацию образовательных организаций сферы культуры в 2020-2024 г.г. –0 единиц. Начало строительства объекта «Мир молодого искусства» по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект. д. 200А» в 2025 году, планируемый ввод объекта в эксплуатацию 2027год. |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого: | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |

Приложение № 3

муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 «Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области» Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию МУДО «Детская школа искусств №3» по адресу:  г. Люберцы, п. ВУГИ, д.10-А (ПИР) | 01.01.2021-  31.12.2021 | - | 250 чел. | 5000,00 | 0,00 | Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 5 000,00 | 0,00 | 5 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | 0,00 | Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 000,00 | 0,00 | 5 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 5 000,00 | 0,00 | 5 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| - вводных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - открываемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием А1.04. «Строительство (реконструкция) школ искусств»   
за счет бюджетных источников Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Строительство детской школы искусств «Мир молодого искусства» по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект. д. 200 А (ПИР и строительство) | 30.03. 2025-  12.12.2027 | 15.02.  2028 | 1200 чел. | 690 377,56 | 0,00 | Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 914,38 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240  342,22 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678  256,60 |
|  | Кроме того: строительный контроль\* | | | | | 0,00 | Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 120,96 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | 0,00 | Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 914,38 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240  342,22 |
| Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678  256,60 |
|  | Кроме того: строительный контроль | | | | | 0,00 | Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 120,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| - вводных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - открываемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* В рамках Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» Государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» выполнение строительного контроля осуществляется за счет расходов на обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства».

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего:  в том числе: | 5 593 232,61 | 1 521 253,07 | 1 620 244,52 | 420 904,43 | 896 033,98 | 1 134 796,61 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 948 923,73 | 204 554, 62 | 676 875,15 | 386 926,06 | 761 697,47 | 918 870,43 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 217 308,88 | 707 698, 45 | 125 369,37 | 33 978,37 | 134 336,51 | 215 926,18 |
| Внебюджетные средства | 1 427 000,00 | 609 000,00 | 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством**

**мероприятий Подпрограммы 3.**

Сеть образовательных учреждений городского округа Люберцы включает 87 образовательные организации из них: дошкольных образовательных учреждений - 41, учреждений основного общего образования - 2, учреждений среднего общего образования - 38, учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями - 2, учреждений дополнительного образования - 4. Всего в школах городского округа в 2019-2020 учебном году обучается 34576 человек. Дошкольные образовательные учреждения посещают 18234 человек.

При существующей инфраструктуре с учётом демографического роста контингента школьников остается риск обучения во вторую смену, контингента дошкольников риск переполнения групп в детских садах. Вторая смена в системе общего образования существует в шести школах городского округа Люберцы и составляет 2,5% учащихся.

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию задач и мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования городского округа Люберцы Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек).

Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 N 2145-р «О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы».

Многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

В рамках муниципальной программы, запланированы мероприятия по введению новых мест за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий, увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям, строительства новых зданий школ взамен изношенных.

Таким образом, необходимость реализации Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-экономического развития городского округа Люберцы, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Люберцы, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Люберцы разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Люберцы, строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия программы/  подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы/  подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/  подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 01.01.  2020 -  31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств в 2020-2022 -0, 2023-1,  2024 г.г. -2 единицы.  Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств в 2020-2021 – 0, 2022 – 1, 2023-2024 г.г. -0 единиц. |
| Средства бюджета Московской области | 2 067 493,96 | 0,00 | 0,00 | 386 926,06 | 761 697,47 | 918 870,43 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 405 765,00 | 0,00 | 21 606,93 | 33 895,38 | 134 336,51 | 215 926,18 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 473 258,96 | 0,00 | 21 606,93 | 420 821,44 | 896 033,98 | 1 134 796,61 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 01.01.  2020 -  31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств в 2020 -2024 г.г. – 0 единиц.  Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств в 2020-2023-0, 2024 г.г. -2 единицы |
| Средства бюджета Московской области | 1 563 993,96 | 0,00 | 0,00 | 149 426,06 | 495 697,47 | 918 870,43 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 378 665,00 | 0,00 | 21 606,93 | 20 795,38 | 120 336,51 | 215 926,18 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 942 658,96 | 0,00 | 21 606,93 | 170 221,44 | 616 033,98 | 1 134 796,61 |
| 1.2. | Мероприятие 01.03. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 01.01.  2022-31.12.  2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования в целях синхронизации с жилой застройкой 2020-0, 2021-0, 2022-0, 2023-1, 2024 г.г. –0 единиц. |
| Средства бюджета Московской области | 503 500,00 | 0,00 | 0,00 | 237 500,00 | 266 000,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 01.05.  Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 01.04.  2022 -  31.12. 2022 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество выполненных проектов по объектам дошкольного образования за счет бюджетных средств в 2020-2021 -0, 2022 – 1, 2023-2024 г.г. – 0 единиц. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 02.  Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 01.01.  2020 -  31.01. 2022 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество выполненных проектов на реконструкцию объектов общего образования за счет средств муниципального бюджета 2020 - , 2021-2024 г.г. – 0  Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств в 2021 г. - 1 единица. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 24 638,13 | 0,00 | 24 555,14 | 82,99 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 24 638,13 | 0,00 | 24 555,14 | 82,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 02.06.  Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения за счет средств местного бюджета | 01.01.  2021-  31.01. 2022 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств в 2021 г. - 1 единица |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 24 638,13 | 0,00 | 24 555,14 | 82,99 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 24 638,13 | 0,00 | 24 555,14 | 82,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 01.01.  2020 -  31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество введенных  в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников  в  2020 году – 1 единица  2021 году -1 единица. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 298 000,00 | 105 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 298 000,00 | 105 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 05.01. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 01.01.  2020 -  31.12. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество введенных  в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников  в  2020 году – 1 единица  2021 году – 1 единица. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 298 000,00 | 105 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 298 000,00 | 105 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 01.01.  2020 -  31.12. 2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников в  2020 году - 0 единиц,  2021 году – 3 единицы. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 1 129 000,00 | 504 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 129 000,00 | 504 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие 06.01. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 01.01.  2020 -  31.12. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников в  2020 году - 0 единиц,  2021 году – 3 единицы |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 1 129 000,00 | 504 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 129 000,00 | 504 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 01.01.  2020 -  31.12. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств в 2020 г. – 2 единицы, в 2021 г. – 1 единица, 2022-2024 г.г. – 0 единиц |
| Средства бюджета Московской области | 881 429, 77 | 204 554, 62 | 676 875, 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 786 905,75 | 707 698, 45 | 79 207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 668 335,52 | 912 253, 07 | 756 082,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Мероприятие  Е 1.03. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 01.01.  2020 -  31.12. 2021 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств в 2020 г. - 2 единицы, в 2021 г. – 1 единица, 2022-2024 г.г. – 0 единиц |
| Средства бюджета Московской области | 881 429, 77 | 204 554, 62 | 676 875, 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 786 905,75 | 707 698, 45 | 79 207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 668 335,52 | 912 253, 07 | 756 082,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого: | 5 593 232,61 | 1 521 253,07 | 1 620 244,52 | 420 904,43 | 896 033,98 | 1 134 796,61 | Х | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 948 923,73 | 204 554, 62 | 676 875,15 | 386 926,06 | 761 697,47 | 918 870,43 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 217 308,88 | 707 698, 45 | 125 369,37 | 33 978,37 | 134 336,51 | 215 926,18 |
| Внебюджетные средства | 1 427 000,00 | 609 000,00 | 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Разработка проектно- сметной документации для строительства детского сада на 150 мест по адресу: г. о. Люберцы, пос. Вуги, д. 26 Б, разработка проектно- сметной документации на снос/демонтаж объекта капитального строительства, снос аварийного здания бывшего детского сада, вынос инженерных сетей из пятна застройки и технологическое присоединение к сетям инженерного обеспечения | 01.01.2021 -  31.12.2022 | 31.12.  2022 | 150 | 46 606,93 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 21 606,93 | 0,00 | 21 606,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 21 606,93 | 0,00 | 21 606,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ДОУ на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, пос. ВУГИ (ПИР и строительство) | 10.01.2022  -  20.12.2024 | 17.03  2025 | 200 | 322 791,23 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 221 266,58 | 0,00 | 0,00 | 34 396,06 | 147  279,  30 | 39 591,22 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 94 824,15 | 0,00 | 0,00 | 14 741,17 | 63 119,70 | 16 963,28 | 0,00 |
| Итого: | 316 090,73 | 0,00 | 0,00 | 49 137,23 | 210 399,  00 | 56 554,50 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль | | | | | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 6 700,50 | 0,00 | 0,00 | 862,77 | 4 601,00 | 1 236,73 | 0,00 |
| 3. | Строительство детского сада на 350 мест в г.о. Люберцы, Октябрьский (ПИР и строительство) | 01.03.2023  -  20.03.2025 | 10.06.  2025 | 350 | 708 805,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 175 000,  00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,  00 | 311 875,32 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 133 660,10 |
| Итого: | 250 000,  00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,  00 | 445 535,46 |
|  | Кроме того: строительный контроль | | | | | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 6 469,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 469,96 | 6799,58 |
| 4. | Детский сад на 520 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, ЖК "Самолет" (ПИР и строительство) | 10.03.2023 –  29.03.2025 | 10.06.  2025 | 520 | 838 385,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 334 560,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 418,  17 | 231 142,  21 | 242 005,46 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 143 383,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 322,07 | 99 060,95 | 103 716,62 |
| Итого: | 477 943,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 740,  24 | 330 203, 16 | 345 722,08 |
|  | Кроме того: строительный контроль | | | | | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 8 346,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259,76 | 6 086,84 | 6372,92 |
| 5. | ДОУ на 560 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037 (ПИР и строительство) | 31.03.2022 -  06.06.2024 | 01.09.  2024 | 560 | 877 017,90 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 833 167,00 | 0,00 | 0,00 | 115 030,  00 | 245 000, 00 | 473 137, 00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 43 850,90 | 0,00 | 0,00 | 6 054,21 | 12 894,74 | 24 901,95 | 0,00 |
| Итого: | 877 017,90 | 0,00 | 0,00 | 121 084,  21 | 257 894,  74 | 498 038,  95 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 563 993,  96 | 0,00 | 0,00 | 149 426,  06 | 495 697,  47 | 918 870,  43 | 553 880,78 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 378 665,00 | 0,00 | 21 606,93 | 20 795,38 | 120 336,  51 | 215 926,  18 | 237 376,76 |
| Всего: | 1 942 658  ,96 | 0,00 | 21 606,93 | 170 221,  44 | 616 033,  98 | 1 134 796,61 | 791 257,54 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| - вводных | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - открываемых | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Дошкольная образовательная организация на 350 мест корпус 15.2, расположенная по адресу: Московская область,  Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр.12» | 31.03.2022 -  06.06.2023 | 01.09.  2023 | 350 | 530 000,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 503 500,00 | 0,00 | 0,00 | 237 500,  00 | 266 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000, 00 | 280 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | | Средства бюджета Московской области | 503 500,00 | 0,00 | 0,00 | 237 500,  00 | 266 000, 00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000, 00 | 280 000, 00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| - вводных | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - открываемых | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.05. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Доработка проектной, сметной и рабочей документации с прохождением государственной экспертизы для объекта строительства «Дошкольная образовательная организация на 350 мест корпус 15.2, расположенная по расположенная по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр.12» | 01.04.2022 -  31.12.2022 | 01.09.  2023 | 350 | 600,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| - вводных | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - открываемых | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06. «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения за счет средств местного бюджета»**

**Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Пристройка к зданию МОУ СОШ N 59 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково,  д. Марусино,  ул. Заречная, 26 (ПИР и строительство) | 01.01.  2021-  31.01.  2022. | 24.01.  2022 | 400 | 24 638,13 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 24 638,13 | 0,00 | 24 555,14 | 82,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 24 638,13 | 0,00 | 24 555,14 | 82,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | 0,00 | Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 24 638,13 | 0,00 | 24 555,14 | 82,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 24 638,13 | 0,00 | 24 555,14 | 82,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| - вводных | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - открываемых | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Приложение № 11

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.01 Организация строительства (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | г.о. Люберцы, северо-восточная часть (детский сад на 360 мест, 2021-2023 гг., ООО "Самолет Девелопмент" (ГК "Самолет")) | 01.04.  2021 –  01.08.  2023 | 01.09.2023 | 360 | 120 000,  00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 120 000, 00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 120 000,  00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г.о. Люберцы, ул. 8 Марта (детский сад на 220 мест, 2018-2021 гг., ООО "РегионИнвест" (ГК "ПИК")) | 01.01.  2020 – 31.12.  2021 | 01.09.2022 | 220 | 220 000,00 | 114 000,00 | Внебюджетные средства | 106 000,  00 | 33 000, 00 | 73 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 106 000,  00 | 33 000,00 | 73 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г.о. Люберцы, пос. Красково, ЖК "Новое Красково" (детский сад на 350 мест, 2016-2020 гг., ООО "ЖСИ Проект" (ГК "Тройка РЭД")) | 01.01.  2020 – 31.12.  2020 | 01.09.2021 | 350 | 350 000, 00 | 278 000,00 | Внебюджетные средства | 72 000, 00 | 72 000,  00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 72 000, 00 | 72 000,  00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | 392 000, 00 | Внебюджетные средства | 298 000,  00 | 105 000,  00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 298 000,  00 | 105 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| - вводных \* | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| - открываемых\* | 2 | 0 | 2 | - | - | - |

\*с 2022 года мероприятия по строительству объектов за счет внебюджетных средств исключены из программы

Приложение № 12

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.01 Организация строительства (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (общеобразовательная школа на 1 100 мест, 2019-2021гг., ООО «Самолет-Томилино» (ГК «Самолет»)) | 01.10.  2019-31.08.  2021 | 01.09.  2021 | 1100 | 990 000, 00 | 594 000,00 | Внебюджетные средства | 396 000,00 | 138 000,00 | 258 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 396 000,00 | 138 000,00 | 258 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г.о. Люберцы, район Красная Горка, мкр. 12 (общеобразовательная школа на  1 500 мест, 2018-2021 гг., ООО «РусСтройГарант» (ГК «ПИК»)) | 01.08.  2018-28.02.  2021 | 01.09.  2021 | 1500 | 1 272 000, 00 | 1 018 000, 00 | Внебюджетные средства | 254 000,00 | 232 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 254 000,00 | 232 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г. о. Люберцы, северо-восточная часть (общеобразовательная школа на  1 100 мест, 2018-2021 гг. ООО «Самолет Девелопмент» (ГК «Самолет»)) | 01.10.  2018-31.08.  2021 | 01.09.  2021 | 1100 | 990 000,00 | 786 000,00 | Внебюджетные средства | 204 000,00 | 134 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 204 000,00 | 134 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г. о. Люберцы, мкр. 1А (общеобразовательная школа на 825 мест, 2021-2023 гг., ООО «СИК «САС») | 01.04.  2021 -31.08.  2023 | 01.09.  2023 | 825 | 275 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 275000,00 | 0,00 | 275 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 275 000,00 | 0,00 | 275 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию | | | | | 2 398 000,00 | Внебюджетные средства | 1 129 000, 00 | 504 000,00 | 625 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 1 129 000,00 | 504 000,00 | 625 000,  00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| - вводных | 3 | 0 | 3 | - | - | - |
| - открываемых | 3 | 0 | 3 | - | - | - |

\*с 2022 года мероприятия по строительству объектов за счет внебюджетных средств исключены из программы

Приложение № 13

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.03. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Пристройка к зданию МОУ СОШ N 59 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, 26 (ПИР и строительство) | 01.01.  2017-  31.12.  2021 | 24.01.  2022 | 400 | 864 631,  09 | 5 368,07 | Средства бюджета Московской области | 682 914,65 | 6 039,50 | 676 875,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджет городского округа Люберцы | 176 348,37 | 97 141,07 | 79 207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 859 263,02 | 103 180, 57 | 756 082,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Школа на 275 мест по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Малаховка, ул. Пионерская, д. 19 (ПИР и строительство) | 01.01.  2017  31.08.  2020 | 01.09.  2020 | 275 | 598 367,  73 | 109 094,  00 | Средства бюджета Московской области | 114 949,29 | 114 949, 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 374 324,44 | 374 324,  44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 489 273,73 | 489 273, 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Пристройка на 200 мест к зданию МОУ Кадетская школа по адресу: Московская область, г. Люберцы, 3 почтовое отделение, дом 50 (ПИР и строительство) | 01.01.  2017  31.08.  2020 | 01.09.  2020 | 200 | 391 969,  37 | 72 170,60 | Средства бюджета Московской области | 83 565, 83 | 83 565, 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 236 232, 94 | 236 232, 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 319 798, 77 | 319 798, 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | 186 632,  67 | Средства бюджета Московской области | 881 429,77 | 204 554, 62 | 676 875,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджет городского округа Люберцы | 786 905,75 | 707 698, 45 | 79 207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 1 668 335, 52 | 912 253, 07 | 756 082,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| - вводных | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - открываемых | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Приложение № 14

к муниципальной программе «Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Паспорт подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по  годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Администрация городского округа Люберцы Московской области | Всего:  в том числе: | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 153,66 | 255 400,20 | 88 446,14 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 280 797,99 | 0,00 | 0,00 | 58 330,00 | 165 244,00 | 57 223,99 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 153 202,01 | 0,00 | 0,00 | 31 823,66 | 90 156,20 | 31 222,15 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем, решаемых посредством**

**мероприятий Подпрограммы 5.**

На территории городского округа имеется 588 спортивных сооружений, в том числе 6 стадионов с трибунами, 11 (2 не функционируют) плавательных бассейнов, 101 спортивных залов, 357 плоскостных спортивных сооружений и 113 иных спортивных сооружений. Городской округ Люберцы Московской области имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений различных форм собственности. Однако некоторые спортивные объекты требуют проведения мероприятий по их реконструкции.

Основной проблемой в сфере физической культуры и спорта является износ материально-технической базы.

Одним из решений данной проблемы является направление капитальных вложений на строительство (реконструкцию) объектов физической культуры и спорта, муниципальной собственности городского округа Люберцы в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 5.

Подпрограммой 5 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Люберцы, путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта, развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения, развитие физической культуры среди лиц с ограниченными физическими возможностями, организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-экономического развития городского округа Люберцы, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы физической культуры и спорта, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости создания условий для систематических занятий физической культурой и спортом, пропаганды физической культуры и спорта, укрепления спортивной инфраструктуры городского округа Люберцы, внедрения новых форм работы, увеличения количества систематически занимающихся физической культурой и спортом среди различных категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями.

В ходе проведения реконструкции и строительства объектов физической культуры и спорта предполагается их комплексное техническое оснащение в соответствии с современными нормативами и требованиями.

Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить обеспеченность жителей городского округа Люберцы основными типами спортивной инфраструктуры.

Приложение № 15

муниципальной программе

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

**Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов** **физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за  выполнение мероприятия программы/  подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/  подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 18.01.  2022-13.12.  2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта в 2024 -1 единица |
| Средства бюджета  Московской области | 280 797,99 | 0,00 | 0,00 | 58 330,00 | 165 244,00 | 57 223,99 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 153 202,01 | 0,00 | 0,00 | 31 823,66 | 90 156,20 | 31 222,15 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 153,66 | 255 400,20 | 88 446,14 |
| 1.1. | Мероприятие P5.01.  Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 18.01.  2022-13.12.  2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы  Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта в 2024 -1 единица |
| Средства бюджета  Московской области | 280 797,99 | 0,00 | 0,00 | 58 330,00 | 165 244,00 | 57 223,99 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 153 202,01 | 0,00 | 0,00 | 31 823,66 | 90 156,20 | 31 222,15 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 153,66 | 255 400,20 | 88 446,14 |
| Итого: | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 153,66 | 255 400,20 | 88 446,14 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого: | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 153,66 | 255 400,20 | 88 446,14 | Х | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Московской области | 280 797,99 | 0,00 | 0,00 | 58 330,00 | 165 244,00 | 57 223,99 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 153 202,01 | 0,00 | 0,00 | 31 823,66 | 90 156,20 | 31 222,15 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |

Приложение № 16

муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.01 «Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта »   
Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов | Квартал, год открытия объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Реконструкция стадиона "Торпедо" по адресу: г.о. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 202 (в том числе ПИР) | 18.01.2022 -  13.12.2024 | 15.02  .  2025 | 182 | 434 000,00 | 0,00 | Средства бюджета  Московской области | 280 797,99 | 0,00 | 0,00 | 58 330,00 | 165 244,00 | 57 223,99 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 153 202,01 | 0,00 | 0,00 | 31 823,66 | 90 156,20 | 31 222,15 | 0,00 |
| Итого: | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 153,66 | 255 400,20 | 88 446,14, | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | 0,00 | Средства бюджета  Московской области | 280 797,99 | 0,00 | 0,00 | 58 330,00 | 165 244,00 | 57 223,99 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 153 202,01 | 0,00 | 0,00 | 31 823,66 | 90 156,20 | 31 222,15 | 0,00 |
| Всего: | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 153,66 | 255 400,20 | 88 446,14, | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| - вводных | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - открываемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |