|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации**

**территориальной избирательной комиссии города Люберцы Московской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата официального опубликования** **Указа Президента Российской Федерации о назначении общероссийского голосования № 354** | **–** | **1 июня 2020 года** |
| **День голосования** | **–** | **1 июля 2020 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| УЧАСТКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ |
|  | Размещение на официальном сайте ЦИК России информации об участках для голосования с указанием их номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 02 июня 2020 года | ЦИК России |
| КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на участках для голосования, образованных:в местах временного пребывания участников голосования (больницах, санаториях, домах отдыха, предприятиях и организациях с непрерывным циклом работы, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), а также в местах, где пребывают участники голосования, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;в труднодоступных или отдаленных местностях;на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 5 июня, а в исключительных случаях –не позднее 30 июня 2020 года | Территориальные избирательные комиссии |
| СПИСКИ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ |
|  | Реализация участником голосования права подачи заявления о голосовании по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  | С 5 июня до 14.00 по местному времени 21 июня 2020 года | Участники голосования, которые в день голосования будут находиться вне места своего жительства |
|  | Реализация участником голосования права подачи заявления о голосовании по месту нахождения в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | С 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня 2020 года | Участники голосования, которые в день голосования будут находиться вне места своего жительства, имеющие подтвержденную учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» |
|  | Реализация участником голосования права подачи заявления о голосовании по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | С 16 июня (решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации может быть установлен более ранний срок) до 14.00 по местному времени 21 июня 2020 года | Участники голосования, которые в день голосования будут находиться вне места своего жительства |
|  | Составление списков участников голосования отдельно по каждому участку для голосования | Не позднее 24 июня 2020 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям списков участников голосования | Не позднее 24 июня 2020 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление списков участников голосования по участкам для голосования, на которых проводится голосование в соответствии с пунктами 10.1 и 10.2 Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 20 марта 2020 года № 244/1804-7(в редакции постановления ЦИК России от 2 июня 2020 года № 250/1840-7) (далее – Порядок общероссийского голосования) | Не позднее чем в день, предшествующий дню такого голосования | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям списков участников голосования в случае проведения голосования в соответствии с пунктами 10.1 и 10.2 Порядка организации общероссийского голосования | Не позднее чем в день, предшествующий дню такого голосования | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Реализация участниками голосования, которые не имели возможности подать заявление о голосовании по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список участников голосования на участке для голосования по месту их временного пребывания  | Не позднее 14.00 по местному времени 30 июня 2020 года | Участники голосования, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; участники голосования из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; участники голосования, работающие вахтовым методом |
|  | Реализация участниками голосования, не имеющими регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список участников голосования на участке для голосования, образованном в месте их пребывания, или на участке для голосования, определенном решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации для проведения голосования таких участников голосования | Не позднее 20.00 по местному времени 22 апреля 2020 года | Участники голосования, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации и не имевшие возможности подать заявление о голосовании по месту нахождения |
|  | Реализация участниками голосования, не имеющими регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список участников голосования на участке для голосования, образованном в месте их пребывания, или на участке для голосования, определенном решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации для проведения голосования таких участников голосования | Не позднее 20.00 по местному времени 1 июля 2020 года | Участники голосования, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации и не имевшие возможности подать заявление о голосовании по месту нахождения |
|  | Представление участникам голосования списков участников голосования для ознакомления и дополнительного уточнения | После получения (составления) списка участников голосования, но не позднее 24 июня 2020 года, а в случае составления списка участников голосования позднее этого срока – непосредственно после его составления | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в нижестоящие участковые избирательные комиссии:дополнительных вкладных листов списка участников голосования с внесенными в них сведениями об участниках голосования, подавших заявления о голосовании по месту нахождения на соответствующем участке;Реестра участников голосования, подавших неучтенные заявления о голосовании по месту нахождения | Не позднее 24 июня 2020 года, но до начала голосования, проводимого до дня голосования | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка участников голосования и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18.00 по местному времени 30 июня 2020 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение общероссийского голосования: |
|  | в вышестоящие территориальные избирательные комиссии | Не позднее 11 июля 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Не позднее 21 июля 2020 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в ЦИК России  | Не позднее 20 августа 2020 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
| ГОЛОСОВАНИЕ. УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию, в том числе при содействии других лиц, обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 16 июня и не позднее 17.00 по местному времени 1 июля 2020 года | Участники голосования, которые включены или имеют право быть включенными в список участников голосования на данном участке для голосования |
|  | Подача с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 5 июня и не позднее 14.00 по московскому времени 21 июня 2020 года | Участники голосования, которые включены или имеют право быть включенными в список участников голосования на данном участке для голосования |
|  | Проведение голосования до дня голосования: |  |  |
|  | групп участников голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);групп участников голосования, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено(в соответствии с пунктом 10.6 Порядка общероссийского голосования) | С 25 по 30 июня 2020 года | Участковые избирательные комиссиипо решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации или по их поручению – территориальных избирательных комиссий |
|  | участников голосования в помещениях для голосования (в соответствии с пунктом 10.5 Порядка общероссийского голосования) | С 25 по 30 июня 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования вне помещения для голосования | С 25 июня по 1 июля 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования в день голосования | 1 июля 2020 года с 8.00 до 20.00по местному времени.Если на территории участка для голосования расположено место жительства (место пребывания) участников голосования, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации начало голосования на этом участке для голосования может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов участников голосования |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования членам участковой избирательной комиссии, наблюдателям, представителям средств массовой информации | Немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования(в том числе составленного повторно) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Размещение в сети Интернет данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования участков для голосования, образованных на территории Российской Федерации | Не позднее чем через восемь часов после окончания голосования | ЦИК России |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 2 июля 2020 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 3 июля 2020 года | Территориальные избирательные комиссии для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий участков для голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации |
|  | Установление итогов голосования на территории субъекта Российской Федерации | Не позднее 3 июля 2020 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Проведение голосования вне помещения для голосования | С 25 июня по 1 июля 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов общероссийского голосования и определение его результатов, составление сводной таблицы и протокола об итогах общероссийского голосования, принятие решения о результатах общероссийского голосования | Не позднее 7 июля 2020 года | ЦИК России |
|  | Официальное опубликование результатов общероссийского голосования | В течение трех дней со дня принятия ЦИК России решения о результатах общероссийского голосования | ЦИК России |
|  | Установление итогов общероссийского голосования и определение его результатов, составление сводной таблицы и протокола об итогах общероссийского голосования, принятие решения о результатах общероссийского голосования | Не позднее 7 июля 2020 года | ЦИК России |
|  | Официальное опубликование результатов общероссийского голосования | В течение трех дней со дня принятия ЦИК России решения о результатах общероссийского голосования | ЦИК России |