**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ**

**ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2019 ДО 2034 ГОДА**

**КНИГА 12**

**ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ**

Оглавление

[12.1 Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии по каждому мероприятию 3](#_Toc23512938)

[12.2. Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 12](#_Toc23512939)

[12.3. Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем потребителей тепловой энергии в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 77](#_Toc23512940)

[12.4. Оценка финансовых потребностей на строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом индексов МЭР 77](#_Toc23512941)

[12.5. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 83](#_Toc23512942)

[12.6. Расчёты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых источников и тепловых сетей 84](#_Toc23512943)

[12.7. Расчеты ценовых последствий по годам расчетного периода для потребителей муниципального образования при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения с учетом изменений теплопотребления, топливных балансов, балансов теплоносителя 85](#_Toc23512944)

[12.8. Расчет прогнозируемой платы за подключение к источникам тепловой энергии 87](#_Toc23512945)

[12.9. Анализ тарифных последствий, рассчитанных с учетом проведения запланированных мероприятий, без проведения мероприятий и тарифа альтернативной котельной 90](#_Toc23512946)

# 12.1 Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии по каждому мероприятию

Финансовые потребности для выполнения мероприятий предусмотренных Схемой теплоснабжения в части источников теплоснабжения определены на основании предлагаемых вариантов развития. Стоимостные характеристики проектов реконструкции и нового строительства мощностей источников тепловой энергии определены на основании:

- данных поставщиков (производителей) основного и вспомогательного оборудования котельных;

- укрупненных нормативов стоимости строительства и реконструкции котельных;

- данных по объектам аналогам.

Данные по стоимости реконструкции и нового строительства мощностей источников тепловой энергии рассчитаны в прогнозных ценах по годам планируемого периода на основании прогнозов Министерства экономического развития РФ относительно индексов-дефляторов до 2034 года.

Общие капитальные затраты на осуществление предлагаемых мероприятий по реконструкции, модернизации и строительству источников тепловой энергии в ценах на 2019 год для первого и второго вариантов развития системы теплоснабжения представлены в таблицах 12.1.1-12.1.3 соответственно.

Таблица 12.1.1 – Капитальные затраты на реконструкцию и модернизацию ТЭЦ-22 года для первого и второго вариантов развития, с НДС, тыс. руб.

| **Наименование мероприятий** | **Капитальные затраты, млн. руб.** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2034** | **Итого** |
| ГД Техническое перевооружение систем газопотребления ПВК типа ПТВМ-180 ст. № 7 | 44,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,46 |
| ГД Техническое перевооружение систем газопотребления ПВК типа ПТВМ-180 ст. № 8 | 40,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,09 |
| ГД Техническое перевооружение системы газопотребления ПВК-5 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |
| ГД Выполнение проектных работ по Разработке и внедрению "Автоматизированной системы отображения ключевых технико-экономических показателей на филиале ОАО "Мосэнерго" с внедрением АСО КТЭП на филиалах ТЭЦ-17,ТЭЦ-9,ГЭС-1,ГРЭС-3,ТЭЦ-16,ТЭЦ-22,ТЭЦ-25,ТЭЦ-12 | 71,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,64 |
| ГД Оборудование ИТСО главного корпуса и химводоочистки | 137,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,58 |
| «Создание интегрированных комплексов ИТСО РТС» ТЭЦ-22 - филиала ПАО "Мосэнерго" | 77,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,32 |
| Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока № 9 | 7 999,25 | 894,26 | 406,83 |  |  |  |  |  |  |  | 9 300,34 |
| Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока № 10 | 0,00 |  |  |  |  |  | 930,46 | 3 411,69 | 1 860,92 |  | 6 203,07 |
| Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока № 11 | 0,00 |  |  |  | 930,46 | 3 411,69 | 1 860,92 |  |  |  | 6 203,07 |
| Актуализация схемы выдачи мощности с учетом реконструкции энергоблоков № 9,10,11 (ПИР) | 11,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,31 |
| ГД Строительство трубопроводов связи между новой ХВО и КТО-2 | 93,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,94 |
| Создание системы мониторинга переходных режимов (СМПР) | 13,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,55 |
| Реконструкция с заменой паропроводов острого пара котла ТП-80 ст.№ 1 ТГ ст.№ 1 и части паровой сборки блока № 1 | 21,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,57 |
| Замена трансформатора Т-6 70 МВА на 80 МВА | 7,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,10 |
| Замена 2-й ступени с коллекторами КПП котла ТП-80ст.3 | 18,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,90 |
| Замена МВ 110кВ № 134 на элегазовый с заменой ТТ, разъединителей и РЗА | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
| Замена трубопровода острого пара блока ст. № 11 | 106,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,83 |
| Замена трансформатора Т-5 70 МВА на 80 МВА | 45,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,35 |
| Замена МВ110кВ №123 на элегаз с заменой трансформатора тока разъединителей и РЗА | 7,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,11 |
| Установка ЭВ 110кВ № 122 с заменой трансформаторов тока, разъединителей и РЗА | 6,10 | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,19 |
| Замена АКБ № 2 с реконструкцией щита постоянного тока № 2 | 22,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,78 |
| Реконструкция градирни №6 | 197,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,69 |
| Замена мазутного насоса № 3 на МНС | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,79 |
| Укрепление откоса перегона между ст. Яничкино МЖД и ТЭЦ-22 | 29,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,78 |
| Приведение к требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений Мазутонасосной станции и тракта Топливоподачи | 12,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,68 |
| Реконструкция градирни №8 | 197,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,86 |
| Замена электролизной установки №1 | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,42 |
| Замена пароперепускных труб из 4-й ст. паросборной камеры и выходной камеры 3-й ст. КПП котла-4 | 13,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,84 |
| Замена напорного трубопровода СОВ | 14,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,24 |
| Замена пароперепускных труб 2,3 ст. КПП котла-7 | 3,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,97 |
| Замена генератора ст.№2ТВ-60-2 на новый с воздушным охлаждением и заменой РЗА | 251,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,10 |
| Оснащение емкостей химически опасных веществ средствами автоматического отключения их подачи при достижении заданного предельного уровня | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
| Замена и установка приборов контроля уровня химически-опасных веществ | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |
| Замена трубопровода острого пара блока ст. № 10 | 6,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,89 |
| Замена подогревателей сетевой воды бойлерной установки ст.№2 и трубопроводов обвязки по сетевой воде | 0,16 | 118,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,34 |
| Создание системы комерческого учета расхода на резервном трубопроводе артезианской воды | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |
| Техническое перевооружение береговой насосной (ПИР) | 8,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,29 |
| Замена трубопровода ГПП бл№11 | 8,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,56 |
| Внедрение комплекса частотной делительной автоматики и делительной автоматики по напряжению на ТЭЦ-22» филиала ПАО «Мосэнерго» | 13,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,83 |
| Оснащение тяго-дутьевых механизмов ЭК ст. №№6-7 системой контроля вибрации | 6,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,66 |
| АКЗ железобетонных дымовых труб № 1-6 | 100,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,83 |
| Замена магистралей теплосети на ТЭЦ-22 филиал ПАО "Мосэнерго" (ПИР) | 9,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,79 |
| Реконструкция главного корпуса с заменой стеновых панелей 3 очереди | 46,28 | 42,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,56 |
| Замена лифта № 3 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |
| Замена лифта № 4 | 0,00 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |
| Замена пароперепускных труб из 4-й ступени КПП в паросборную камеру котла ТП-87 ст. №8 | 46,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,86 |
| Замена водяного экономайзера 1-й и 2-й ступени котла ТП-80 ст. №3 | 1,25 | 37,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,04 |
| Замена водяного экономайзера 1-й и 2-й ступени котла ТП-80 ст. №1 | 0,00 | 1,25 | 35,46 |  |  |  |  |  |  |  | 36,71 |
| Замена фронтового, тылового, боковых и двухсветных экранов, коллекторов, пакетов конвективной части ПВК типа ПТВМ-180 ст.№ 3 | 33,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,60 |
| Замена фронтового, тылового, боковых и двухсветных экранов, коллекторов, пакетов конвективной части ПВК типа ПТВМ-180 ст.№ 5 | 33,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,60 |
| Замена 2-й ступени КПП с коллекторами и перепускными трубами котла ТП-87 ст. №7 | 48,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,71 |
| Замена аккумуляторной батареи №10, зарядно-выпрямительных устройств, щита постоянного тока | 34,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,20 |
| Замена аккумуляторной батареи №11, зарядно-выпрямительных устройств, щита постоянного тока | 1,00 | 33,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,20 |
| Замена БРОУ-1 | 13,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,74 |
| Замена РОУ-140/40 | 13,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,74 |
| Реконструкция градирни № 5 | 188,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,66 |
| Замена трубопроводов СОВ 2 этап | 0,31 | 14,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,55 |
| Установка узла коммерческого учёта природного газа с ультразвуковыми расходомерами | 7,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,55 |
| ГД Разработка оптимальной технологии по использованию золошлаковых отходов ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго" | 2,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 |
| Разработка программы и обоснований инвестиций по переводу котельных агрегатов ТЭЦ-22 филиала ПАО "Мосэнерго" со сжигания угля и газа на сжигание газа и мазута | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |
| Замена резервного трансформатора Т-60р1 (ПИР) | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |
| Замена водяного экономайзера 1-й и 2-й ступени котла ТП-80 ст. №2 | 39,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,04 |
| «Реконструкция системы алкотестирования на филиалах ПАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-22 | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |
| ГД Комплекс централизации СКУД ТЭЦ-22 | 8,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,48 |
| ГД Перевооружение КИТСО ТЭЦ-22 по замечаниям ФСВНГ | 17,36 | 33,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,55 |
| Разработка основных технических решений оптимального внедрения технологии «Цифровая станция» на энергоблоке №9 ТЭЦ-22 – филиале ПАО «Мосэнерго | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
| **Итого** | **10 162,37** | **1 185,49** | **442,29** | **0,00** | **930,46** | **3 411,69** | **2 791,38** | **3 411,69** | **1 860,92** | **0,00** | **24 203,24** |

Таблица 12.1.2 – Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство источников тепла в ценах 2019 года для первого варианта развития, с НДС, тыс. руб.

| Источник | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Космонавтов,18 стр.1 | 1 156,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 156,40 |
| ул. Транспортная,1 стр.1 | 30 340,00 |  |  | 40 400,00 |  |  |  |  |  | 70 740,00 |
| Хлебозаводской пр.,3 стр.1 | 0,00 |  |  | 12 049,82 |  |  |  |  |  | 12 049,82 |
| Хлебозаводской туп.,9 стр.1 | 8 437,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 437,00 |
| ул. Мира,3 стр.1 | 0,00 |  | 15 761,54 |  |  |  |  |  |  | 15 761,54 |
| 1 Панковский пр-д,1 корп.1 стр.1 | 13 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 160,00 |
| 1 Панковский пр-д,15 стр.2 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
| ул. Попова, 16 стр.2 | 32 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 000,00 |
| Комсомольский пр., дом 6 стр.1 | 13 690,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 690,00 |
| ул. Коммунистическая, 14 стр.1 | 0,00 |  |  | 14 377,08 |  |  |  |  |  | 14 377,08 |
| ул. Инициативная, 15 стр.1 | 0,00 |  |  |  | 10 049,26 |  |  |  |  | 10 049,26 |
| ул. Попова,16 стр.1 | 70 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |
| ул. В. Интернационалистов, д. 3 стр.1 | 0,00 |  |  |  | 21 688,45 |  |  |  |  | 21 688,45 |
| ул. Красногорская, 19 к. 1 стр. 1 | 0,00 | 45 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 45 000,00 |
| ул. Гоголя, 2 стр. 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 25 335,18 |  | 25 335,18 |
| ул. Шевлякова, 9а стр. 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 21 688,45 | 21 688,45 |
| ул. Толстого, 10 к. 2 стр. 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 14 377,08 | 14 377,08 |
| ул. Барыкина, 13 | 189 842,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 842,00 |
| ул. Власова, 3 стр.1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 23 000,00 | 23 000,00 |
| ул. Кирова, 34 стр.1 | 0,00 |  |  |  | 27 335,00 |  |  |  |  | 27 335,00 |
| Октябрьский пр., 9 стр.1 | 21 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 830,00 |
| ул. Кирова, 43 стр.2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 159,44 | 5 159,44 |
| Котельная №1, пгт. Томилино | 0,00 |  | 58 724,75 |  |  |  |  |  |  | 58 724,75 |
| Котельная №5, пгт. Томилино | 0,00 |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  | 15 000,00 |
| Котельная №9, пгт. Томилино | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 |
| Котельная №10, пгт. Томилино | 0,00 |  | 7 178,17 |  |  |  |  |  |  | 7 178,17 |
| Котельная №12, пгт. Томилино | 0,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |
| Котельная №14, пгт. Томилино | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 81 257,60 | 81 257,60 |
| Котельная №401, пгт. Малаховка, ул. Комсомольская, д. 11/1 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |
| Котельная №402, пгт. Малаховка, ул. Щорса, д. 18/1 | 3 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 200,00 |
| Котельная №404, пгт. Малаховка, ул. Калинина, д. 29/1 | 0,00 | 9 800,00 |  |  |  |  |  |  |  | 9 800,00 |
| Котельная №405, пгт. Малаховка, ул. Малаховская, 20/1 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |
| Котельная №406, пгт. Малаховка, ул. Центральная, 12/1 | 4 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 300,00 |
| Котельная №407, пгт. Малаховка, ул. Калинина, 30/1 | 0,00 | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 000,00 |
| Котельная №409, пгт. Малаховка, ул. Тургенева, 17/1 | 3 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 250,00 |
| Котельная №410, пгт. Малаховка, ул. Кореневское ш., 25/1 | 4 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 |
| Котельная №411, пгт. Малаховка, ул. Красковское ш., 15/1 | 4 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 300,00 |
| Котельная №414, пгт. Малаховка, ул. Михневское ш., 15/1 | 4 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 300,00 |
| Котельная №416, пгт. Малаховка, Электропосёлок, 11/1 | 6 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 500,00 |
| Котельная №420, пгт. Малаховка, Красковское ш., 14/1 | 3 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 200,00 |
| Котельная №421, пгт. Малаховка, Быковское ш., 14/1 | 34 145,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 145,00 |
| Котельная №2 ул. Пролетарская д.5 | 0,00 |  |  | 45 715,01 |  |  |  |  |  | 45 715,01 |
| Котельная №3 ул. Дорожная д.9 | 0,00 |  |  |  |  | 35 989,62 |  |  |  | 35 989,62 |
| Котельная мкр. Восточный д.1 | 0,00 | 4 961,15 |  |  |  |  |  |  |  | 4 961,15 |
| Котельная №1 | 31 848,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 848,65 |
| Котельная №5 | 25 466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 466,00 |
| Котельная №6 | 40 432,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 432,86 |
| Котельная №7 | 44 364,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 364,36 |
| Котельная №9 | 21 127,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 127,74 |
| Котельная ООО "Теплоэнергосервис" | 26 000,00 |  |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  | 46 000,00 |
| Котельная ООО "Любэнергоснаб" | 2 600,00 | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 250,00 |
| Котельная ООО «ТехноАльянсИнвест» | 0,00 |  |  | 115 000,00 | 115 000,00 |  |  |  |  | 230 000,00 |
| Котельная ООО "ОЮБ "Партнер" | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |
| Котельная РСТ "Жулебино" | 350,46 | 6 410,94 |  |  |  |  |  |  |  | 6 761,40 |
| ТЭЦ-22 | 9 648 248,70 | 1 024 067,61 | 367 371,32 | 0,00 | 714 545,29 | 2 543 688,74 | 2 020 582,40 | 2 397 670,60 | 1 282 176,79 | 19 998 351,46 |
| Котельная №4 ООО "Инжтрасстрой" | 0,00 | 5 211,76 |  |  |  |  |  |  |  | 5 211,76 |
| Котельная ФГБУ ГЦССС | 5 001,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 001,34 |
| Котельная ЗАО «МОЭГ» | 42 782,09 | 111 004,90 |  |  |  |  |  |  |  | 153 787,00 |
| Котельная "Красное знамя" | 0,00 |  | 15 059,49 |  |  |  |  |  |  | 15 059,49 |
| Новая котельная взамен котельной ул. Ленина, 47 | 91 645,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 645,28 |
| БМК №1 | 64 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 800,00 |
| котельная МКР №12 | 115 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 000,00 |
| БМК №2 | 29 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 600,00 |
| БМК №3 | 0,00 |  |  |  | 75 000,00 |  |  |  |  | 75 000,00 |
| БМК №4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 53 706,18 | 53 706,18 |
| БМК №5 | 24 931,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 931,63 |
| БМК №6 | Строительство не планируется | | | | | | | | |
| БМК №7 | Строительство не планируется | | | | | | | | |
| БМК №8 | 0,00 |  |  |  | 152 742,14 |  |  |  |  | 152 742,14 |
| БМК №9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 76 371,07 | 76 371,07 |
| БМК №10 | 0,00 |  |  |  |  |  | 29 338,02 |  |  | 29 338,02 |
| Котельная "Новокрасково" | 102 462,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 462,04 |
| БМК №11 | 0,00 |  |  |  | 71 608,24 |  |  |  |  | 71 608,24 |
| БМК №12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 17 679,24 |  | 17 679,24 |
| Итого | 10 805 611,54 | 1 213 106,37 | 469 095,27 | 242 541,91 | 1 207 968,37 | 2 579 678,36 | 2 049 920,42 | 2 440 685,03 | 1 557 736,61 | 22 566 343,88 |

Таблица 12.1.3 – Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство источников тепла в ценах 2019 года для второго варианта развития, с НДС, тыс. руб.

| Источник | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Космонавтов,18 стр.1 | 64 400,00 | 64 400,00 |  |  |  |  |  |  |  | 128 800,00 |
| ул. Транспортная,1 стр.1 | 30 340,00 |  |  | 40 400,00 |  |  |  |  |  | 70 740,00 |
| Хлебозаводской пр.,3 стр.1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| Хлебозаводской туп.,9 стр.1 | 0,00 |  | 56 000,00 |  |  |  |  |  |  | 56 000,00 |
| ул. Мира,3 стр.1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| 1 Панковский пр-д,1 корп.1 стр.1 | 13 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 160,00 |
| 1 Панковский пр-д,15 стр.2 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| ул. Попова, 16 стр.2 | 32 000,00 | 64 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 96 000,00 |
| Комсомольский пр., дом 6 стр.1 | 13 690,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 690,00 |
| ул. Коммунистическая, 14 стр.1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| ул. Инициативная, 15 стр.1 | 0,00 |  |  |  | 10 049,26 |  |  |  |  | 10 049,26 |
| ул. Попова,16 стр.1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| ул. В. Интернационалистов, д. 3 стр.1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| ул. Красногорская, 19 к. 1 стр. 1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| ул. Гоголя, 2 стр. 1 | 50 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 700,00 |
| ул. Шевлякова, 9а стр. 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 21 688,45 | 21 688,45 |
| ул. Толстого, 10 к. 2 стр. 1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| ул. Барыкина, 13 | 189 842,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 842,00 |
| ул. Власова, 3 стр.1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,00 | 35 000,00 |
| ул. Кирова, 34 стр.1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| ул. Смирновская, 2а | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| Октябрьский пр., 9 стр.1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| ул. Кирова, 43 стр.2 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| Котельная №1, пгт. Томилино | 0,00 |  | 58 724,75 |  |  |  |  |  |  | 58 724,75 |
| Котельная №5, пгт. Томилино | 0,00 | 11 405,16 |  |  |  |  |  |  |  | 11 405,16 |
| Котельная №9, пгт. Томилино | 56 732,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 732,92 |
| Котельная №10, пгт. Томилино | 0,00 |  | 7 178,17 |  |  |  |  |  |  | 7 178,17 |
| Котельная №12, пгт. Томилино | 0,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |
| Котельная №14, пгт. Томилино | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 81 257,60 | 81 257,60 |
| Котельная №401, пгт. Малаховка, ул. Комсомольская, д. 11/1 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |
| Котельная №402, пгт. Малаховка, ул. Щорса, д. 18/1 | 3 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 200,00 |
| Котельная №404, пгт. Малаховка, ул. Калинина, д. 29/1 | 0,00 | 9 800,00 |  |  |  |  |  |  |  | 9 800,00 |
| Котельная №405, пгт. Малаховка, ул. Малаховская, 20/1 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |
| Котельная №406, пгт. Малаховка, ул. Центральная, 12/1 | 4 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 300,00 |
| Котельная №407, пгт. Малаховка, ул. Калинина, 30/1 | 0,00 | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 000,00 |
| Котельная №409, пгт. Малаховка, ул. Тургенева, 17/1 | 3 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 250,00 |
| Котельная №410, пгт. Малаховка, ул. Кореневское ш., 25/1 | 4 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 |
| Котельная №411, пгт. Малаховка, ул. Красковское ш., 15/1 | 4 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 300,00 |
| Котельная №414, пгт. Малаховка, ул. Михневское ш., 15/1 | 4 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 300,00 |
| Котельная №416, пгт. Малаховка, Электропосёлок, 11/1 | 6 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 500,00 |
| Котельная №420, пгт. Малаховка, Красковское ш., 14/1 | 3 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 200,00 |
| Котельная №421, пгт. Малаховка, Быковское ш., 14/1 | 34 145,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 145,00 |
| Котельная №2 ул. Пролетарская д.5 | 0,00 |  |  | 45 715,01 |  |  |  |  |  | 45 715,01 |
| Котельная №3 ул. Дорожная д.9 | 0,00 |  |  |  |  | 35 989,62 |  |  |  | 35 989,62 |
| Котельная мкр. Восточный д.1 | 0,00 | 4 961,15 |  |  |  |  |  |  |  | 4 961,15 |
| Котельная №1 | 31 848,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 848,65 |
| Котельная №5 | 25 466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 466,00 |
| Котельная №6 | 40 432,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 432,86 |
| Котельная №7 | 44 364,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 364,36 |
| Котельная №9 | 21 127,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 127,74 |
| Котельная ООО "Теплоэнергосервис" | 26 000,00 |  |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  | 46 000,00 |
| Котельная ООО "Любэнергоснаб" | 2 600,00 | 650,00 |  |  |  |  | 40 000,00 |  |  | 43 250,00 |
| Котельная ООО «ТехноАльянсИнвест» | 0,00 |  | 74 750,00 | 74 750,00 |  |  |  |  |  | 149 500,00 |
| Котельная ООО "ОЮБ "Партнер" | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |
| Котельная РСТ "Жулебино" | 350,46 | 6 410,94 |  |  |  |  |  |  |  | 6 761,40 |
| ТЭЦ-22 | 9 648 248,70 | 1 024 067,61 | 367 371,32 | 0,00 | 714 545,29 | 2 543 688,74 | 2 020 582,40 | 2 397 670,60 | 1 282 176,79 | 19 998 351,46 |
| Котельная №4 ООО "Инжтрасстрой" | 0,00 | 5 211,76 |  |  |  |  |  |  |  | 5 211,76 |
| Котельная ФГБУ ГЦССС | 5 001,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 001,34 |
| Котельная ЗАО «МОЭГ» | 42 782,09 | 90 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 132 782,09 |
| Котельная "Красное знамя" | 0,00 |  | 15 059,49 |  |  |  |  |  |  | 15 059,49 |
| Новая котельная взамен котельной по ул. Ленина, 47 | 91 645,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 645,28 |
| БМК №1 | Строительство не планируется | | | | | | | | | |
| Котельная МКР №12 | 115 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115000 |
| БМК №2 | Строительство не планируется | | | | | | | | | |
| БМК №3 | 0,00 |  |  |  | 75000 |  |  |  |  | 75000 |
| БМК №4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 53706,177 | 53706,177 |
| БМК №5 | Строительство не планируется | | | | | | | | | |
| БМК №6 | 0,00 |  | 12500,820 |  |  |  |  |  |  | 12500,820 |
| БМК №7 | 0,00 |  |  | 17679,239 |  |  |  |  |  | 17679,239 |
| БМК №8 | 0,00 |  |  |  | 152742,140 |  |  |  |  | 152742,140 |
| БМК №9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 76371,070 | 76371,070 |
| БМК №10 | 0,00 |  |  |  |  |  | 29338,020 |  |  | 29338,020 |
| Котельная "Новокрасково" | 102 462,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102462,040 |
| БМК №11 | 0,00 |  |  |  | 71608,236 |  |  |  |  | 71608,236 |
| БМК №12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 17679,239 |  | 17679,239 |
| Итого | 10 724 189,43 | 1 286 906,62 | 596 584,55 | 178 544,25 | 1 043 944,92 | 2 579 678,36 | 2 089 920,42 | 2 415 349,84 | 1 550 200,09 | 22 465 318,49 |

# 12.2. Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в соответствии с разработанной схемой теплоснабжения на период до 2031 года, определяется с использованием следующих источников:

- сметные нормативы, установленные Приказом Минрегионразвития от 30 декабря 2011 года №643;

- укрупненные нормативы стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей,

- стоимостные показатели действующих инвестиционных программ теплосетевых (теплоснабжающих) организаций ГО Люберецы, их, корпоративных планов по среднесрочному и долгосрочному планированию развития источников тепловой энергии;

- оценка по проектам-аналогам.

Инвестиции в строительство перспективных сетей от новых источников теплоснабжения для развития вариантов систем теплоснабжения будут определяться на момент разработки проектно-сметной документации.

Капитальные затраты на осуществление предлагаемых мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей в ценах 2019 года для первого и второго вариантов развития представлены в таблицах 12.2.1-12.2.9.

Общие капитальные затраты на осуществление предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей и ЦТП в ценах 2019 года для первого и второго вариантов развития представлены в таблицах 12.2.10-12.2.11.

Таблица 12.2.1 – Капитальные затраты на строительство новых тепловых сетей и перекладку существующих с целью подключения перспективных потребителей для первого варианта развития, с НДС, тыс. руб.

| **Объект** | **Мероприятие** | **Диаметр под. трубопровода, Dу, м** | **Диаметр обр. трубопровода, Dу, м** | **Длина, L, м** | **Тип прокладки** | **Планируемый год реализации** | **Капитальные затраты в ценах 2019 г. с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗК, автомойка, рест. быстрого питания | Строительство | 0,1 | 0,1 | 63,61 | Подземная бесканальная | 2019 | 1130,902 |
| Диализный центр | Строительство | 0,1 | 0,1 | 208,7 | Подземная бесканальная | 2019 | 3710,412 |
| Роддом | Строительство | 0,05 | 0,05 | 72,16 | Подземная бесканальная | 2019 | 914,726 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 72,4 | Подземная бесканальная | 2019 | 1287,177 |
| Хирургический и реабилитационный корпуса больницы | Строительство | 0,25 | 0,25 | 61,78 | Подземная бесканальная | 2020 | 1707,313 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 69,36 | Подземная бесканальная | 2020 | 1142,095 |
| Многоэтажное жилое строительство | Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 68 | Надземная | 2025 | 1710,035 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 37 | Надземная | 2025 | 930,46 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 70,5 | Подземная бесканальная | 2025 | 3564,929 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 56 | Подземная бесканальная | 2025 | 2831,717 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 104,54 | Подземная бесканальная | 2025 | 3093,911 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 35,23 | Подземная бесканальная | 2025 | 626,343 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 30,43 | Подземная бесканальная | 2025 | 385,742 |
| Многофункциональный комплекс с паркингом | Строительство | 0,15 | 0,15 | 360 | Подземная бесканальная | 2019 | 8006,428 |
| Многоэтажный жилой дом | Строительство | 0,1 | 0,1 | 47,22 | Подземная бесканальная | 2019 | 839,51 |
| Производственно-складской комплекс | Строительство | 0,08 | 0,08 | 20,7 | Подземная бесканальная | 2019 | 340,85 |
| Спортивный центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 107,64 | Подземная бесканальная | 2024 | 2143,991 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,2 | 0,2 | 298,6 | Подземная бесканальная | 2023 | 7382,599 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 99,94 | Подземная бесканальная | 2023 | 2222,673 |
| Магазин ООО "АТАК" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 76,32 | Подземная бесканальная | 2019 | 1356,869 |
| Ледовый дворец | Строительство | 0,125 | 0,125 | 57,93 | Подземная бесканальная | 2019 | 1153,859 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 54,64 | Подземная бесканальная | 2019 | 692,636 |
| ДОУ | Строительство | 0,05 | 0,05 | 33,49 | Подземная бесканальная | 2020 | 424,531 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 33,39 | Подземная бесканальная | 2020 | 549,806 |
| Торгово-информационный центр | Строительство | 0,05 | 0,05 | 58,09 | Подземная бесканальная | 2019 | 736,37 |
| Многоэтажная парковка | Строительство | 0,125 | 0,125 | 364,08 | Подземная бесканальная | 2025 | 7251,804 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,4 | 0,4 | 486,11 | Подземная бесканальная | 2023 | 18378,547 |
| Строительство | 0,35 | 0,35 | 100,84 | Подземная бесканальная | 2023 | 3398,452 |
| Комплексная многоэтажная жилая застройка | Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 37,7 | Подземная бесканальная | 2021 | 1906,352 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 188,53 | Подземная бесканальная | 2021 | 7127,826 |
| Объекты общественно-делового и торгово-бытового об | Строительство | 0,15 | 0,15 | 49,07 | Подземная бесканальная | 2022 | 1091,321 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 102,44 | Подземная бесканальная | 2022 | 2278,274 |
| Поликлиника | Строительство | 0,15 | 0,15 | 23,45 | Подземная бесканальная | 2024 | 521,53 |
| ДОУ | Строительство | 0,125 | 0,125 | 20,72 | Подземная бесканальная | 2024 | 412,704 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,35 | 0,35 | 252,51 | Подземная бесканальная | 2022 | 8509,949 |
| Увеличение диаметра | 0,45 | 0,45 | 41,1 | Подземная канальная | 2022 | 67,479 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 65,58 | Подземная бесканальная | 2022 | 1940,872 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 77,19 | Подземная бесканальная | 2022 | 2284,475 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 51,64 | Подземная бесканальная | 2022 | 1528,311 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 166,49 | Подземная бесканальная | 2023 | 6294,551 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 553,74 | Подземная бесканальная | 2022 | 20935,461 |
| Увеличение диаметра | 0,45 | 0,45 | 88,5 | Подземная канальная | 2022 | 145,301 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 65,34 | Подземная бесканальная | 2023 | 2470,334 |
| ДОУ | Строительство | 0,08 | 0,08 | 176,79 | Подземная бесканальная | 2023 | 2911,058 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,15 | 0,15 | 67,12 | Подземная бесканальная | 2023 | 1492,754 |
| ДОУ | Строительство | 0,08 | 0,08 | 28,08 | Подземная бесканальная | 2023 | 462,371 |
| Объект бытового назначения | Строительство | 0,05 | 0,05 | 177,21 | Подземная бесканальная | 2019 | 2246,378 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 181,12 | Подземная бесканальная | 2019 | 3220,076 |
| Деловой центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 113,55 | Подземная бесканальная | 2019 | 2261,707 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 22,87 | Подземная бесканальная | 2019 | 289,908 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 112,02 | Подземная бесканальная | 2019 | 1420,006 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 25,72 | Подземная бесканальная | 2019 | 457,268 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс | Строительство | 0,175 | 0,175 | 41,5 | Подземная бесканальная | 2020 | 922,963 |
| Строительство | 0,07 | 0,07 | 43,67 | Подземная бесканальная | 2020 | 613,798 |
| Торгово-досуговый центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 114,45 | Подземная бесканальная | 2019 | 2279,633 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,15 | 0,15 | 31,9 | Подземная бесканальная | 2019 | 709,458 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 40,58 | Подземная бесканальная | 2019 | 902,502 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 18,75 | Подземная бесканальная | 2018 | 463,576 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 41,05 | Подземная бесканальная | 2019 | 1134,432 |
| Школа | Строительство | 0,175 | 0,175 | 132,5 | Подземная бесканальная | 2020 | 2946,81 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 16,97 | Подземная бесканальная | 2019 | 301,704 |
| Комбинат бытового обслуживания | Строительство | 0,07 | 0,07 | 134,37 | Подземная бесканальная | 2019 | 1888,62 |
| 8-ми секц. 15-17 этаж. ж/д | Строительство | 0,119 | 0,094 | 20 | Подземная бесканальная | 2019 | 398,363 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 62,18 | Подземная бесканальная | 2019 | 1105,479 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 20 | Подземная бесканальная | 2019 | 494,481 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 47,5 | Подземная бесканальная | 2019 | 1056,404 |
| Строительство | 0,094 | 0,077 | 47,5 | Подземная бесканальная | 2019 | 844,488 |
| Ресторан | Строительство | 0,05 | 0,05 | 70,75 | Подземная бесканальная | 2019 | 896,853 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 69,05 | Подземная бесканальная | 2019 | 875,303 |
| Административно-деловой центр и многоэт. паркинг | Строительство | 0,05 | 0,05 | 57,44 | Подземная бесканальная | 2020 | 728,13 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 62,06 | Подземная бесканальная | 2020 | 1103,345 |
| Оздоровительный комплекс с травмпунктом | Строительство | 0,07 | 0,07 | 28,24 | Подземная бесканальная | 2019 | 396,924 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 24,73 | Подземная бесканальная | 2019 | 492,576 |
| Объект общественно-делового размещения | Строительство | 0,05 | 0,05 | 108,52 | Подземная бесканальная | 2019 | 1375,639 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 108,56 | Подземная бесканальная | 2019 | 2162,316 |
| Торговый комплекс | Строительство | 0,08 | 0,08 | 52,81 | Подземная бесканальная | 2019 | 869,579 |
| Объект общественно-делового назначения | Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 15 | Подвальная | 2019 | 298,772 |
| Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 17 | Подземная бесканальная | 2019 | 338,609 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 108,86 | Подземная бесканальная | 2019 | 1379,949 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 113,33 | Подземная бесканальная | 2019 | 2014,859 |
| Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 28 | Подземная бесканальная | 2019 | 557,708 |
| ж/д к.№23 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 43,72 | Подземная бесканальная | 2019 | 777,284 |
| Строительство | 0,07 | 0,07 | 45,26 | Подземная бесканальная | 2019 | 636,146 |
| Объект торговли и бытового обслуживания | Строительство | 0,08 | 0,08 | 13,33 | Подземная бесканальная | 2019 | 219,494 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 34,32 | Подземная бесканальная | 2019 | 610,165 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 31,73 | Подземная бесканальная | 2019 | 402,221 |
| Многофункциональный офисный комплекс | Строительство | 0,175 | 0,175 | 65,2 | Подземная бесканальная | 2019 | 1450,053 |
| Многоэтажный жилой дом | Строительство | 0,2 | 0,2 | 59,7 | Подземная бесканальная | 2019 | 1476,025 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 13,53 | Подземная бесканальная | 2019 | 300,908 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 15,82 | Подземная бесканальная | 2019 | 437,191 |
| Объект торговли | Строительство | 0,15 | 0,15 | 197,31 | Подземная бесканальная | 2019 | 4388,19 |
| Спортивный центр | Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 5 | Подземная бесканальная | 2024 | 189,037 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 66,2 | Подземная бесканальная | 2024 | 2502,849 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 16 | Подземная бесканальная | 2024 | 604,918 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 124,95 | Подземная бесканальная | 2024 | 3453,038 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 17 | Подземная бесканальная | 2024 | 642,726 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 417,23 | Подземная бесканальная | 2024 | 15774,375 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 36 | Подземная бесканальная | 2024 | 1361,066 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,175 | 0,175 | 97,44 | Подземная бесканальная | 2025 | 2167,073 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 127,81 | Подземная бесканальная | 2025 | 4832,162 |
| Деловой и научно-производственный комплекс | Строительство | 0,35 | 0,35 | 146,85 | Подземная бесканальная | 2026 | 4949,055 |
| Соцкультбыт к. 50а | Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 | 493,986 |
| Паркинг к.74 | Строительство | 0,125 | 0,125 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 | 597,545 |
| Школа к.58 | Строительство | 0,064 | 0,054 | 61,5 | Подземная бесканальная | 2019 | 864,405 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 61,5 | Подземная бесканальная | 2019 | 1367,765 |
| Ж/д к. 30 | Строительство | 0,207 | 0,207 | 165 | Подземная бесканальная | 2019 | 4079,467 |
| Паркинг к. 75 | Строительство | 0,082 | 0,082 | 70 | Подземная бесканальная | 2019 | 1152,633 |
| Пожарное депо, к.77 | Строительство | 0,125 | 0,125 | 25 | Подземная бесканальная | 2019 | 497,954 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 | 597,545 |
| Паркинг к 73.1 и 73.2 | Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 | 493,986 |
| Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 | 493,986 |
| ФОК к. 71 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 116,92 | Подземная бесканальная | 2019 | 2078,684 |
| Воспитательно-образовательный комплекс | Строительство | 0,207 | 0,207 | 77,1 | Подземная бесканальная | 2020 | 1906,224 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,2 | 0,2 | 73 | Подземная бесканальная | 2019 | 1804,855 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 89,7 | Подземная бесканальная | 2019 | 2217,747 |
| Поликлиника | Строительство | 0,1 | 0,1 | 40 | Подземная бесканальная | 2019 | 711,147 |
| Многофункциональный центр | Строительство | 0,2 | 0,2 | 74,57 | Подземная бесканальная | 2019 | 1843,672 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,25 | 0,25 | 32,25 | Подземная бесканальная | 2019 | 891,24 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 22,09 | Подземная бесканальная | 2019 | 491,283 |
| ДОУ | Строительство | 0,081 | 0,081 | 107,2 | Подземная бесканальная | 2019 | 1765,175 |
| Жилая многоэтажная застройка | Строительство | 0,15 | 0,15 | 36,7 | Подземная бесканальная | 2019 | 816,211 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 13,9 | Подземная бесканальная | 2019 | 411,377 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 268,9 | Подземная бесканальная | 2019 | 7958,225 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 34,4 | Подземная бесканальная | 2020 | 765,059 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 45,8 | Подземная бесканальная | 2020 | 1132,361 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 185,8 | Подземная бесканальная | 2020 | 4132,206 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 130,1 | Подземная бесканальная | 2019 | 6578,685 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 285,5 | Подземная бесканальная | 2019 | 8449,51 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 70,1 | Подземная бесканальная | 2019 | 2074,643 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 25,9 | Подземная бесканальная | 2019 | 640,353 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 112,9 | Подземная бесканальная | 2019 | 3341,33 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 82,8 | Подземная бесканальная | 2019 | 2450,506 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 49,5 | Подземная бесканальная | 2019 | 1100,884 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 66,7 | Подземная бесканальная | 2019 | 1483,413 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 114,4 | Подземная бесканальная | 2019 | 3385,723 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 2,3 | Подземная бесканальная | 2019 | 116,303 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 59 | Подземная бесканальная | 2019 | 1312,165 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 52,4 | Подземная бесканальная | 2019 | 1165,38 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 61 | Подземная бесканальная | 2019 | 1805,324 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 57,3 | Подземная бесканальная | 2019 | 1695,821 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 33,2 | Подземная бесканальная | 2019 | 738,371 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 194,4 | Подземная бесканальная | 2019 | 5753,361 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 18,7 | Подземная бесканальная | 2019 | 415,889 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 88,1 | Подземная бесканальная | 2019 | 4454,897 |
| Пристройка к существующей школе | Строительство | 0,125 | 0,125 | 51 | Подземная бесканальная | 2019 | 1015,826 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,15 | 0,15 | 131,19 | Подземная бесканальная | 2020 | 2917,676 |
| Комплексная жилая застройка | Строительство | 0,4 | 0,4 | 227,66 | Подземная бесканальная | 2019 | 8607,229 |
| Пожарное депо | Строительство | 0,07 | 0,07 | 199,65 | Подземная бесканальная | 2021 | 2806,154 |
| Коммунально-бытовой объект | Строительство | 0,15 | 0,15 | 215,35 | Подземная бесканальная | 2021 | 4789,401 |
| Комплексная многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,4 | 0,4 | 106,62 | Подземная бесканальная | 2020 | 4031,023 |
| Строительство | 0,5 | 0,5 | 241,42 | Подземная бесканальная | 2019 | 12207,733 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 55 | Подземная бесканальная | 2019 | 1359,822 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 181,13 | Подземная бесканальная | 2019 | 4478,266 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 127,24 | Подземная бесканальная | 2020 | 3145,887 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 36,27 | Подземная бесканальная | 2020 | 896,741 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 114,75 | Подземная бесканальная | 2020 | 4338,397 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 117,55 | Подземная бесканальная | 2020 | 2906,311 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 31,01 | Подземная бесканальная | 2020 | 766,693 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 100,33 | Подземная бесканальная | 2020 | 3793,215 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 215,93 | Подземная бесканальная | 2020 | 8163,748 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 106,63 | Подземная бесканальная | 2020 | 4031,401 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 68,15 | Подземная бесканальная | 2020 | 1883,35 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 21,11 | Подземная бесканальная | 2020 | 521,925 |
| Строительство | 0,5 | 0,5 | 143,59 | Подземная бесканальная | 2019 | 7260,825 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 118,31 | Подземная бесканальная | 2019 | 4472,992 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 61 | Подземная бесканальная | 2019 | 1508,167 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 127,84 | Подземная бесканальная | 2019 | 3160,721 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 23,04 | Подземная бесканальная | 2019 | 569,642 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 60,93 | Подземная бесканальная | 2019 | 1506,436 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 141,15 | Подземная бесканальная | 2019 | 5336,512 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 134,96 | Подземная бесканальная | 2019 | 3729,668 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 112 | Подземная бесканальная | 2020 | 4234,427 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 192,08 | Подземная бесканальная | 2019 | 7262,042 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 102,71 | Подземная бесканальная | 2019 | 2539,406 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 195,95 | Подземная бесканальная | 2019 | 7408,357 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 152,01 | Подземная бесканальная | 2019 | 5747,1 |
| Дет. сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 167,26 | Подземная бесканальная | 2020 | 2973,663 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 143,28 | Подземная бесканальная | 2020 | 2853,874 |
| Физ.-оздоровит. комплекс | Строительство | 0,07 | 0,07 | 150,96 | Подземная бесканальная | 2020 | 2121,798 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,8 | Подземная бесканальная | 2019 | 1350,451 |
| Дет сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 35 | Подземная бесканальная | 2019 | 622,254 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 145,29 | Подземная бесканальная | 2019 | 2583,065 |
| Центр соц обслуживания | Строительство | 0,05 | 0,05 | 337,09 | Подземная бесканальная | 2021 | 4273,074 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 108,45 | Подземная бесканальная | 2019 | 2160,125 |
| Дет сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 113,45 | Подземная бесканальная | 2019 | 2016,992 |
| Отделение полиции | Строительство | 0,07 | 0,07 | 11,76 | Подземная бесканальная | 2021 | 165,291 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 74,8 | Подземная бесканальная | 2021 | 1231,671 |
| Торговый комплекс | Строительство | 0,125 | 0,125 | 54,38 | Подземная бесканальная | 2021 | 1083,15 |
| Многофункц. культ-досуг центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 45,78 | Подземная бесканальная | 2021 | 911,853 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 59,61 | Подземная бесканальная | 2019 | 1059,787 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,15 | 0,15 | 106,89 | Подземная бесканальная | 2021 | 2377,242 |
| Культовое сооружение (Часовня) | Строительство | 0,05 | 0,05 | 21,47 | Подземная бесканальная | 2020 | 272,161 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 51,63 | Подземная бесканальная | 2020 | 1148,255 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 42,45 | Подземная бесканальная | 2019 | 754,705 |
| Гостиничный комплекс | Строительство | 0,15 | 0,15 | 28,37 | Подземная бесканальная | 2020 | 630,951 |
| д/сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 124,8994 | Подземная бесканальная | 2019 | 2220,547 |
| жилые дома к22, к23, к24 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 8,8560076 | Подземная бесканальная | 2019 | 157,448 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 23,26876 | Подземная бесканальная | 2019 | 463,471 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,297669 | Подземная бесканальная | 2019 | 1340,446 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 30,551595 | Подземная бесканальная | 2019 | 543,167 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 51,557703 | Подземная бесканальная | 2019 | 1026,935 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 84,74684 | Подземная бесканальная | 2019 | 1688,001 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 94,331767 | Подземная бесканальная | 2019 | 1878,915 |
| Реабилитац. центр для детей с огранич возможностям | Строительство | 0,1 | 0,1 | 350 | Подземная бесканальная | 2019 | 6222,54 |
| Поликлиника + Ст скорой помощи | Строительство | 0,1 | 0,1 | 58 | Подземная бесканальная | 2019 | 1031,164 |
| Многоэтажные гаражи стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 33 | Подземная бесканальная | 2019 | 586,697 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,15 | 0,15 | 17,77 | Подземная бесканальная | 2019 | 395,206 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,175 | 0,175 | 55,67 | Подземная бесканальная | 2019 | 1238,105 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 192,3 | Подземная бесканальная | 2019 | 5314,28 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 104,88 | Подземная бесканальная | 2019 | 2898,397 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 107,21 | Подземная бесканальная | 2019 | 1906,053 |
| Спортивный центр | Строительство | 0,175 | 0,175 | 206,01 | Подземная бесканальная | 2019 | 4581,678 |
| Технопарк | Строительство | 0,5 | 0,5 | 225 | Подземная бесканальная | 2023 | 11377,433 |
| ДОУ | Строительство | 0,15 | 0,15 | 191,7 | Подземная бесканальная | 2025 | 4263,423 |
| Одноэтажный магазин | Строительство | 0,07 | 0,07 | 15,46 | Подземная бесканальная | 2019 | 217,296 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 16,88 | Подземная бесканальная | 2019 | 213,977 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,175 | 0,175 | 112,68 | Подземная бесканальная | 2023 | 2506,012 |
| Торгово-офисное здание | Строительство | 0,125 | 0,125 | 34,74 | Подземная бесканальная | 2019 | 691,957 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 34,32 | Подземная бесканальная | 2019 | 435,053 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,207 | 0,207 | 14 | Подземная бесканальная | 2019 | 346,137 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 223,77 | Подземная бесканальная | 2019 | 5532,499 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 15 | Подземная бесканальная | 2019 | 370,861 |
| Дет сад №26 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 33,75 | Подземная бесканальная | 2018 | 600,031 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 400 | Подземная бесканальная | 2019 | 7111,475 |
| Детский сад №100 (реконструкция) | Строительство | 0,05 | 0,05 | 42,74 | Подземная бесканальная | 2020 | 541,788 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 49,54 | Подземная бесканальная | 2020 | 815,735 |
| Школа №10 (реконструкция) | Строительство | 0,125 | 0,125 | 80,22 | Подземная бесканальная | 2021 | 1597,835 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 76,14 | Подземная бесканальная | 2021 | 965,178 |
| Автомоечный комплекс | Строительство | 0,05 | 0,05 | 129,24 | Подземная бесканальная | 2019 | 1638,293 |
| Бассейн | Строительство | 0,125 | 0,125 | 39,74 | Подземная бесканальная | 2019 | 791,548 |
| мкр. Птицефабрика | Строительство | 80 | 80 | 4660 | Подземная бесканальная | 2019 | 259924,54 |
| Строительство | 100 | 100 | 3480 |
| Строительство | 150 | 150 | 1430 |
| Строительство | 200 | 200 | 1180 |
| Строительство | 250 | 250 | 250 |
| ЖК "Томстрой" | Строительство | 400 | 400 | 878 | Подземная бесканальная | 2019 | 400610 |
| Строительство | 350 | 350 | 194 |
| Строительство | 300 | 300 | 580 |
| Строительство | 250 | 250 | 1500 |
| Строительство | 200 | 200 | 1908 |
| Строительство | 150 | 150 | 1043 |
| Строительство | 125 | 125 | 2095 |
| Строительство | 100 | 100 | 1738 |
| Строительство | 80 | 80 | 1000 |
| Строительство | 70 | 70 | 674,5 |
| Строительство | 50 | 50 | 538,5 |
| Строительство | 40 | 40 | 43 |
| Строительство | 32 | 32 | 18 |
| ЖК «Новое Томилино» | Строительство | 300 | 300 | 2620 | Подземная бесканальная | 2019 | 62828,663 |
| Строительство | 200 | 200 | 1047 |
| Строительство | 150 | 150 | 279 |
| Строительство | 125 | 125 | 832 |
| Строительство | 100 | 100 | 250 |
| Строительство | 80 | 80 | 112 |
| Строительство | 70 | 70 | 107 |
| Строительство | 50 | 50 | 46 |
| ООО "Мавис" | Строительство | 450 | 450 | 2140 | Подземная бесканальная | 2019 | 155931,283 |
| Строительство | 350 | 350 | 390 |
| Строительство | 300 | 300 | 848 |
| Строительство | 250 | 250 | 740 |
| Строительство | 200 | 200 | 1692 |
| Строительство | 150 | 150 | 1690 |
| Строительство | 100 | 100 | 1570 |
| Строительство | 80 | 80 | 530 |
| ООО «Рустехнострой» | Строительство | 0,25 | 0,25 | 216,08 | Подземная бесканальная | 2019 | 5971,449 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 161,52 | Подземная бесканальная | 2019 | 3217,181 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 13,16 | Подземная бесканальная | 2020 | 325,368 |
| Лесная сторожка | Строительство | 0,2 | 0,2 | 164,17 | Подземная бесканальная | 2019 | 4058,946 |
| ООО «КИТ» | Строительство | 0,08 | 0,08 | 16,88 | Подземная бесканальная | 2019 | 277,949 |
| М Строй | Строительство | 0,15 | 0,15 | 121,64 | Подземная бесканальная | 2019 | 2705,283 |
| ООО «КИТ» | Строительство | 0,4 | 0,4 | 127,46 | Подземная бесканальная | 2019 | 4818,929 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 159,35 | Подземная бесканальная | 2019 | 6024,607 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 26,15 | Подземная бесканальная | 2019 | 773,922 |
| Ул. Комсомольская | Строительство | 0,1 | 0,1 | 9,11 | Подземная бесканальная | 2019 | 161,964 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 33,36 | Подземная бесканальная | 2019 | 593,097 |
| Оздоровительный центр | Строительство | 0,08 | 0,08 | 7,32 | Подземная бесканальная | 2019 | 120,533 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 58,82 | Подземная бесканальная | 2019 | 806,315 |
| 6 под., 19 эт., ж/д | Строительство | 0,2 | 0,2 | 80 | Подземная бесканальная | 2019 | 1977,923 |
| Трибунный комплекс | Строительство | 0,05 | 0,05 | 16,72 | Подземная бесканальная | 2019 | 229,201 |
| Лесная опушка | Строительство | 0,25 | 0,25 | 301,19 | Подземная бесканальная | 2019 | 8323,494 |
| Начальная школа на 350 мест | Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,1 | Подземная бесканальная | 2019 | 1336,509 |
| Молод. центр | Строительство | 0,08 | 0,08 | 130,87 | Подземная бесканальная | 2019 | 2154,93 |
| ФОК | Строительство | 0,1 | 0,1 | 23,45 | Подземная бесканальная | 2020 | 416,91 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 15,78 | Подземная бесканальная | 2020 | 280,548 |
| ТЦ | Строительство | 0,07 | 0,07 | 5,34 | Подземная бесканальная | 2020 | 351,027 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 41,18 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 820,23 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 104,77 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 2 086,83 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 24,74 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 492,78 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 31,56 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 628,62 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 3,76 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 74,89 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 52,24 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 1 040,53 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 6,92 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 137,83 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 52 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 1 035,74 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 198,6 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 3 955,75 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 178,69 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 3 559,18 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 34,77 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 692,55 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 85,85 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 1 709,97 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,03 | 0,03 | 44,84 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 893,13 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 34,6 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 689,17 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 403,78 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 8 042,56 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 61,92 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 1 233,33 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 106,61 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 2 123,48 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,04 | 0,03 | 112,49 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 2 240,59 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,175 | 0,175 | 178,45 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 3 554,40 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 68,9 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 1 372,36 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 56,51 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 1 125,58 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 119,47 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 2 379,62 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 40,29 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 802,50 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 230,68 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 4 594,72 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 134,53 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 2 679,59 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 224,97 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 4 480,99 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 26,71 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 532,01 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 87,55 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 1 743,84 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 36,44 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 725,82 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 159,09 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 3 168,78 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 29,73 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 592,17 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 31,08 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 619,06 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 112,3 | Подземная бесканальная | 2019 | 2 236,81 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 115,82 | Подземная бесканальная | 2019 | 2 306,92 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 27,91 | Подземная бесканальная | 2019 | 555,92 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,175 | 0,175 | 51,24 | Подземная бесканальная | 2019 | 1 020,61 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 22,6 | Подземная бесканальная | 2019 | 450,15 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 256,9 | Подземная бесканальная | 2019 | 5 116,98 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 40,55 | Подземная бесканальная | 2019 | 807,68 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 53,07 | Подземная бесканальная | 2019 | 1 057,06 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 122,59 | Подземная бесканальная | 2019 | 2 441,77 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,45 | 0,45 | 18,94 | Подземная бесканальная | 2019 | 377,25 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 50,87 | Подземная бесканальная | 2019 | 1 013,24 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 185,36 | Подземная бесканальная | 2019 | 3 692,03 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,35 | 0,35 | 14,07 | Подземная бесканальная | 2019 | 280,25 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 220,93 | Подземная бесканальная | 2019 | 4 400,52 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 503,9 | Подземная бесканальная | 2027 | 10 036,76 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 227,07 | Подземная бесканальная | 2027 | 4 522,82 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 259,11 | Подземная бесканальная | 2027 | 5 161,00 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 46,48 | Подземная бесканальная | 2027 | 925,80 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 62,69 | Подземная бесканальная | 2027 | 1 248,67 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,03 | 0,03 | 68,67 | Подземная бесканальная | 2027 | 1 367,78 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 284,1 | Подземная бесканальная | 2027 | 5 658,75 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 58,68 | Подземная бесканальная | 2027 | 1 168,80 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 21,14 | Подземная бесканальная | 2027 | 421,07 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 17,84 | Подземная бесканальная | 2027 | 355,34 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 147,37 | Подземная бесканальная | 2019 | 2 935,34 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 69,11 | Подземная бесканальная | 2019 | 1 376,54 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 68,44 | Подземная бесканальная | 2019 | 1 363,20 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 111,17 | Подземная бесканальная | 2019 | 2 214,30 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 89,97 | Подземная бесканальная | 2019 | 1 792,04 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 26,31 | Подземная бесканальная | 2019 | 524,05 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 45,32 | Подземная бесканальная | 2019 | 902,69 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 45,89 | Подземная бесканальная | 2019 | 914,04 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,3 | 0,3 | 611,91 | Подземная бесканальная | 2019 | 12 188,13 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 44,11 | Подземная бесканальная | 2019 | 878,59 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,04 | 0,04 | 46,58 | Подземная бесканальная | 2019 | 927,79 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,125 | 0,125 | 114,97 | Подземная бесканальная | 2019 | 2 289,99 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 113,07 | Подземная бесканальная | 2019 | 2 252,15 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,04 | 0,04 | 29,43 | Подземная бесканальная | 2019 | 586,19 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 78,8 | Подземная бесканальная | 2019 | 1 569,55 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 15,52 | Подземная бесканальная | 2019 | 309,13 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 152,26 | Подземная бесканальная | 2019 | 3 032,74 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 89,29 | Подземная бесканальная | 2019 | 1 778,49 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 14,79 | Подземная бесканальная | 2019 | 294,59 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 136,88 | Подземная бесканальная | 2019 | 2 726,40 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 38,19 | Подземная бесканальная | 2019 | 760,67 |

Таблица 12.2.2 – Капитальные затраты на строительство новых тепловых сетей и перекладку существующих с целью подключения перспективных потребителей для второго варианта развития, с НДС, тыс. руб.

| **Объект** | **Мероприятие** | **Диаметр под. трубопровода, Dу, м** | **Диаметр обр. трубопровода, Dу, м** | **Длина, L, м** | **Тип прокладки** | **Планируемый год реализации** | **Капитальные затраты в ценах 2019 г. с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн | Строительство | 0,125 | 0,125 | 39,74 | Подземная бесканальная | 2019 | 791,548 |
| Автомоечный комплекс | Строительство | 0,05 | 0,05 | 129,24 | Подземная бесканальная | 2019 | 2262,577 |
| Школа №10 (реконструкция) | Строительство | 0,05 | 0,05 | 76,14 | Подземная бесканальная | 2021 | 1332,967 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 80,22 | Подземная бесканальная | 2021 | 1597,835 |
| Детский сад №100 (реконструкция) | Строительство | 0,08 | 0,08 | 49,54 | Подземная бесканальная | 2020 | 1208,866 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 42,74 | Подземная бесканальная | 2020 | 748,24 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 400 | Подземная бесканальная | 2019 | 10487,289 |
| Дет сад №26 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 33,75 | Подземная бесканальная | 2019 | 884,865 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,2 | 0,2 | 223,77 | Подземная бесканальная | 2019 | 5532,499 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 15 | Подземная бесканальная | 2019 | 370,861 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 14 | Подземная бесканальная | 2019 | 346,137 |
| Торгово-офисное здание | Строительство | 0,05 | 0,05 | 34,32 | Подземная бесканальная | 2019 | 600,833 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 34,74 | Подземная бесканальная | 2019 | 691,957 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,175 | 0,175 | 112,68 | Подземная бесканальная | 2023 | 2645,958 |
| Одноэтажный магазин | Строительство | 0,05 | 0,05 | 16,88 | Подземная бесканальная | 2019 | 295,515 |
| Строительство | 0,07 | 0,07 | 15,46 | Подземная бесканальная | 2019 | 334,613 |
| ДОУ | Строительство | 0,15 | 0,15 | 191,7 | Подземная бесканальная | 2025 | 4263,423 |
| Технопарк | Строительство | 0,5 | 0,5 | 225 | Подземная бесканальная | 2023 | 11377,433 |
| Спортивный центр | Строительство | 0,175 | 0,175 | 206,01 | Подземная бесканальная | 2019 | 4837,539 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 107,21 | Подземная бесканальная | 2019 | 2810,856 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,175 | 0,175 | 55,67 | Подземная бесканальная | 2019 | 1307,246 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 192,3 | Подземная бесканальная | 2019 | 5314,28 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 104,88 | Подземная бесканальная | 2019 | 2898,397 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,15 | 0,15 | 17,77 | Подземная бесканальная | 2019 | 395,206 |
| Многоэтажные гаражи стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 33 | Подземная бесканальная | 2019 | 865,201 |
| Поликлиника + Ст скорой помощи | Строительство | 0,1 | 0,1 | 58 | Подземная бесканальная | 2019 | 1520,657 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 94,331767 | Подземная бесканальная | 2019 | 1878,915 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 84,74684 | Подземная бесканальная | 2019 | 1688,001 |
| жилые дома к22, к23, к24 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 8,8560076 | Подземная бесканальная | 2019 | 232,189 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 30,551595 | Подземная бесканальная | 2019 | 801,009 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 23,26876 | Подземная бесканальная | 2019 | 463,471 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,297669 | Подземная бесканальная | 2019 | 1340,446 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 51,557703 | Подземная бесканальная | 2019 | 1026,935 |
| д/сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 124,8994 | Подземная бесканальная | 2019 | 3274,64 |
| Гостиничный комплекс | Строительство | 0,15 | 0,15 | 28,37 | Подземная бесканальная | 2020 | 630,951 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 42,45 | Подземная бесканальная | 2019 | 1112,964 |
| Культовое сооружение (Часовня) | Строительство | 0,05 | 0,05 | 21,47 | Подземная бесканальная | 2020 | 375,871 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 51,63 | Подземная бесканальная | 2020 | 1148,255 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,15 | 0,15 | 106,89 | Подземная бесканальная | 2021 | 2377,242 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 59,61 | Подземная бесканальная | 2019 | 1562,868 |
| Многофункц. культ-досуг центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 45,78 | Подземная бесканальная | 2021 | 911,853 |
| Торговый комплекс | Строительство | 0,125 | 0,125 | 54,38 | Подземная бесканальная | 2021 | 1083,15 |
| Отделение полиции | Строительство | 0,08 | 0,08 | 74,8 | Подземная бесканальная | 2021 | 1825,256 |
| Строительство | 0,07 | 0,07 | 11,76 | Подземная бесканальная | 2021 | 254,531 |
| Дет сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 113,45 | Подземная бесканальная | 2019 | 2974,457 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 108,45 | Подземная бесканальная | 2019 | 2160,125 |
| Центр соц обслуживания | Строительство | 0,05 | 0,05 | 337,09 | Подземная бесканальная | 2021 | 5901,363 |
| Дет сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 145,29 | Подземная бесканальная | 2019 | 3809,246 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 35 | Подземная бесканальная | 2019 | 917,638 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,8 | Подземная бесканальная | 2019 | 1350,451 |
| Физ.-оздоровит. комплекс | Строительство | 0,07 | 0,07 | 150,96 | Подземная бесканальная | 2020 | 3267,349 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 143,28 | Подземная бесканальная | 2020 | 2853,874 |
| Дет. сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 167,26 | Подземная бесканальная | 2020 | 4385,26 |
| Комплексная многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,2 | 0,2 | 117,55 | Подземная бесканальная | 2020 | 2906,311 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 114,75 | Подземная бесканальная | 2020 | 4338,397 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 36,27 | Подземная бесканальная | 2020 | 896,741 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 127,24 | Подземная бесканальная | 2020 | 3145,887 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 181,13 | Подземная бесканальная | 2019 | 4478,266 |
| Строительство | 0,5 | 0,5 | 241,42 | Подземная бесканальная | 2019 | 12207,733 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 31,01 | Подземная бесканальная | 2020 | 766,693 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 195,95 | Подземная бесканальная | 2019 | 7408,357 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 102,71 | Подземная бесканальная | 2019 | 2539,406 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 192,08 | Подземная бесканальная | 2019 | 7262,042 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 152,01 | Подземная бесканальная | 2019 | 5747,1 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 118,31 | Подземная бесканальная | 2019 | 4472,992 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 61 | Подземная бесканальная | 2019 | 1508,167 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 127,84 | Подземная бесканальная | 2019 | 3160,721 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 55 | Подземная бесканальная | 2019 | 1359,822 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 106,62 | Подземная бесканальная | 2020 | 4031,023 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 60,93 | Подземная бесканальная | 2019 | 1506,436 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 141,15 | Подземная бесканальная | 2019 | 5336,512 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 112 | Подземная бесканальная | 2020 | 4234,427 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 106,63 | Подземная бесканальная | 2020 | 4031,401 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 23,04 | Подземная бесканальная | 2019 | 569,642 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 100,33 | Подземная бесканальная | 2020 | 3793,215 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 215,93 | Подземная бесканальная | 2020 | 8163,748 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 68,15 | Подземная бесканальная | 2020 | 1883,35 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 21,11 | Подземная бесканальная | 2020 | 521,925 |
| Строительство | 0,5 | 0,5 | 143,59 | Подземная бесканальная | 2019 | 7260,825 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 134,96 | Подземная бесканальная | 2019 | 3729,668 |
| Коммунально-бытовой объект | Строительство | 0,15 | 0,15 | 215,35 | Подземная бесканальная | 2021 | 4789,401 |
| Пожарное депо | Строительство | 0,07 | 0,07 | 199,65 | Подземная бесканальная | 2021 | 4321,186 |
| Комплексная жилая застройка | Строительство | 0,4 | 0,4 | 227,66 | Подземная бесканальная | 2019 | 8607,229 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,15 | 0,15 | 131,19 | Подземная бесканальная | 2020 | 2917,676 |
| Пристройка к существующей школе | Строительство | 0,125 | 0,125 | 51 | Подземная бесканальная | 2019 | 1015,826 |
| Жилая многоэтажная застройка | Строительство | 0,15 | 0,15 | 59 | Подземная бесканальная | 2019 | 1312,165 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 114,4 | Подземная бесканальная | 2019 | 3385,723 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 66,7 | Подземная бесканальная | 2019 | 1483,413 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 57,3 | Подземная бесканальная | 2019 | 1695,821 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 33,2 | Подземная бесканальная | 2019 | 738,371 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 52,4 | Подземная бесканальная | 2019 | 1165,38 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 61 | Подземная бесканальная | 2019 | 1805,324 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 194,4 | Подземная бесканальная | 2019 | 5753,361 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 49,5 | Подземная бесканальная | 2019 | 1100,884 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 268,9 | Подземная бесканальная | 2019 | 7958,225 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 36,7 | Подземная бесканальная | 2019 | 816,211 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 13,9 | Подземная бесканальная | 2019 | 411,377 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 185,8 | Подземная бесканальная | 2020 | 4132,206 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 130,1 | Подземная бесканальная | 2019 | 6578,685 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 2,3 | Подземная бесканальная | 2019 | 116,303 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 88,1 | Подземная бесканальная | 2019 | 4454,897 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 82,8 | Подземная бесканальная | 2019 | 2450,506 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 34,4 | Подземная бесканальная | 2020 | 765,059 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 45,8 | Подземная бесканальная | 2020 | 1132,361 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 18,7 | Подземная бесканальная | 2019 | 415,889 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 285,5 | Подземная бесканальная | 2019 | 8449,51 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 70,1 | Подземная бесканальная | 2019 | 2074,643 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 25,9 | Подземная бесканальная | 2019 | 640,353 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 112,9 | Подземная бесканальная | 2019 | 3341,33 |
| ДОУ | Строительство | 0,081 | 0,081 | 107,2 | Подземная бесканальная | 2019 | 2615,875 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,25 | 0,25 | 32,25 | Подземная бесканальная | 2019 | 891,24 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 22,09 | Подземная бесканальная | 2019 | 491,283 |
| Многофункциональный центр | Строительство | 0,2 | 0,2 | 74,57 | Подземная бесканальная | 2019 | 1843,672 |
| Поликлиника | Строительство | 0,1 | 0,1 | 40 | Подземная бесканальная | 2019 | 1048,729 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,207 | 0,207 | 89,7 | Подземная бесканальная | 2019 | 2217,747 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 73 | Подземная бесканальная | 2019 | 1804,855 |
| Воспитательно-образовательный комплекс | Строительство | 0,207 | 0,207 | 77,1 | Подземная бесканальная | 2020 | 1906,224 |
| ФОК к. 71 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 116,92 | Подземная бесканальная | 2019 | 3065,435 |
| Паркинг к 73.1 и 73.2 | Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 | 732,055 |
| Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 | 732,055 |
| Пожарное депо, к.77 | Строительство | 0,125 | 0,125 | 25 | Подземная бесканальная | 2019 | 497,954 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 | 597,545 |
| Паркинг к. 75 | Строительство | 0,082 | 0,082 | 70 | Подземная бесканальная | 2019 | 1708,128 |
| Ж/д к. 30 | Строительство | 0,207 | 0,207 | 165 | Подземная бесканальная | 2019 | 4079,467 |
| Школа к.58 | Строительство | 0,064 | 0,054 | 61,5 | Подземная бесканальная | 2019 | 1331,094 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 61,5 | Подземная бесканальная | 2019 | 1367,765 |
| Паркинг к.74 | Строительство | 0,125 | 0,125 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 | 597,545 |
| Соцкультбыт к. 50а | Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 | 732,055 |
| Деловой и научно-производственный комплекс | Строительство | 0,35 | 0,35 | 146,85 | Подземная бесканальная | 2026 | 4949,055 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,4 | 0,4 | 127,81 | Подземная бесканальная | 2025 | 4832,162 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 97,44 | Подземная бесканальная | 2025 | 2288,092 |
| Спортивный центр | Строительство | 0,25 | 0,25 | 124,95 | Подземная бесканальная | 2024 | 3453,038 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 417,23 | Подземная бесканальная | 2024 | 15774,375 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 66,2 | Подземная бесканальная | 2024 | 2502,849 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 36 | Подземная бесканальная | 2024 | 1361,066 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 16 | Подземная бесканальная | 2024 | 604,918 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 5 | Подземная бесканальная | 2024 | 189,037 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 17 | Подземная бесканальная | 2024 | 642,726 |
| Объект торговли | Строительство | 0,15 | 0,15 | 71 | Подземная бесканальная | 2019 | 1579,045 |
| Многоэтажный жилой дом | Строительство | 0,25 | 0,25 | 130 | Подземная бесканальная | 2019 | 3592,597 |
| Увеличение диаметра | 0,25 | 0,25 | 115,8 | Подземная бесканальная | 2019 | 3200,175 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 32 | Подземная бесканальная | 2019 | 884,332 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 13,53 | Подземная бесканальная | 2019 | 317,712 |
| Многофункциональный офисный комплекс | Строительство | 0,175 | 0,175 | 65,2 | Подземная бесканальная | 2019 | 1531,03 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 59,7 | Подземная бесканальная | 2019 | 1401,879 |
| ДОУ | Строительство | 0,05 | 0,05 | 31,73 | Подземная бесканальная | 2019 | 555,49 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 34,32 | Подземная бесканальная | 2019 | 899,809 |
| Объект торговли и бытового обслуживания | Строительство | 0,08 | 0,08 | 13,33 | Подземная бесканальная | 2019 | 325,276 |
| ж/д к.№23 | Строительство | 0,07 | 0,07 | 45,26 | Подземная бесканальная | 2019 | 979,599 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 43,72 | Подземная бесканальная | 2019 | 1146,261 |
| Объект общественно-делового назначения | Строительство | 0,1 | 0,1 | 113,33 | Подземная бесканальная | 2019 | 2971,311 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 108,86 | Подземная бесканальная | 2019 | 1905,789 |
| Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 28 | Подземная бесканальная | 2019 | 557,708 |
| Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 17 | Подземная бесканальная | 2019 | 338,609 |
| Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 15 | Подвальная | 2019 | 132,884 |
| Торговый комплекс | Строительство | 0,08 | 0,08 | 52,81 | Подземная бесканальная | 2019 | 1288,66 |
| Объект общественно-делового размещения | Строительство | 0,05 | 0,05 | 108,52 | Подземная бесканальная | 2019 | 1899,837 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 108,56 | Подземная бесканальная | 2019 | 2162,316 |
| Оздоровительный комплекс с травмпунктом | Строительство | 0,07 | 0,07 | 28,24 | Подземная бесканальная | 2019 | 611,221 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 24,73 | Подземная бесканальная | 2019 | 492,576 |
| Многофункциональный автоцентр | Строительство | 0,175 | 0,175 | 51,21 | Подземная бесканальная | 2019 | 1202,516 |
| Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 209,2 | Подземная бесканальная | 2019 | 5172,269 |
| Административно-деловой центр и многоэт. паркинг | Строительство | 0,1 | 0,1 | 62,06 | Подземная бесканальная | 2020 | 1627,103 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 57,44 | Подземная бесканальная | 2020 | 1005,59 |
| Ресторан | Строительство | 0,05 | 0,05 | 70,75 | Подземная бесканальная | 2019 | 1238,605 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 69,05 | Подземная бесканальная | 2019 | 1208,844 |
| 8-ми секц. 15-17 этаж. ж/д | Строительство | 0,15 | 0,15 | 47,5 | Подземная бесканальная | 2019 | 1056,404 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 20 | Подземная бесканальная | 2019 | 494,481 |
| Строительство | 0,119 | 0,094 | 20 | Подземная бесканальная | 2019 | 398,363 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 62,18 | Подземная бесканальная | 2019 | 1630,249 |
| Строительство | 0,094 | 0,077 | 47,5 | Подземная бесканальная | 2019 | 1245,366 |
| Комбинат бытового обслуживания | Строительство | 0,07 | 0,07 | 134,37 | Подземная бесканальная | 2019 | 2908,279 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 16,97 | Подземная бесканальная | 2019 | 444,923 |
| Школа | Строительство | 0,175 | 0,175 | 132,5 | Подземная бесканальная | 2020 | 3111,373 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,207 | 0,207 | 18,75 | Подземная бесканальная | 2019 | 463,576 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 31,9 | Подземная бесканальная | 2019 | 709,458 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 41,05 | Подземная бесканальная | 2019 | 1134,432 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 40,58 | Подземная бесканальная | 2019 | 902,502 |
| Торгово-досуговый центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 114,45 | Подземная бесканальная | 2019 | 2279,633 |
| ДОУ | Строительство | 0,08 | 0,08 | 51,633493 | Подземная бесканальная | 2023 | 1259,951 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,15 | 0,15 | 77,556149 | Подземная бесканальная | 2023 | 1724,855 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 229,18988 | Подземная бесканальная | 2023 | 5097,201 |
| ДОУ | Строительство | 0,08 | 0,08 | 20,82365 | Подземная бесканальная | 2023 | 508,135 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,25 | 0,25 | 109,80306 | Подземная бесканальная | 2022 | 3034,447 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 77,188191 | Подземная бесканальная | 2022 | 1537,447 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 51,638219 | Подземная бесканальная | 2022 | 1028,538 |
| Строительство | 0,45 | 0,45 | 47,628988 | Подземная бесканальная | 2022 | 2104,576 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 64,739041 | Подземная бесканальная | 2023 | 2447,614 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 64,998566 | Подземная бесканальная | 2022 | 2457,426 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 70,937278 | Подземная бесканальная | 2023 | 1960,377 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 24,517867 | Подземная бесканальная | 2022 | 677,56 |
| Строительство | 0,35 | 0,35 | 108,70995 | Подземная бесканальная | 2022 | 3663,681 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 46,176827 | Подземная бесканальная | 2022 | 1276,113 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 96,421286 | Подземная бесканальная | 2022 | 2853,634 |
| Строительство | 0,45 | 0,45 | 480 | Подземная бесканальная | 2022 | 22859,701 |
| Строительство | 0,35 | 0,35 | 54,79431 | Подземная бесканальная | 2022 | 1846,647 |
| ДОУ | Строительство | 0,08 | 0,08 | 20,7143 | Подземная бесканальная | 2024 | 505,467 |
| Поликлиника | Строительство | 0,125 | 0,125 | 23,448904 | Подземная бесканальная | 2024 | 467,059 |
| Объекты общественно-делового и торгово-бытового об | Строительство | 0,125 | 0,125 | 49,065674 | Подземная бесканальная | 2022 | 977,298 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 33,355423 | Подземная бесканальная | 2022 | 824,681 |
| Комплексная многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,4 | 0,4 | 188,53 | Подземная бесканальная | 2021 | 7127,826 |
| Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 37,7 | Подземная канальная | 2021 | 2270,272 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,35 | 0,35 | 100,84 | Подземная бесканальная | 2023 | 3398,452 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 486,11 | Подземная бесканальная | 2023 | 18378,547 |
| Многоэтажная парковка | Строительство | 0,125 | 0,125 | 364,08 | Подземная бесканальная | 2025 | 7251,804 |
| Торгово-информационный центр | Строительство | 0,05 | 0,05 | 58,09 | Подземная бесканальная | 2019 | 1016,969 |
| ДОУ | Строительство | 0,05 | 0,05 | 33,49 | Подземная бесканальная | 2020 | 586,302 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 33,39 | Подземная бесканальная | 2020 | 814,777 |
| Ледовый дворец | Строительство | 0,05 | 0,05 | 54,64 | Подземная бесканальная | 2019 | 956,571 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 57,93 | Подземная бесканальная | 2019 | 1153,859 |
| Магазин ООО "АТАК" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 76,32 | Подземная бесканальная | 2019 | 2000,975 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,2 | 0,2 | 298,6 | Подземная бесканальная | 2023 | 7382,599 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 99,94 | Подземная бесканальная | 2023 | 2346,797 |
| Спортивный центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 107,64 | Подземная бесканальная | 2024 | 2143,991 |
| Производственно-складской комплекс | Строительство | 0,08 | 0,08 | 20,7 | Подземная бесканальная | 2019 | 505,118 |
| Многоэтажный жилой дом | Строительство | 0,1 | 0,1 | 47,22 | Подземная бесканальная | 2019 | 1238,024 |
| Многофункциональный комплекс с паркингом | Строительство | 0,15 | 0,15 | 360 | Подземная бесканальная | 2019 | 8006,428 |
| ДОУ | Строительство | 0,05 | 0,05 | 30,43 | Подземная бесканальная | 2025 | 532,732 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 35,23 | Подземная бесканальная | 2025 | 923,668 |
| Многоэтажное жилое строительство | Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 70,5 | Подземная бесканальная | 2025 | 3564,929 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 104,54 | Подземная бесканальная | 2025 | 3093,911 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 56 | Подземная бесканальная | 2025 | 2831,717 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 37 | Надземная | 2025 | 930,46 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 68 | Надземная | 2025 | 1710,035 |
| Хирургический и реабилитационный корпуса больницы | Строительство | 0,25 | 0,25 | 61,78 | Подземная бесканальная | 2020 | 1707,313 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 69,36 | Подземная бесканальная | 2020 | 1692,51 |
| Роддом | Строительство | 0,05 | 0,05 | 72,16 | Подземная бесканальная | 2019 | 1263,29 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 72,4 | Подземная бесканальная | 2019 | 1898,199 |
| Диализный центр | Строительство | 0,1 | 0,1 | 208,7 | Подземная бесканальная | 2019 | 5471,743 |
| АЗК, автомойка, рест. быстрого питания | Строительство | 0,1 | 0,1 | 63,61 | Подземная бесканальная | 2019 | 1667,741 |
| мкр. Птицефабрика | Строительство | 80 | 80 | 4660 | Подземная бесканальная | 2019 | 259924,54 |
| Строительство | 100 | 100 | 3480 |
| Строительство | 150 | 150 | 1430 |
| Строительство | 200 | 200 | 1180 |
| Строительство | 250 | 250 | 250 |
| ЖК "Томстрой" | Строительство | 400 | 400 | 878 | Подземная бесканальная | 2019 | 400610 |
| Строительство | 350 | 350 | 194 |
| Строительство | 300 | 300 | 580 |
| Строительство | 250 | 250 | 1500 |
| Строительство | 200 | 200 | 1908 |
| Строительство | 150 | 150 | 1043 |
| Строительство | 125 | 125 | 2095 |
| Строительство | 100 | 100 | 1738 |
| Строительство | 80 | 80 | 1000 |
| Строительство | 70 | 70 | 674,5 |
| Строительство | 50 | 50 | 538,5 |
| Строительство | 40 | 40 | 43 |
| Строительство | 32 | 32 | 18 |
| ЖК «Новое Томилино» | Строительство | 300 | 300 | 2620 | Подземная бесканальная | 2019 | 62828,663 |
| Строительство | 200 | 200 | 1047 |
| Строительство | 150 | 150 | 279 |
| Строительство | 125 | 125 | 832 |
| Строительство | 100 | 100 | 250 |
| Строительство | 80 | 80 | 112 |
| Строительство | 70 | 70 | 107 |
| Строительство | 50 | 50 | 46 |
| ООО "Мавис" | Строительство | 450 | 450 | 2140 | Подземная бесканальная | 2019-2020 | 155931,283 |
| Строительство | 350 | 350 | 390 |
| Строительство | 300 | 300 | 848 |
| Строительство | 250 | 250 | 740 |
| Строительство | 200 | 200 | 1692 |
| Строительство | 150 | 150 | 1690 |
| Строительство | 100 | 100 | 1570 |
| Строительство | 80 | 80 | 530 |
| ООО «Рустехнострой» | Строительство | 0,25 | 0,25 | 216,08 | Подземная бесканальная | 2019 | 5971,449 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 161,52 | Подземная бесканальная | 2019 | 3217,181 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 13,16 | Подземная бесканальная | 2020 | 325,368 |
| Лесная сторожка | Строительство | 0,2 | 0,2 | 164,17 | Подземная бесканальная | 2019 | 4058,946 |
| ООО «КИТ» | Строительство | 0,08 | 0,08 | 16,88 | Подземная бесканальная | 2019 | 277,949 |
| М Строй | Строительство | 0,15 | 0,15 | 121,64 | Подземная бесканальная | 2019 | 2705,283 |
| ООО «КИТ» | Строительство | 0,4 | 0,4 | 127,46 | Подземная бесканальная | 2019 | 4818,929 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 159,35 | Подземная бесканальная | 2019 | 6024,607 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 26,15 | Подземная бесканальная | 2019 | 773,922 |
| Ул. Комсомольская | Строительство | 0,1 | 0,1 | 9,11 | Подземная бесканальная | 2019 | 161,964 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 33,36 | Подземная бесканальная | 2019 | 593,097 |
| Оздоровительный центр | Строительство | 0,08 | 0,08 | 7,32 | Подземная бесканальная | 2019 | 120,533 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 58,82 | Подземная бесканальная | 2019 | 806,315 |
| 6 под., 19 эт., ж/д | Строительство | 0,2 | 0,2 | 80 | Подземная бесканальная | 2019 | 1977,923 |
| Трибунный комплекс | Строительство | 0,05 | 0,05 | 16,72 | Подземная бесканальная | 2019 | 229,201 |
| Лесная опушка | Строительство | 0,25 | 0,25 | 301,19 | Подземная бесканальная | 2019 | 8323,494 |
| Начальная школа на 350 мест | Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,1 | Подземная бесканальная | 2019 | 1336,509 |
| Молод. центр | Строительство | 0,08 | 0,08 | 130,87 | Подземная бесканальная | 2019 | 2154,93 |
| ФОК | Строительство | 0,1 | 0,1 | 23,45 | Подземная бесканальная | 2020 | 416,91 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 15,78 | Подземная бесканальная | 2020 | 280,548 |
| ТЦ | Строительство | 0,07 | 0,07 | 5,34 | Подземная бесканальная | 2020 | 351,027 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 41,18 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 820,23 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 104,77 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 2 086,83 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 24,74 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 492,78 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 31,56 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 628,62 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 3,76 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 74,89 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 52,24 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 1 040,53 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 6,92 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 137,83 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 52 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 1 035,74 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 198,6 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 3 955,75 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 178,69 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 3 559,18 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 34,77 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 692,55 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 85,85 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 1 709,97 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,03 | 0,03 | 44,84 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 893,13 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 34,6 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 689,17 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 403,78 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 8 042,56 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 61,92 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 1 233,33 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 106,61 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 2 123,48 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,04 | 0,03 | 112,49 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 2 240,59 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,175 | 0,175 | 178,45 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 3 554,40 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 68,9 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 1 372,36 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 56,51 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 1 125,58 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 119,47 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 2 379,62 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 40,29 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 802,50 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 230,68 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 4 594,72 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 134,53 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 2 679,59 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 224,97 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 4 480,99 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 26,71 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 532,01 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 87,55 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 1 743,84 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 36,44 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 725,82 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 159,09 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 3 168,78 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 29,73 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 592,17 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 31,08 | Подземная бесканальная | 2019-2023 | 619,06 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 112,3 | Подземная бесканальная | 2019 | 2 236,81 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 115,82 | Подземная бесканальная | 2019 | 2 306,92 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 27,91 | Подземная бесканальная | 2019 | 555,92 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,175 | 0,175 | 51,24 | Подземная бесканальная | 2019 | 1 020,61 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 22,6 | Подземная бесканальная | 2019 | 450,15 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 256,9 | Подземная бесканальная | 2019 | 5 116,98 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 40,55 | Подземная бесканальная | 2019 | 807,68 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 53,07 | Подземная бесканальная | 2019 | 1 057,06 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 122,59 | Подземная бесканальная | 2019 | 2 441,77 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,45 | 0,45 | 18,94 | Подземная бесканальная | 2019 | 377,25 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 50,87 | Подземная бесканальная | 2019 | 1 013,24 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 185,36 | Подземная бесканальная | 2019 | 3 692,03 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,35 | 0,35 | 14,07 | Подземная бесканальная | 2019 | 280,25 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 220,93 | Подземная бесканальная | 2019 | 4 400,52 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 503,9 | Подземная бесканальная | 2027 | 10 036,76 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 227,07 | Подземная бесканальная | 2027 | 4 522,82 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 259,11 | Подземная бесканальная | 2027 | 5 161,00 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 46,48 | Подземная бесканальная | 2027 | 925,80 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 62,69 | Подземная бесканальная | 2027 | 1 248,67 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,03 | 0,03 | 68,67 | Подземная бесканальная | 2027 | 1 367,78 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 284,1 | Подземная бесканальная | 2027 | 5 658,75 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 58,68 | Подземная бесканальная | 2027 | 1 168,80 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 21,14 | Подземная бесканальная | 2027 | 421,07 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 17,84 | Подземная бесканальная | 2027 | 355,34 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 147,37 | Подземная бесканальная | 2019 | 2 935,34 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 69,11 | Подземная бесканальная | 2019 | 1 376,54 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 68,44 | Подземная бесканальная | 2019 | 1 363,20 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 111,17 | Подземная бесканальная | 2019 | 2 214,30 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 89,97 | Подземная бесканальная | 2019 | 1 792,04 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 26,31 | Подземная бесканальная | 2019 | 524,05 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 45,32 | Подземная бесканальная | 2019 | 902,69 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 45,89 | Подземная бесканальная | 2019 | 914,04 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,3 | 0,3 | 611,91 | Подземная бесканальная | 2019 | 12 188,13 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 44,11 | Подземная бесканальная | 2019 | 878,59 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,04 | 0,04 | 46,58 | Подземная бесканальная | 2019 | 927,79 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,125 | 0,125 | 114,97 | Подземная бесканальная | 2019 | 2 289,99 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 113,07 | Подземная бесканальная | 2019 | 2 252,15 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,04 | 0,04 | 29,43 | Подземная бесканальная | 2019 | 586,19 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 78,8 | Подземная бесканальная | 2019 | 1 569,55 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 15,52 | Подземная бесканальная | 2019 | 309,13 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 152,26 | Подземная бесканальная | 2019 | 3 032,74 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 89,29 | Подземная бесканальная | 2019 | 1 778,49 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 14,79 | Подземная бесканальная | 2019 | 294,59 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 136,88 | Подземная бесканальная | 2019 | 2 726,40 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 38,19 | Подземная бесканальная | 2019 | 760,67 |

Таблица 12.2.3– Строительство тепловых сетей с целью переключения тепловой нагрузки для первого варианта развития

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Мероприятие** | **Диаметр под. трубопровода, Dу, м** | **Диаметр обр. трубопровода, Dу, м** | **Длина, L, м** | **Тип прокладки** | **Планируемый год реализации** | **Капитальные затраты в ценах 2019 г. с НДС, тыс. руб.** |
| переключение ЦТП по ул. Попова, 24 стр.1 на котельную по ул. Попова д.16 стр.1 | Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 110 | Подземная бесканальная | 2019 | 3255,503 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 90 | Подземная бесканальная | 2019 | 2487,182 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 23,5 | Подземная бесканальная | 2019 | 695,494 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 3,5 | Подземная бесканальная | 2019 | 103,584 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 15 | Подвальная | 2019 | 304,816 |
| переключение ЦТП Митрофанова ул.,д.22 корп.1 на котельную по ул. Попова д.16 стр.1 | Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 54,5 | Подземная бесканальная | 2020 | 1347,460 |
| Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 40 | Подземная бесканальная | 2020 | 988,962 |
| Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 50 | Подземная бесканальная | 2020 | 1236,202 |
| Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 110 | Подземная бесканальная | 2020 | 2719,645 |
| Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 6 | Подвальная | 2020 | 83,031 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 290 | Подземная бесканальная | 2020 | 8014,254 |
| переключение потребителя Урицкого ул.,д.8 на котельную по ул. Шевлякова, д.9 стр.2 | Строительство | 0,08 | 0,08 | 18,4 | Подземная бесканальная | 2019 | 302,978 |
| Переключение потребителя по ул. Урицкого, д.2 на котельную по ул. Шевлякова д.9 стр.2 | Строительство | 0,07 | 0,07 | 108,43 | Подземная бесканальная | 2019 | 1524,024 |

Таблица 12.2.4 – Строительство тепловых сетей с целью переключения тепловой нагрузки для второго варианта развития, с НДС, тыс. руб.

| **Объект** | **Мероприятие** | **Диаметр под. трубопровода, Dу, м** | **Диаметр обр. трубопровода, Dу, м** | **Длина, L, м** | **Тип прокладки** | **Планируемый год реализации** | **Капитальные затраты в ценах 2019 г. с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ликвидация котельной ул. Кирова, 43 стр.2 , перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Власова, 3 стр.1 | Строительство | 0,125 | 0,125 | 135 | Подземная бесканальная | 2027 | 2688,952 |
| Перевод котельной ул. Красногорская, 19 к.1 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | Увеличение диаметра | 0,35 | 0,35 | 76 | Надземная | 2023 | 2561,309 |
| Увеличение диаметра | 0,25 | 0,25 | 102,5 | Подземная бесканальная | 2023 | 2832,624 |
| Увеличение диаметра | 0,35 | 0,35 | 136 | Надземная | 2023 | 4583,395 |
| Увеличение диаметра | 0,35 | 0,35 | 49 | Надземная | 2023 | 1651,370 |
| Увеличение диаметра | 0,35 | 0,35 | 53 | Надземная | 2023 | 1786,176 |
| Увеличение диаметра | 0,35 | 0,35 | 81,2 | Надземная | 2023 | 2736,556 |
| Перевод котельной Октябрьский пр., 9 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную ООО «Любэнергоснаб» | Строительство | 0,25 | 0,25 | 625 | Подземная бесканальная | 2019 | 17272,100 |
| Перевод котельной Хлебозаводской пр.,3 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Хлебозаводской туп.,9 стр.1 | Строительство | 0,15 | 0,15 | 370 | Подземная бесканальная | 2021 | 8228,829 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 68,5 | Подземная бесканальная | 2020 | 2027,290 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 92,5 | Подземная бесканальная | 2020 | 2737,582 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 101,8 | Подземная бесканальная | 2020 | 3012,820 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 87 | Подземная бесканальная | 2020 | 2574,807 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 44 | Подземная канальная | 2020 | 2169,315 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 64 | Надземная | 2020 | 1300,547 |
| Перевод котельной ул. В. Интернационалистов, д.3 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 9,2 | Надземная | 2020 | 269,418 |
| Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 11 | Надземная | 2020 | 322,131 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 60 | Подземная бесканальная | 2022 | 2935,473 |
| Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 18 | Надземная | 2020 | 527,123 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 148,5 | Подземная бесканальная | 2022 | 7509,106 |
| Перевод котельной ул. Кирова, 34 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» | Строительство | 0,2 | 0,2 | 340 | Подземная бесканальная | 2022 | 8406,174 |
| Перевод котельной ул. Коммунистическая, 14 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Попова 16 стр.2 | Строительство | 0,15 | 0,15 | 350 | Подземная бесканальная | 2021 | 7784,027 |
| Перевод котельной ул. Мира,3 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Космонавтов 18, стр.1 | Строительство | 0,2 | 0,2 | 265 | Подземная бесканальная | 2020 | 6551,871 |
| Перевод котельной ул. Попова,16 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | Строительство | 0,15 | 0,15 | 20 | Подземная бесканальная | 2020 | 444,802 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 145 | Подземная бесканальная | 2020 | 4007,127 |
| Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 10 | Надземная | 2020 | 292,846 |
| Перевод котельной ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 114,2 | Подземная бесканальная | 2024 | 3379,804 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 38 | Подземная бесканальная | 2024 | 1124,628 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 191,1 | Подземная бесканальная | 2024 | 5655,696 |
| Переключение потребителя Урицкого ул.,д.2 на котельную ул.Шевлякова д.9а | Строительство | 0,07 | 0,07 | 108,43 | Подземная бесканальная | 2019 | 1524,024 |
| переключение потребителя Урицкого ул.,д.8 на котельную ул.Шевлякова д.9а | Строительство | 0,08 | 0,08 | 18,4 | Подземная бесканальная | 2019 | 448,994 |
| Строительство | 0,064 | 0,043 | 11,5 | Подземная бесканальная | 2019 | 248,904 |

Таблица 12.2.5 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей на территории г. Люберцы с целью обеспечения нормативной надёжности для первого и второго вариантов развития, с НДС, тыс. руб.

| **Объект** | **Мероприятие** | **Диаметр под. трубопровода, Dу, м** | **Диаметр обр. трубопровода, Dу, м** | **Длина, L, м** | **Тип прокладки** | **Планируемый год реализации** | **Капитальные затраты на в ценах 2019 г. с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена тепломагистрали от ТК-11 у ж/д 8/9 ул. Строителей до ЦТП -6 ул. Строителей,21 стр.1 | Перекладка | 250-150 | 250-150 | 342 | Подземная | 2019 | 12946,6 |
| Замена теплотрассы в битумперлитной изоляции на трубы в ППУ изоляции от ТК-20 у ж/д №302 Октябрьский пр-т до ж/д №11А Октябрьский пр-т | Перекладка | 80 | 80 | 180 | Подземная | 2019 | 2800 |
| Замена теплотрассы отопления в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции от ТК-18 у ж/д №13 пос. ВУГИ до ж/д №12, 15, 10, 10А, 11 и от ТК-16 до школы №8 пос. ВУГИ | Перекладка | 125-50 | 125-50 | 430 | Подземная | 2019 | 5779,3 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции и пластиковые трубы "Изопрофлекс-А" по ГВС от котельной ул. В. Интернационалистов, 3 стр.1 до ж/д №34/1, 36, 38, 40 ул. Попова | Перекладка | 200-125,  160-75 | 200-125,  160-75 | 640 | Подземная | 2019 | 13990 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС в изоляции из минваты на трубы в ППУизоляциии пластиковые трубы от ЦТП-4 ул. Гоголя, 12 стр.1 до ж/д № 10, 14, 21 и до ТК-5 у ж/д №16 ул. Гоголя | Перекладка | 200-80, 140-90 | 200-80, 140-90 | 580 | Подземная | 2019 | 12500 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС на трубы в ППУ изоляции и пластиковые трубы от ТК-17 у ж/д №13 ул. Толстого до точки врезки у школы №11 ул. Гоголя, 21 | Перекладка | 100, 75-63 | 100, 75-63 | 320 | Подземная | 2019 | 4778,1 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции и пластиковые трубы по ГВС от ТК-11 у ж/д №11 ул. В. Интернационалистов до ж/д № 15,17 ул. В. Интернационалистов | Перекладка | 150-100,  110-75 | 150-100,  110-75 | 450 | Подземная | 2019 | 6522,6 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции и пластиковые трубы по ГВС от ЦТП до д. 44, 46 ул. Попова | Перекладка | 100-80,  110-63 | 100-80,  110-63 | 500 | Подземная | 2019 | 8000 |
| Замена теплотрассы отопления от точки "Д" у ж.д. №10 ул. Колхозная до зданий ГУП МО "Люберецкая типография и здания проходной Жулебинский бульвар д.22 кор.1,2 | Перекладка | 219-89 | - | 700 | Подземная | 2019 | 11810 |
| Замена тепломагистрали от ТК-1329 до ТК-2 у ж/д №16/179 ул. Смирновская в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции | Перекладка | 250 | 250 | 500 | Подземная | 2019 | 14012,2 |
| Замена тепломагистрали от угла поворота до ЦТП-6 ул. Московская, 9 стр.1 в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции | Перекладка | 200 | 200 | 540 | Подземная | 2019 | 5018,0 |
| Замена теплотрассы отопления от ТК-42 до ТК-44 и до здания Культурно-досугового центра «Союз» | Перекладка | 100-80 | 100-80 | 130 | Подземная | 2019 | 1800 |
| Замена теплотрассы отопления от ТК-25 у здания МОУ СОШ №52 до ТК-21 и до ж/д №53 по ул. Быковское шоссе | Перекладка | 200-80 | 200-80 | 100 | Подземная | 2019 | 1700 |
| Замена теплотрассы отопления от ТК-5Б здания по ул. Комсомольская д. 13а до ТК т.В и замена теплотрассы отопления и ГВС от ТК т.В до ТК 4Б у ж/д №11 по ул. Комсомольская | Перекладка | 159, 110-90 | 159, 110-90 | 125 | Подземная | 2019 | 2700 |
| Замена теплотрассы ГВС в битумоперлитовой изоляции на трубы в Профлекс от ЦТП-1 Быковское шоссе 50/1 до ТК-24 у ж.д. №59 Быковское шоссе | Перекладка | 240-110 | - | 120 | Подземная | 2019 | 2000 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС в битумоперлитовой изоляции на трубы ППУ изоляции и Профлекс между д.51,51а,52,55 Быковское шоссе | Перекладка | 133-57 | - | 470 | Подземная | 2019 | 4440 |
| Замена участка тепловой сети от камеры 52 до д. №94 пос. калинина в сторону ЦТП-12 | Перекладка | 500 | 500 | 150 | Подземная | 2019 | 1298,0 |

Таблица 12.2.6 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей на территории пгт. Томилино с целью обеспечения нормативной надёжности в ценах 2019 года для первого и второго вариантов развития, с НДС, тыс. руб.

| **Объект** | **Наименование работ** | **Мероприятие** | **Год реализации** | **Стоимость в ценах 2019 года с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС от котельной №2 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной №2 до тепловой камеры ТК-20/4 мкр. Птицефабрика | Перекладка | 2019 | 992,66379 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-20/4 до электрической подстанции мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 1191,19655 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-23 до ТК-26 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 2379,66411 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-25 до жилого дома 7 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 9,17015 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-26 до ТК-27 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 553,77400 |
| Модернизация участка тепловой сети ТК-12 до школы начальной №19 мкр. Птицефабрика (по проекту). | Перекладка | 2019 | 917,01458 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-23 до жилого дома №4 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 366,80583 |
| Капитальный ремонт тепловой сети ввод в ЦТП №1 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 273,63333 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-15 до элеваторного узла жилого дома 16 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 818,11099 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП №2 до жилого дома 11 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 458,50729 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-36 до жилого дома 34 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 179,52968 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-24 до жилого дома 4/1 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 704,11131 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-15 до элеваторного узла в доме 16 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 247,222178 |
| ТС от котельной №5 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 до жилого дома 42 Рязанское шоссе. | Перекладка | 2019 | 774,52244 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 Рязанское шоссе. | Перекладка | 2019 | 281,57018 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 до жилого дома 43 Рязанское шоссе. | Перекладка | 2019 | 140,82226 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 до жилого дома 45 Рязанское шоссе. | Перекладка | 2019 | 422,46679 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 котельной №7 до д. 46 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 3820,92708 |
| ТС от котельной №8 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 котельной №8 до домов 34, 36, 38, 40, 44 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 4365,84448 |
| ТС от котельной №9 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 котельной №9 до д/с 104 ул. Гаршина. | Перекладка | 2019 | 5405,33126 |
| ТС от котельной №10 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной №10 до учебного корпуса ул. Гаршина. | Перекладка | 2019 | 1168,82477 |
| ТС от котельной №14 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-5 Котельной №14 до гимназии 18 ул. Гоголя | Перекладка | 2019 | 2286,87092 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-5 котельной №14 до дома 20б ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 450,63124 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 котельной №14 до дома 26 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 194,72561 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-7 котельной №14 до дома 28 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 146,95873 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-8 котельной №14 до дома 30 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 140,82226 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-28 котельной №14 до дома 20Г ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 727,64075 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-21 котельной №14 до дома 18/1 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 881,75240 |

Таблица 12.2.7 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра от котельной №6 пгт. Красково в ценах 2019 года для первого и второго вариантов развития, с НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер источника** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **до перекладки** | | **после перекладки** | | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год прокладки** | **Капитальные затраты в ценах 2019 г. с НДС, тыс. руб.** |
| **Внутренний диаметр подающего трубопровода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Внутренний диаметр подающего трубопровода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** |
| котельная №6 | Котельная №6 | ТК-1 | 11,65 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная | 2019 | 440,456 |
| котельная №6 | ТК-2 | ТК-3 | 35,36 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная | 2019 | 1336,869 |
| котельная №6 | ТК-3 | ТК-4 | 75,97 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | Надземная | 2019 | 2872,227 |
| котельная №6 | ТК-4 | УЗВ-1 | 30,93 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная | 2019 | 1169,383 |
| котельная №6 | УЗВ-1 | Задвижка№1 | 13,84 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 2019 | 523,254 |
| котельная №6 | УЗВ-2 | ЦТП-3 | 247,44 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | Надземная | 2019 | 9355,060 |
| котельная №6 | ТК-1 | ТК-2 | 9,93 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная | 2019 | 375,427 |
| котельная №6 | Задвижка№1 | УЗВ-2 | 9,56 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 20199 | 361,439 |
| котельная №6 | ЦТП-3 | TK-17 | 42,49 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 2019 | 1606,436 |
| котельная №6 | TK-17 | ТК-19 | 132,47 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 2019 | 5008,345 |
| котельная №6 | ТК-20 | TK-21 | 36,66 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 2019 | 1386,019 |
| котельная №6 | ТК-19 | ТК-20 | 109,41 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 2019 | 4136,506 |
| котельная №6 | TK-21 | ТСЖ Виктория | 31,82 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 2019 | 1203,031 |
| котельная №6 | УЗВ\_ЦТП3 | TK-17g | 11,54 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2019 | 436,297 |
| котельная №6 | TK-17g | Разветвление\_2 | 159,21 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2019 | 6019,314 |
| котельная №6 | TK-17g | ТК-19g | 129,81 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | Надземная | 2019 | 4907,777 |
| котельная №6 | ТК-19g | ТК-20g | 110,88 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2019 | 4192,083 |

Таблица 12.2.8 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей сроком эксплуатации свыше 25 лет в ценах 2019 года для первого и второго вариантов развития, с НДС, тыс. руб.

| **Номер источника** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутренний диаметр подающего трубопровода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода в эксплуатацию, лет** | **Кап. затраты в ценах 2019 г. с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ТК-32 | ТК-17 | 93,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 2068,327 |
| 0 | ТК-5 | пос ВУГИ,корп №1 | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 215,498 |
| 0 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр.1 | Хлебозаводской туп.,д.4 | 73,00 | 0,1 | 0 | Подземная бесканальная | 1982 | 1297,844 |
| 0 | ТК-2 | Октябрьский пр.,д.403 к4а | 2,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 | 18,453 |
| 1 | уз.ТК-58-1 | ТК-61 | 19,40 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 473,395 |
| 1 | уз.ТК-58-1 | ТК-62 | 48,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 1258,475 |
| 1 | уз.2 | ТК-70 | 49,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 1982 | 1776,935 |
| 1 | ТК-2 | ТК-3 | 67,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 2221,155 |
| 1 | ТК-3 | ТК-4 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 994,547 |
| 1 | уз.ТК-7-1 | Мира ул.,д.2 | 38,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 927,269 |
| 1 | уз.ТК-7-1 | Строителей ул.,д.9 | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 195,215 |
| 1 | ТК-41-1 | ТК-41 | 20,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 | 552,707 |
| 1 | ТК-43а (проект) | ТК-41-1 | 40,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 988,962 |
| 1 | уз.д.6-1 | уз.д.6-2 | 77,90 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 409,699 |
| 1 | уз.ТК-17-1 | ООО "МегаКром" склад | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 76,058 |
| 1 | уз.ТК-17-1 | ООО "МегаКром" склад | 8,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 101,411 |
| 1 | уз.д.338 | Детская поликлиника | 163,40 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 3987,258 |
| 1 | уз.д.10 | уз.д.8 | 21,30 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 151,396 |
| 1 | уз.д.8 | Южная ул.,д.6 | 46,30 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 329,091 |
| 1 | уз.д.14-1 | пристройка КАФЕ | 43,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 604,381 |
| 1 | уз.д.18-2 | уз.д.18-3 | 58,26 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 306,423 |
| 1 | уз.ТК-130-1 | Насосная станция | 28,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 461,053 |
| 1 | уз.ТК-133-1 | Космонавтов ул.,д.52 | 70,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 1835,276 |
| 1 | уз.ТК-133-1 | ТК-133 | 5,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 131,091 |
| 1 | Кот. Космонавтов ул.,18стр.1 | уз.1 | 56,40 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1989 | 958,445 |
| 1 | Бойлерная | частный д/с "Радуга" | 25,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1982 | 351,384 |
| 1 | уз.д.24 | уз.д.22 | 20,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 281,107 |
| 1 | ТК-129 | МОУ СОШ №9 | 28,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 497,803 |
| 1 | ТК-129 | Гараж ЦСТАП | 14,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 248,902 |
| 1 | уз.1 | ТК-100 | 30,70 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 | 848,406 |
| 1 | ТК-100 | Бойлерная | 50,50 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 | 335,234 |
| 1 | ТК-12 | Строителей ул.,д.2 к. 1 | 10,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 177,787 |
| 1 | ТК-121 | Южная ул.,д.2-2 | 55,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 977,828 |
| 1 | Бойлерная | ГРП | 52,50 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 276,113 |
| 1 | ТК-128 | ТК-129 | 21,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 418,281 |
| 1 | ТК-70 | ТК-77 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 994,547 |
| 1 | ТК-70 | ТК-71 | 8,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 142,229 |
| 1 | ТК-71 | ТК-72 | 37,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 666,701 |
| 1 | ТК-71 | ТК-73 | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 681,674 |
| 1 | ТК-73 | Строителей ул.,д.11а | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 | 175,068 |
| 1 | ТК-78 | Космонавтов ул.,д.12 | 37,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 902,867 |
| 1 | ТК-78 | ТК-79 | 80,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 2097,458 |
| 1 | ТК-79 | Мира ул.,д.6 | 11,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 195,566 |
| 1 | ТК-79 | ТК-80 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 786,547 |
| 1 | ТК-80 | Мира ул.,д.8 | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 976,073 |
| 1 | ТК-133 | Космонавтов ул.,д.50 | 70,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 1708,128 |
| 1 | ТК-133 | Космонавтов ул.,д.40 | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 195,215 |
| 1 | ТК-130 | ТК-132 | 69,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 | 1493,423 |
| 1 | ТК-132 | станция обезж-я ОАО"Люб.Водоканал" | 29,40 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 | 636,328 |
| 1 | ЦТП-8 | уз.ТК-133-1 | 20,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 537,474 |
| 1 | ТК-137 | Космонавтов ул.,д.48 | 93,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 2269,370 |
| 1 | ЦТП №4 | Космонавтов ул.,д.26 | 26,70 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 439,647 |
| 1 | ТК-115 | Южная ул.,д.28А | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 88,735 |
| 1 | ТК-11 | ТК-47 | 96,90 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 | 2677,866 |
| 1 | ТК-11 | ЦТП №5 | 27,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 911,668 |
| 1 | ТК-61 | Октябрьский пр-т,д.380 п | 5,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 82,331 |
| 1 | ТК-62 | Октябрьский пр.,д.380 р | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 170,813 |
| 1 | ТК-58 | уз.ТК-58-1 | 17,30 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 453,575 |
| 1 | ТК-58 | ТК-59 | 54,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 1415,784 |
| 1 | ТК-57\_1 | ТК-58 | 52,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1989 | 1631,751 |
| 1 | ТК-57\_1 | ТК-63 | 40,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 1048,729 |
| 1 | ТК-63 | Октябрьский пр-т,д.380 е | 3,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 78,655 |
| 1 | ТК-57 | ТК-57\_1 | 34,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1989 | 1066,914 |
| 1 | ТК-57 | МДОУ Д/сад комб.вида №59 | 11,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 | 238,082 |
| 1 | ТК-3 | ТК-4 | 23,90 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 590,905 |
| 1 | ЦТП-6 | Южная ул.,д.21 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 667,202 |
| 1 | ТК-41 | ЦТП-6 | 21,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 467,042 |
| 1 | ТК-43 | ТК-43а (проект) | 66,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 1631,787 |
| 1 | ТК-48 | ТК-43 | 41,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 | 1133,050 |
| 1 | ТК-47 | ТК-46 | 32,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 | 884,332 |
| 1 | ТК-46 | ТК-48 | 55,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 | 1519,945 |
| 1 | ТК-46 | Строителей ул.,д.8 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 126,764 |
| 1 | ЦТП-6 | Южная ул.,д.21 | 30,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1976 | 533,361 |
| 1 | ТК-48 | Раменский ф-л ФБУЗ ЦГиЭ в МО" | 54,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 690,862 |
| 1 | ТК-32 | ТК-37 | 80,00 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1593,453 |
| 1 | ТК-36 | Склад | 226,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 4026,872 |
| 1 | ТК-14 | ВНС | 86,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 1090,167 |
| 1 | ТК-15 | МУЗ"Любер станция скорой мед.помощи" | 48,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 798,610 |
| 1 | ТК-17 | уз.ТК-17-1 | 63,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1037,370 |
| 1 | ТК-19 | ЦТП-9 | 120,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 2966,885 |
| 1 | ТК-20 | ТК-23 | 138,60 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 3382,093 |
| 1 | ТК-20 | ТК-21 | 15,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 366,027 |
| 1 | ТК-21 | Мира ул.,д.7 | 32,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 793,059 |
| 1 | ТК-22 | Октябрьский пр.,д.298 | 67,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 1634,922 |
| 1 | ТК-23 | Мира ул.,д.11А | 38,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 625,715 |
| 1 | уз.ТК-133-1 | Космонавтов ул.,д.52 | 70,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 | 1708,128 |
| 1 | уз.ТК-133-1 | ТК-133 | 5,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 | 122,009 |
| 1 | ТК-133 | Космонавтов ул.,д.50 | 70,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 | 1708,128 |
| 1 | ТК-133 | Космонавтов ул.,д.40 | 8,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 | 195,215 |
| 1 | ЦТП-8 | уз.ТК-133-1 | 20,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 | 500,237 |
| 1 | ТК-137 | Космонавтов ул.,д.48 | 93,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 | 2269,370 |
| 1 | уз.д.8 | Южная ул.,д.6 | 46,30 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 329,091 |
| 1 | уз.д.10 | уз.д.8 | 21,30 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 151,396 |
| 1 | ТК-115 | Южная ул.,д.28А | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 88,735 |
| 1 | уз.д.6 | Строителей ул.,д.2 к. 1 | 69,00 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 | 874,669 |
| 1 | ТК-2 | уз.д.13 | 48,50 | 0,1 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 344,728 |
| 1 | уз.д.13 | ТК-6 | 47,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 312,000 |
| 1 | ТК-6 | МДОУ Д/сад №28 | 15,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 246,993 |
| 1 | ТК-3 | ТК-4 | 23,90 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 335,923 |
| 1 | ТК-77 | ТК-78 | 123,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1989 | 3859,719 |
| 1 | ТК-77 | ТК-81 | 51,50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1989 | 1616,061 |
| 1 | ТК-81 | Космонавтов ул.,д.14 | 10,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 177,787 |
| 1 | ТК-72 | Южная ул.,д.7 | 37,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 609,249 |
| 1 | ТК-72 | Строителей ул.,д.15 | 20,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 329,324 |
| 1 | ТК-3 | Строителей ул.,д.13 | 15,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 366,027 |
| 1 | ТК-3 | Строителей ул.,д.11 | 22,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 549,041 |
| 1 | ТК-6 | МДОУ Д/сад №28 | 15,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 333,601 |
| 1 | ТК-4 | ТК-5 | 5,70 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 188,964 |
| 1 | ТК-5 | ТК-6 | 34,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 756,163 |
| 1 | ТК-7 | уз.ТК-7-1 | 33,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 865,201 |
| 1 | ТК-7 | Мира ул.,д.4 | 17,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 427,032 |
| 1 | ТК-4 | ТК-7 | 78,50 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 | 557,962 |
| 1 | ТК-41-1 | Южная ул.,д.19 | 5,30 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 138,957 |
| 1 | уз.ТК-48-1 | Южная ул.,д.17 | 11,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 | 192,575 |
| 1 | уз.д.338 | Детская поликлиника | 163,40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 | 2860,607 |
| 1 | уз.д.6-2 | гараж | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 215,498 |
| 1 | ТК-15 | МУЗ"Любер станция скорой мед.помощи" | 48,50 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 681,685 |
| 1 | уз.д.18-3 | НОЧУ Люб. школа РО ДОСААФ России МО | 23,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 | 402,656 |
| 1 | Бойлерная | частный д/с "Радуга" | 25,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1982 | 316,909 |
| 2 | ТК-2 | ТК-3 | 16,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 355,841 |
| 2 | ТК-3 | склад-2 | 2,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 35,557 |
| 2 | т.1 | Транспортная 1 Склад лит. Ж | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 533,361 |
| 2 | ТК-3 | Столовая | 50,10 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 824,956 |
| 2 | ТК-3 | т.2 | 36,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 800,643 |
| 2 | ТК-3-1 | ТК-4 | 36,30 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 723,029 |
| 2 | ТК-4 | гараж | 5,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 69,720 |
| 2 | ТК-4 | склад | 62,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1102,279 |
| 2 | т.2 | ТК-3-1 | 66,20 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1472,293 |
| 2 | т.2 | склад-1 | 6,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 98,797 |
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | 17,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 378,081 |
| 2 | ТК-1 | т.1 | 56,60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1006,274 |
| 3 | кот. Хлебозаводской пр.3 стр.1 | уз.Квашцех | 34,48 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 | 363,800 |
| 3 | уз.Квашцех | уз.д.8 | 39,99 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 | 421,951 |
| 3 | уз.д.8 | уз.Бытовки | 68,78 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 | 725,740 |
| 3 | уз.Бытовки | уз.д.3 литер Д | 21,07 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 | 222,339 |
| 3 | уз.д.3 литер Д | ЦТП №1 | 28,92 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 | 305,160 |
| 3 | уз.д.5 | уз.ТК-7-1 | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 658,648 |
| 3 | уз.ТК-7-1 | ТК-8 | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 115,263 |
| 3 | ТК-8 | уз.ТК-9-1 | 53,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 872,708 |
| 3 | уз.ТК-9-1 | ТК-9 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 63,382 |
| 3 | уз.ТК-9-1 | ТК-10 | 28,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 393,550 |
| 3 | уз.ТК-7-1 | ТК-7 | 6,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 98,797 |
| 3 | уз.1 | уз.2 | 39,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 | 411,511 |
| 3 | кот. Хлебозаводской пр.3 стр.1 | уз.3 | 58,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 | 412,253 |
| 3 | уз.4 | уз.4 | 13,40 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 | 95,245 |
| 3 | уз.4 | контора | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 46,468 |
| 3 | ЦТП №1 | ТК-6 | 22,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 536,840 |
| 3 | уз.д.6Б | Хлебозаводской пр.,д.11А | 41,40 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 581,892 |
| 3 | ТК-7 | Хлебозаводской пр.,д.7А | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 152,116 |
| 3 | ТК-8 | Хлебозаводской пр.,д.8 | 5,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 67,185 |
| 3 | ТК-9 | Хлебозаводской пр.,д.9А | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 63,382 |
| 3 | ТК-10 | Хлебозаводской пр.,д.10 | 12,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 168,664 |
| 3 | ТК-6 | Электрофикации ул.,д.6А | 21,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 524,639 |
| 3 | ТК-6 | уз.д.6Б | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 976,073 |
| 3 | ЦТП №1 | уз.д.6 | 56,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1004,496 |
| 3 | уз.2 | Спортивный комплекс ОАО"Подмосковье" | 142,50 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 | 1503,597 |
| 3 | уз.3 | уз.4 | 5,40 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 38,382 |
| 3 | уз.3 | столовая - весовая | 4,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 | 26,553 |
| 3 | уз.4 | склад Служебные помещения | 31,60 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 | 224,607 |
| 3 | уз.4 | Производственно-складское здан | 4,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 | 26,553 |
| 3 | ЦТП №1 | уз.д.6 | 56,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1004,496 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | Хлебозаводской туп.,д.4 | 73,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1982 | 484,596 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | ТК-1 | 64,00 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1989 | 1087,597 |
| 4 | ЦТП №3 | уз.д.3-1 | 18,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 445,033 |
| 4 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 34,15 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 226,669 |
| 4 | уз.д.3-1 | уз.д.293/301-1 | 93,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 2299,336 |
| 4 | уз.д.293/301-2 | ТК-31 | 54,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1200,964 |
| 4 | уз.д.7а-2 | Хлебозаводской туп.,д.7 | 42,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 746,705 |
| 4 | уз.д.7а-2 | Октябрьский пр.,д.265 | 43,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 764,484 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | ТК-1а | 88,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1982 | 625,487 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | уз.буровой стенд | 39,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1982 | 205,113 |
| 4 | уз.буровой стенд | уз.гараж | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1982 | 63,112 |
| 4 | уз.буровой стенд | буровой стенд | 2,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1982 | 10,519 |
| 4 | уз.гараж | гараж | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 63,382 |
| 4 | уз.д.259А | Октябрьский пр-т,д.259А | 60,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 | 398,298 |
| 4 | уз.д.259А | уз.ТК-30-1 | 95,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 | 1002,398 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | уз.Произв.цех-1 | 56,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1982 | 398,037 |
| 4 | уз.Произв.цех-3 | ТК-39 | 17,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 302,238 |
| 4 | уз.Произв.цех-1 | уз.Произв.цех-2 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1982 | 213,234 |
| 4 | уз.Механ.цех-1 | уз.Механ.цех-2 | 29,10 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1982 | 206,827 |
| 4 | уз.ЦТП№1 | Октябрьский пр.,д.329 | 17,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 | 179,376 |
| 4 | уз.ЦТП№1 | ТК-24 | 43,50 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 | 458,993 |
| 4 | уз.д.327-1 | уз.д.327-2 | 32,68 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 232,300 |
| 4 | уз.д.327-2 | Октябрьский пр-т,д.325к.2 | 15,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 266,680 |
| 4 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 16,13 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 114,683 |
| 4 | ТК-13 | Октябрьский пр-т,д.373 к.8 | 133,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 | 882,895 |
| 4 | уз.д.373б | Октябрьский пр.,д.373а | 52,03 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 345,373 |
| 4 | уз.д.373 к.6 | Октябрьский пр.,д.373 к.7 | 60,20 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 1989 | 344,890 |
| 4 | уз.Склад | Октябрьский пр-т,д.257 | 19,73 | 0,032 | 0,032 | Подвальная | 1982 | 81,637 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | уз.д.259А | 220,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1982 | 2321,342 |
| 4 | уз.д.3к.1-1 | уз.д.3к.1-2 | 12,09 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 85,946 |
| 4 | ТК-14 А | тепловозное депо | 220,83 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1987 | 1161,395 |
| 4 | ТК-14 А | Хлебозаводской пр.,д.5 | 47,20 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 839,154 |
| 4 | ТК-10 | ТК-13 | 42,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 1038,410 |
| 4 | уз.д.373к.5-2 | Октябрьский пр-т,д.373к.4 | 16,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 263,459 |
| 4 | уз.д.373к.5-1 | уз.д.373к.5-2 | 32,35 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 214,774 |
| 4 | ТК-15 | уз.д.373б | 29,89 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 212,485 |
| 4 | ТК-13 | Октябрьский пр-т,д.373 к.7а | 6,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 | 39,830 |
| 4 | ТК-13 | ТК-13 | 2,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 32,932 |
| 4 | ТК-13 | уз.д.373к.5-1 | 15,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 246,993 |
| 4 | ТК-14 | уз.д.373 к.6 | 6,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 84,332 |
| 4 | ЦТП №1 | уз.ЦТП№1 | 17,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 | 179,376 |
| 4 | ТК-22 | ТК-21 | 33,70 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 749,491 |
| 4 | ТК-20 | Хлебозаводская ул.,д.6 | 21,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 345,790 |
| 4 | ТК-20 | Хлебозаводская ул.,д.4 | 34,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 559,850 |
| 4 | ТК-21 | ТК-20 | 118,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 2097,885 |
| 4 | ЦТП №3 | Хлебозаводская ул.,д.3/1 | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 976,073 |
| 4 | уз.д.267А | ТК-1 | 22,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 500,402 |
| 4 | ТК-31 | Октябрьский пр.,д.267 | 9,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 160,008 |
| 4 | ТК-31 | уз.д.267А | 32,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 711,682 |
| 4 | ТК-1 | уз.д.7а-1 | 19,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 422,561 |
| 4 | ТК-2а | Хлебозаводской туп.,д.9 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 213,344 |
| 4 | ТК-2а | Октябрьский пр.,д.263 | 74,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1324,512 |
| 4 | ТК-41 | Главный корпус ФГУП"ГИГХС" | 19,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 | 346,684 |
| 4 | ТК-41 | ФГБОУВПО РТУТиС | 33,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 | 657,299 |
| 4 | ТК-39 | уз.Механ.цех-1 | 3,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 | 53,336 |
| 4 | уз.д.7-2 | Хлебозаводской пр.,д.9 | 12,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 222,234 |
| 4 | уз.д.3к.1-2 | Хлебозаводской пр.,д.3к.2 | 14,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 248,902 |
| 4 | уз.д.7а-1 | уз.д.7а-2 | 24,70 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 260,612 |
| 4 | уз.д.293/301-1 | уз.д.293/301-2 | 26,72 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 | 369,762 |
| 4 | уз.д.3-2 | Хлебозаводской туп.,д.5 | 44,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 1073,680 |
| 4 | ТК-1а | ТК-2а | 42,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 | 836,563 |
| 4 | ТК-1а | Упр-ние мировых судей МО | 63,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1037,370 |
| 4 | уз.Произв.цех-2 | офис | 19,30 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 137,181 |
| 4 | уз.Произв.цех-2 | Стол.мастерская ФГУП "ГИГХС" | 13,00 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | 1989 | 119,943 |
| 4 | уз.Механ.цех-2 | ТК-41 | 23,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 | 408,910 |
| 4 | уз.гараж | уз.Склад | 41,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1982 | 215,631 |
| 4 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 13,40 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 88,925 |
| 4 | уз.д.7-2 | Хлебозаводской пр.,д.9 | 12,50 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 205,827 |
| 4 | уз.д.3к.1-1 | уз.д.3к.1-2 | 10,70 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 | 71,020 |
| 4 | уз.д.3к.1-2 | Хлебозаводской пр.,д.3к.2 | 14,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 230,527 |
| 4 | ТК-24 | ТК-25 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 266,881 |
| 4 | ТК-24 | Октябрьский пр.,д.341а | 2,80 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 62,272 |
| 4 | ЦТП №1 | уз.ЦТП№1 | 17,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 279,925 |
| 4 | уз.ЦТП№1 | Октябрьский пр.,д.329 | 17,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 | 112,851 |
| 4 | уз.ЦТП№1 | ТК-24 | 43,50 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 | 288,766 |
| 4 | ТК-24 | ТК-25 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 152,116 |
| 4 | ТК-24 | Октябрьский пр.,д.341а | 2,80 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 35,494 |
| 4 | ЦТП №3 | уз.д.3-1 | 18,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 400,321 |
| 4 | уз.д.3-1 | уз.д.293/301-1 | 93,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 2068,327 |
| 4 | уз.д.293/301-1 | уз.д.293/301-2 | 25,25 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 266,461 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | уз.Произв.цех-3 | 84,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1982 | 597,055 |
| 5 | уз.ТК-12-1 | ТК-13 | 80,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1989 | 1107,078 |
| 5 | уз.ТК-11-1 | уз.ТК-12-1 | 61,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1989 | 844,147 |
| 5 | уз.ТК-11-1 | ТК-11 | 3,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1989 | 41,515 |
| 5 | уз.ТК-10-1 | уз.ТК-11-1 | 44,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1989 | 608,893 |
| 5 | уз.ТК-9-1 | уз.ТК-10-1 | 23,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1989 | 318,285 |
| 5 | уз.ТК-4-1 | уз.д.7А-1 | 103,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 | 1086,810 |
| 5 | уз.д.6-2 | ИФНС№17 управление | 9,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 148,196 |
| 5 | уз.д.6-2 | ФГУП "Почта России" | 80,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 | 1422,295 |
| 5 | уз.ТК-5-1 | ТК-5 | 10,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 177,787 |
| 5 | ТК-6 | уз.ТК-6-1 | 45,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 740,979 |
| 5 | уз.ТК-6-1 | уз.ТК-6-2 | 50,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1982 | 331,915 |
| 5 | уз.ТК-6-2 | Церковь | 52,50 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1982 | 348,511 |
| 5 | ТК-4 | Котельническая ул.,д.8А | 6,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 106,672 |
| 5 | ТК-4 | уз.ТК-4-1 | 218,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 | 2300,239 |
| 5 | ТК-5 | Мира ул.,д.1а | 23,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 408,910 |
| 5 | уз.ТК-6-2 | ООО ТЦ"Гарант- ТВ" | 11,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1982 | 73,021 |
| 5 | ТК-20а | Мира ул.,д.3 | 3,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 57,632 |
| 5 | ТК-А3 | ТК-4 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 | 253,237 |
| 5 | ТК-А3 | ТК-4 | 24,00 | 0,069 | 0,04 | Надземная | 1989 | 137,491 |
| 5 | ТК-4 | Котельническая ул.,д.8А | 6,00 | 0,069 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 84,332 |
| 6 | уз.ТК-9-3 | Кот. 1-й Панковский пр.15 | 308,40 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 | 4267,785 |
| 6 | уз.ТК-9-2 | механо-транспортный цех | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 76,058 |
| 6 | уз.д.15-1 | уз.д.15-2 | 77,50 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 1989 | 443,982 |
| 6 | уз.д.19-1 | уз.д.19-2 | 77,50 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 1989 | 443,982 |
| 6 | уз.ТК-2-1 | уз.ТК-9-2 | 128,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 | 1771,325 |
| 6 | уз.ТК-2-2 | уз.ТК-2-1 | 9,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 | 124,546 |
| 6 | уз.ТК-2-2 | Управление | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1987 | 63,382 |
| 6 | уз.ТК-2-3 | уз.ТК-2-2 | 32,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 | 442,831 |
| 6 | уз.ТК-2-3 | ЗАО НПП "ИНТО" | 69,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1989 | 362,892 |
| 6 | ТК-8 | уз.ТК-2-3 | 48,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 1186,754 |
| 6 | ТК-1 | ООО "Технострой" | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1982 | 380,291 |
| 6 | уз.д.1 к.2-1 | уз.д.1 к.2-2 | 35,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 | 484,347 |
| 6 | уз.д.1 к.2-2 | уз.д.1 к.2-3 | 75,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 | 1037,885 |
| 6 | уз.д.403к.8-1 | уз.д.403к.8-3 | 85,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 447,040 |
| 6 | уз.д.403к.8-1 | уз.д.403к.8-2 | 54,50 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 361,788 |
| 6 | ТК-6 | пос ВУГИ,корп №2 | 42,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 532,407 |
| 6 | ТК-7 | ТК-1 | 80,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 | 2210,829 |
| 6 | ТК-5 | электромех-ий корп. | 18,16 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 299,085 |
| 6 | уз.ТК-18-1 | пос ВУГИ,д.12 | 6,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 84,332 |
| 6 | уз.ТК-18-1 | ТК-24 | 34,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 604,475 |
| 6 | уз.ТК-24-1 | МУДО"Детская школа искусств №3 | 61,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 | 562,808 |
| 6 | уз.ТК-24-2 | пос ВУГИ,д.10 | 57,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 722,553 |
| 6 | уз.ТК-24-1 | уз.ТК-24-2 | 6,70 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 110,323 |
| 6 | уз.ТК-24-2 | пос ВУГИ,д.11 | 9,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 83,037 |
| 6 | ТК-48 | ЦТП №3 | 8,00 | 0,207 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 290,112 |
| 6 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.407к.2 | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 115,263 |
| 6 | ТК-47 | Главный корп. | 32,95 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 585,807 |
| 6 | ТК-46 | ТК-47 | 56,70 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1008,086 |
| 6 | ТК-45 | ТК-46 | 31,02 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 551,558 |
| 6 | ТК-44 | Автохозяйство | 46,40 | 0,1 | 0,05 | Надземная | 1989 | 329,802 |
| 6 | ТК-43 | Колбасный цех | 53,50 | 0,05 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1989 | 678,185 |
| 6 | ТК-5 | Проходная | 54,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 684,523 |
| 6 | ТК-4 | ТК-5 | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 462,246 |
| 6 | ТК-3 | ТК-4 | 55,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 977,828 |
| 6 | ТК-1 | ЦТП №1 | 250,50 | 0,257 | 0,15 | Надземная | 1989 | 4256,924 |
| 6 | ТК-1 | ТК-3 | 35,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 622,254 |
| 6 | ТК-0 | уз.механический цех | 10,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 222,401 |
| 6 | ТК-17 | МОУ СОШ №8 | 15,90 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 201,554 |
| 6 | ТК-18 | уз.ТК-18-1 | 43,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 856,481 |
| 6 | ТК-24 | ТК-25 | 51,60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 917,380 |
| 6 | ТК-24 | уз.ТК-24-1 | 43,40 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 714,633 |
| 6 | ТК-25 | пос ВУГИ,д.15 | 7,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 64,585 |
| 6 | ТК-16 | ТК-17 | 90,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 1140,872 |
| 6 | ТК-15 | пос ВУГИ,д.6 | 3,10 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 28,602 |
| 6 | ТК-11 | пос ВУГИ,д.4 | 5,20 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 47,977 |
| 6 | ТК-10 | ТК-9 | 73,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1297,844 |
| 6 | ТК-9 | пос ВУГИ,д.26а | 88,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1449,025 |
| 6 | ТК-9 | уз.д.1 корп.5 | 31,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 510,452 |
| 6 | ТК-14 | пос ВУГИ,д.26 | 51,50 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 1025,785 |
| 6 | ТК-13А | пос ВУГИ,д.26а | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 380,291 |
| 6 | ТК-19 | пос ВУГИ,д.13 | 4,10 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 37,828 |
| 6 | ТК-20 | МДОУ Д/сад №17 | 57,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 722,553 |
| 6 | ТК-20 | пос ВУГИ,д.14 | 4,20 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 38,751 |
| 6 | ТК-22 | пос ВУГИ,д.16 | 2,30 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 37,872 |
| 6 | ТК-19А | 1-й Панковский пр.,д.6 | 55,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 905,640 |
| 6 | ТК-15А | ТК-19А | 34,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 756,163 |
| 6 | ТК-17А | МДОУ Д/сад комбинированного вида № 77 | 37,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 609,249 |
| 6 | ТК-10 | ВЗУ №7 | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 38,029 |
| 6 | ТК-1 | ТК-10 | 67,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 849,316 |
| 6 | ТК-1 | ТК-2 | 95,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 | 1002,398 |
| 6 | ТК-2 | Октябрьский пр.,д.403 к4а | 2,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 25,353 |
| 6 | ТК-6 | ОАО"Сбербанк России" | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 76,058 |
| 6 | ТК-2 | ГО (убежище) | 48,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1987 | 608,465 |
| 6 | уз.ТК-9-2 | уз.ТК-9-1 | 7,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 | 96,869 |
| 6 | уз.д.1 корп.5 | Егорьевское ш.,д.1к.5 | 42,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 532,407 |
| 6 | уз.ТК-9-1 | уз.ТК-9-3 | 32,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 | 442,831 |
| 6 | уз.ТК-9-3 | гараж ФГУ Комб-т"Искровец" | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 76,058 |
| 6 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.407к.2 | 7,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 98,388 |
| 6 | уз.д.1 к.2-1 | уз.д.1 к.2-2 | 35,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 369,304 |
| 6 | уз.д.1 к.2-2 | уз.д.1 к.2-3 | 75,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 791,367 |
| 6 | уз.д.403к.8-3 | ООО"Русторгцентр" | 13,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 164,793 |
| 6 | уз.д.403к.8-1 | уз.д.403к.8-2 | 54,50 | 0,069 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 312,219 |
| 6 | уз.д.403к.8-1 | уз.д.403к.8-3 | 85,00 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | 1989 | 447,040 |
| 6 | уз.д.403к.8-3 | ООО"Русторгцентр" | 13,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 164,793 |
| 6 | ТК-6 | ОАО"Сбербанк России" | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 76,058 |
| 6 | ТК-19А | 1-й Панковский пр.,д.6 | 55,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 697,200 |
| 6 | ТК-15А | ТК-19А | 34,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 559,850 |
| 6 | ТК-17А | МДОУ Д/сад комбинированного вида № 77 | 37,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 609,249 |
| 6 | уз.ТК-2-3 | КПП | 10,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1987 | 92,264 |
| 6 | уз.д.405к.2 | Октябрьский пр.,д.405к.3 | 73,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 484,596 |
| 6 | уз.д.405к.2 | Октябрьский пр.,д.405к.3 | 73,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 383,929 |
| 7 | уз.д.15-1 | уз.д.15-2 | 77,50 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 1989 | 443,982 |
| 7 | уз.д.19-1 | уз.д.19-2 | 77,50 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 1989 | 443,982 |
| 9 | ТК-3 | Красногорская 3я ул.,д.34 | 22,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 400,020 |
| 9 | уз.д.36-1 | уз.д.36-2 | 51,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 338,554 |
| 9 | уз.д.36-2 | Красногорская 3я ул.,д.33 | 34,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 559,850 |
| 9 | уз.д.13-1 | уз.д.13-2 | 36,00 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 379,856 |
| 9 | уз.д.13-1 | уз.д.13-2 | 36,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 | 498,185 |
| 9 | уз.д.25-1 | уз.д.25-2 | 25,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 263,789 |
| 9 | уз.цтп-8 | уз.д.25-1 | 59,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1312,165 |
| 9 | ТК-3А | Побратимов ул.,д.27А | 30,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 493,986 |
| 9 | уз.цтп-6 | ТК-37 | 7,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 173,068 |
| 9 | уз.д.29-1 | уз.д.29-2 | 92,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 970,743 |
| 9 | уз.д.29-2 | уз.д.29А-1 | 9,70 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1989 | 304,384 |
| 9 | уз.д.29А-1 | уз.д.29А-2 | 115,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 817,397 |
| 9 | уз.цтп-8 | уз.д.25-1 | 59,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1048,942 |
| 9 | ТК-3А | Побратимов ул.,д.27А | 30,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 493,986 |
| 9 | уз.цтп-6 | ТК-37 | 7,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 124,451 |
| 9 | уз.д.29-1 | уз.д.29-2 | 92,00 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 | 610,724 |
| 9 | уз.д.29-2 | уз.д.29А-1 | 9,70 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 | 236,698 |
| 9 | уз.д.29А-1 | уз.д.29А-2 | 115,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 604,819 |
| 9 | уз.д.18-1 | уз.д.18-2 | 100,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 710,780 |
| 9 | уз.д.18-2 | Побратимов ул.,д.22 | 58,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1031,164 |
| 9 | уз.д.8Б-1 | уз.д.8Б-2 | 70,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 738,609 |
| 9 | уз.д.8Б-2 | уз.д.4А-1 | 37,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 822,883 |
| 9 | уз.д.10-2 | уз.д.10-3 | 10,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 71,078 |
| 9 | уз.д.10-3 | Побратимов ул.,д.10-1 | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 444,802 |
| 9 | уз.д.16-1 | уз.д.16-2 | 105,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 746,319 |
| 9 | уз.д.18-1 | уз.д.18-2 | 100,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 710,780 |
| 9 | уз.д.18-2 | Побратимов ул.,д.22 | 58,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1031,164 |
| 9 | уз.д.8Б-1 | уз.д.8Б-2 | 70,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 497,546 |
| 9 | уз.д.8Б-2 | уз.д.4А-1 | 37,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 657,811 |
| 9 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 26,50 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 188,357 |
| 9 | ТК-15 | КНС-4 | 21,30 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 299,379 |
| 9 | ТК-15 | Побратимов ул.,д.24 | 50,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1112,004 |
| 9 | уз.д.20-1 | уз.д.20-2 | 15,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 158,273 |
| 9 | уз.д.20-2 | ТК-15 | 44,70 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 994,131 |
| 9 | ТК-15 | КНС-4 | 21,30 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 1989 | 196,521 |
| 9 | ТК-15 | Побратимов ул.,д.24 | 50,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 888,934 |
| 9 | уз.д.20-1 | уз.д.20-2 | 15,00 | 0,125 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 132,884 |
| 9 | уз.д.20-2 | ТК-15 | 44,70 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 890,342 |
| 9 | уз.цтп-7 | ТК-10 | 46,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1034,164 |
| 9 | ТК-10А | Комсомольский пр-т,д.7а | 33,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 | 805,260 |
| 9 | уз.цтп-7 | ТК-10 | 46,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1034,164 |
| 9 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 44,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 316,297 |
| 9 | уз.д.5-1 | уз.д.5-2 | 110,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 730,214 |
| 9 | ТК-10А | Комсомольский пр-т,д.7а | 33,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 865,201 |
| 9 | уз.д.5-2 | Митрофанова ул.,д.2А | 27,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 444,587 |
| 9 | уз.д.4А-1 | уз.д.4А-2 | 95,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 1002,398 |
| 9 | уз.д.4А-2 | Митрофанова ул.,д.2А | 38,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 845,123 |
| 9 | уз.д.4А-1 | уз.д.4А-2 | 95,00 | 0,069 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 544,236 |
| 9 | уз.д.4А-2 | уз.д.4А-3 | 10,00 | 0,069 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 57,288 |
| 9 | уз.2 навес | ТК-8 | 53,00 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1989 | 1077,015 |
| 9 | ТК-8 | т.А | 136,00 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1989 | 2763,662 |
| 9 | т.А | т.В | 81,20 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1989 | 1650,069 |
| 9 | уз.д.24-1 | уз.д.24-2 | 97,00 | 0,033 | 0,033 | Подвальная | 1989 | 401,291 |
| 9 | уз.д.24-2 | ГРП | 18,50 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 1989 | 170,688 |
| 9 | ТК-14 | ТК-15 | 223,00 | 0,414 | 0,414 | Подземная бесканальная | 1989 | 8431,047 |
| 9 | уз.д.29-1 | уз.д.29-2 | 12,47 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 88,612 |
| 9 | уз.д.29-2 | уз.д.29-3 | 98,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 696,565 |
| 9 | ТК-3 | Красногорская 3я ул.,д.34 | 22,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 400,020 |
| 9 | уз.д.36-1 | уз.д.36-2 | 51,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 338,554 |
| 9 | уз.д.36-2 | Красногорская 3я ул.,д.33 | 34,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 559,850 |
| 9 | ТК-7 | Красногорская ул.,д.13 | 14,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 177,469 |
| 9 | ТК-7а | ТК-18 | 42,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 836,563 |
| 9 | ТК-7а | Красногорская ул.,д.12 | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 88,735 |
| 9 | ТК-7 | ТК-7а | 31,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 617,463 |
| 9 | ТК-20 | Красногорская ул.,д.10 | 11,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 139,440 |
| 9 | ТК-20 | Красногорская ул.,д.9 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 253,527 |
| 9 | ТК-19 | ТК-20 | 20,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 398,363 |
| 9 | ТК-18 | ТК-19 | 19,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 378,445 |
| 9 | ТК-21 | Красногорская 3я ул.,д.24 | 48,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 608,465 |
| 9 | ТК-8 | Красногорская ул.,д.8 | 16,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 206,625 |
| 9 | ТК-9 | ТК-14 | 48,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 608,465 |
| 9 | ТК-9 | Красногорская ул.,д.2 | 8,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 107,749 |
| 9 | ТК-14 | Красногорская ул.,д.1 | 8,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 101,411 |
| 9 | ТК-13 | Красногорская ул.,д.6 | 6,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 82,396 |
| 9 | ТК-12 | ТК-13 | 42,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 532,407 |
| 9 | ТК-12 | Красногорская ул.,д.5 | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 88,735 |
| 9 | ТК-12 | ГРП №9 | 38,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1982 | 481,702 |
| 9 | ТК-11 | ТК-12 | 21,60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 384,020 |
| 9 | ТК-10 | ТК-11 | 38,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 684,479 |
| 9 | ТК-19 | ТК-21 | 63,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 1254,844 |
| 9 | ТК-9 | ТК-10 | 28,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 506,693 |
| 9 | ТК-2 | Красногорская 3я ул.,д.35 | 65,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1070,302 |
| 9 | ТК-4А | Красногорская ул.,д.28 | 18,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 228,174 |
| 9 | ТК-26 | Красногорская ул.,д.3-2 | 11,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 181,128 |
| 9 | ТК-25 | ТК-26 | 68,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1523,445 |
| 9 | ТК-25 | Красногорская ул.,д.3-1 | 10,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 164,662 |
| 9 | ТК-27 | Красногорская ул.,д.16 | 53,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 942,270 |
| 9 | ТК-28 | ТК-29 | 58,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1040,053 |
| 9 | ТК-27 | ТК-28 | 59,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1048,942 |
| 9 | ТК-29 | Красногорская ул.,д.30 | 17,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 221,836 |
| 9 | ТК-2 | Красногорская 3я ул.,д.35 | 65,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 1070,302 |
| 9 | ТК-26 | ТК-27 | 56,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1245,444 |
| 9 | ТК-24 | Красногорская ул.,д.17 | 19,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 240,851 |
| 9 | ТК-24 | т.В | 35,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 778,403 |
| 9 | ТК-2 | уз.д.10-1 | 27,30 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 607,154 |
| 9 | ТК-3 | 50 лет ВЛКСМ ул.,д.12 | 36,70 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 816,211 |
| 9 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 13,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 137,170 |
| 9 | уз.д.10-2 | ТК-3 | 3,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 66,720 |
| 9 | ИТП Комсомольский пр.,д.15 | уз.д.4-2 | 10,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 105,516 |
| 9 | ТК-1В | ИТП Комсомольский пр.,д.15 | 6,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 133,440 |
| 9 | ТК-3 | Комсомольский пр.,д.21 | 102,90 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 2544,104 |
| 9 | уз.д.10-2 | Гоголя ул.,д.8 | 17,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 279,925 |
| 9 | ТК-7 | ТК-5 | 64,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 1582,339 |
| 9 | уз.8-1 | Красногорская ул.,д.7 | 7,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 95,073 |
| 9 | т.А | ТК-9 | 40,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 711,147 |
| 9 | ТК-10 | Красногорская ул.,д.3 | 4,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 50,705 |
| 9 | ТК-11 | Красногорская ул.,д.4 | 4,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 50,705 |
| 9 | т.В | ТК-25 | 23,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 511,522 |
| 9 | т.Г | т.Г-1 | 76,00 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1989 | 1544,400 |
| 9 | т.Е | т.Ж | 103,00 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1989 | 1750,352 |
| 9 | т.В | т.Г | 49,00 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1989 | 995,731 |
| 9 | т.В | 50 лет ВЛКСМ ул.,д.4а | 32,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 449,772 |
| 9 | уз.д.16-1 | уз.д.16-2 | 105,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 746,319 |
| 9 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 26,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 188,357 |
| 9 | уз.цтп-16 | уз.д.22-2 | 51,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 1260,926 |
| 9 | уз.д.22-1 | ТК-23 | 25,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 630,463 |
| 9 | уз.д.22-2 | уз.д.22-1 | 55,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 | 761,116 |
| 9 | ТК-5 | Красногорская ул.,д.19 | 8,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 103,946 |
| 9 | ТК-5 | ТК-6 | 99,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 2201,768 |
| 9 | ТК-5 | Красногорская ул.,д.18 | 50,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 633,818 |
| 9 | ТК-22 | ТК-18 | 35,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 697,136 |
| 9 | ТК-22 | Красногорская ул.,д.20 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 152,116 |
| 9 | ТК-18 | Красногорская ул.,д.21 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 126,764 |
| 9 | ТК-3А | ТК-4А | 19,50 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 274,080 |
| 9 | ТК-3А | Красногорская ул.,д.26 | 23,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 291,556 |
| 9 | ТК-4А | Красногорская ул.,д.27 | 53,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 678,185 |
| 9 | ТК-2А | Красногорская ул.,д.25 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 126,764 |
| 9 | ТК-2А | ТК-3А | 22,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 391,131 |
| 9 | ТК-1А | ТК-2А | 57,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1013,385 |
| 9 | уз.д.23а-2 | ТК-1А | 17,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 338,609 |
| 9 | уз.д.23а-1 | уз.д.23а-2 | 19,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 | 168,320 |
| 9 | ТК-15 | уз.д.23а-1 | 81,40 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 1621,338 |
| 9 | ТК-15 | Красногорская ул.,д.23 | 11,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 139,440 |
| 9 | ТК-16 | ТК-15 | 30,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 597,545 |
| 9 | ТК-16 | Красногорская ул.,д.24 | 42,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 532,407 |
| 9 | ТК-18 | ТК-16 | 38,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 756,890 |
| 9 | ТК-23 | ТК-5 | 63,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 1557,615 |
| 9 | ТК-23 | ТК-22 | 39,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 976,600 |
| 9 | ТК-6 | Красногорская ул.,д.15 | 40,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 507,054 |
| 9 | ТК-6 | ТК-7 | 68,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1512,325 |
| 9 | ТК-6 | Красногорская ул.,д.14 | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 190,145 |
| 9 | т.Г-1 | т.Д | 20,00 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1989 | 339,874 |
| 9 | т.Д | т.Е | 51,00 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1989 | 866,679 |
| 9 | т.Е | Митрофанова ул.,д.20А | 25,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 444,467 |
| 9 | ТК-8 | ТК-9 | 29,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 716,997 |
| 9 | ТК-6 | ТК-7 | 41,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 1013,686 |
| 9 | ТК-6 | Красногорская ул.,д.17 к.2 | 7,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 124,451 |
| 9 | ТК-7 | ТК-8 | 86,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 2126,268 |
| 9 | уз.д.18-1 | уз.д.18-3 | 7,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 49,755 |
| 9 | уз.д.18-1 | уз.д.18-3 | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 36,815 |
| 9 | ТК-4 | ТК-6 | 21,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 519,205 |
| 9 | уз.д.18-3 | Митрофанова ул.,д.16 | 48,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 853,377 |
| 9 | ТК-7 | Красногорская ул.,д.17 к.1 | 15,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 246,993 |
| 9 | ТК-9 | уз.9-1 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 533,361 |
| 9 | уз.цтп-12 | ТК-5 | 52,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 933,381 |
| 9 | уз.д.18-3 | Митрофанова ул.,д.16 | 48,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 608,465 |
| 9 | уз.цтп-14 | ТК-2 | 122,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 2177,889 |
| 9 | ТК-11 | ТК-13 | 68,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1512,325 |
| 9 | ТК-10 | ТК-11 | 104,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 2583,662 |
| 9 | уз.цтп-11 | Воинов Интернационал. ул.,д.3 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 667,202 |
| 9 | ТК-2 | Попова ул.,д.44а | 24,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 395,189 |
| 9 | ТК-2 | Попова ул.,д.46 | 58,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 955,039 |
| 9 | уз.цтп-11 | ТК-10 | 72,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1601,286 |
| 9 | ТК-11 | ТК-13 | 68,00 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1354,435 |
| 9 | ТК-10 | ТК-11 | 104,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 2324,088 |
| 9 | уз.цтп-11 | Воинов Интернационал. ул.,д.3 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 533,361 |
| 9 | уз.цтп-14 | ТК-2 | 122,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 2019,108 |
| 9 | ТК-2 | Попова ул.,д.44а | 24,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 337,329 |
| 9 | ТК-2 | Попова ул.,д.46 | 58,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 815,211 |
| 9 | ТК-1В | ООО "Сокур" | 54,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 889,174 |
| 9 | ТК-3 | ТК-4 | 28,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 692,273 |
| 9 | ТК-2 | ТК-3 | 29,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 716,997 |
| 9 | ТК-3 | ТК-4 | 28,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 461,053 |
| 9 | ТК-2 | ТК-3 | 29,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 477,519 |
| 9 | ТК-15 | ТК-16 | 64,00 | 0,414 | 0,414 | Подземная бесканальная | 1989 | 2419,673 |
| 9 | уз.д.10-2 | Гоголя ул.,д.8 | 17,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 279,925 |
| 9 | ТК-7 | ТК-5 | 64,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1137,836 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-1 | 25,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 556,002 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-40 | 67,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 1191,172 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-7 | 37,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 834,003 |
| 9 | ТК-3А | Толстого ул.,д.21 | 8,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 131,730 |
| 9 | ТК-7 | ТК-3А | 39,00 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 776,808 |
| 9 | уз.д.25-1 | уз.д.25-2 | 30,00 | 0,1 | 0,069 | Подвальная | 1989 | 213,234 |
| 9 | уз.д.25-2 | Толстого ул.,д.27 | 9,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 160,008 |
| 9 | ТК-40 | уз.д.25-1 | 21,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 373,352 |
| 9 | уз.д.19-1 | уз.д.19-2 | 115,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 604,819 |
| 9 | ТК-1 | ТК-2 | 31,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 689,442 |
| 9 | ТК-2 | ТК-3 | 32,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 722,803 |
| 9 | ТК-3А | уз.д.10-1 | 30,00 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 597,545 |
| 9 | ТК-41 | Толстого ул.,д.23 | 57,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1013,385 |
| 9 | т.А | ТК-4 | 21,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 373,352 |
| 9 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 75,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 497,873 |
| 9 | ТК-5 | Гоголя ул.,д.14 | 30,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 533,361 |
| 9 | уз.д.18-2 | Толстого ул.,д.16-1 | 13,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 164,793 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-1 | 25,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 618,101 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-40 | 67,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 1656,511 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-7 | 37,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 927,152 |
| 9 | ТК-3А | Толстого ул.,д.21 | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 131,730 |
| 9 | ТК-7 | ТК-3А | 39,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 867,363 |
| 9 | уз.д.25-1 | уз.д.25-2 | 30,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 | 265,768 |
| 9 | уз.д.25-2 | Толстого ул.,д.27 | 9,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 179,263 |
| 9 | ТК-40 | уз.д.25-1 | 21,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 418,281 |
| 9 | ТК-43 | Толстого ул.,д.7 к.3 | 12,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 158,455 |
| 9 | уз.д.19-1 | уз.д.19-2 | 115,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 763,405 |
| 9 | ТК-1 | ТК-2 | 31,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 766,445 |
| 9 | ТК-2 | ТК-3 | 32,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 803,531 |
| 9 | ТК-3А | уз.д.10-1 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 667,202 |
| 9 | ТК-41 | Толстого ул.,д.23 | 57,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1013,385 |
| 9 | ТК-42 | ТК-43 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 126,764 |
| 9 | т.А | ТК-4 | 21,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 519,205 |
| 9 | ТК-9 | Толстого ул.,д.8 к.1 | 9,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 114,087 |
| 9 | т.10А | Толстого ул.,д.4 | 12,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 154,652 |
| 9 | т.10А | Толстого ул.,д.4а | 11,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 141,975 |
| 9 | уз.д.14/2-2 | Толстого ул.,д.14/1 | 66,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1173,393 |
| 9 | уз.д.10 к.3-1 | уз.д.10 к.3-2 | 47,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 334,067 |
| 9 | уз.д.10 к.3-2 | Толстого ул.,д.10 к.4 | 32,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 568,918 |
| 9 | уз.д.10 к.3-2 | уз.д.10 к.3-3 | 38,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 252,256 |
| 9 | уз.д.10 к.2-2 | ТК-8 | 27,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 537,790 |
| 9 | ТК-8 | уз.д.8 к.3-1 | 23,60 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 470,069 |
| 9 | ТК-9 | Толстого ул.,д.8 к.2 | 9,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 114,087 |
| 9 | уз.д.14/2-1 | уз.д.14/2-2 | 42,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 298,528 |
| 9 | уз.д.18-1 | уз.д.18-2 | 135,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 710,005 |
| 9 | т.2А | уз.д.10 к.2-1 | 26,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 517,872 |
| 9 | уз.д.10 к.2-1 | уз.д.10 к.2-2 | 75,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 | 664,420 |
| 9 | уз.д.8 к.4-1 | уз.д.8 к.4-2 | 42,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 278,809 |
| 9 | уз.д.8 к.4-2 | т.10А | 52,40 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 862,828 |
| 9 | ТК-10 | Толстого ул.,д.6а | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 190,145 |
| 9 | ТК-10 | уз.д.8 к.4-1 | 37,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 657,811 |
| 9 | уз.д.8 к.3-3 | ТК-10 | 80,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1422,295 |
| 9 | уз.д.8 к.3-4 | ТК-9 | 30,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 493,986 |
| 9 | т.2А | уз.д.10 к.2-1 | 26,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 428,121 |
| 9 | уз.д.10 к.3-1 | уз.д.10 к.3-2 | 47,00 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 | 312,000 |
| 9 | уз.д.10 к.3-2 | Толстого ул.,д.10 к.4 | 32,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 526,918 |
| 9 | уз.д.10 к.3-2 | уз.д.10 к.3-3 | 38,00 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 | 252,256 |
| 9 | уз.цтп-11 | ТК-10 | 72,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 1780,131 |
| 9 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 75,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 497,873 |
| 9 | ТК-5 | Гоголя ул.,д.14 | 30,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 597,545 |
| 9 | уз.д.19-2 | Толстого ул.,д.19а | 15,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 | 366,027 |
| 9 | ТК-14 | Толстого ул.,д.15А | 25,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 444,467 |
| 9 | уз.д.13-2 | ТК-17 | 34,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 613,365 |
| 9 | ТК-14 | Толстого ул.,д.15А | 25,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 444,467 |
| 9 | ТК-18 | т.А | 106,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 1745,416 |
| 9 | уз.д.19-2 | Толстого ул.,д.19а | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 | 262,602 |
| 9 | уз.д.13-1 | уз.д.13-2 | 82,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 582,840 |
| 9 | ТК-17 | ТК-18 | 60,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 987,971 |
| 9 | уз.д.9-2 | уз.д.9-3 | 46,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 817,820 |
| 9 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 31,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 435,716 |
| 9 | ТК-1 | уз.д.14-1 | 15,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 266,680 |
| 9 | уз.д.16-1 | уз.д.16-2 | 40,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 658,648 |
| 9 | уз.д.9-3 | уз.д.9-4 | 52,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 856,242 |
| 9 | уз.д.14-1 | уз.д.14-2 | 54,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 960,049 |
| 9 | уз.д.14-2 | уз.д.14-3 | 27,00 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 | 342,262 |
| 9 | ТК-6 | Толстого ул.,д.14/1 | 17,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 279,925 |
| 9 | уз.д.15 | Побратимов ул.,д.17 | 165,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 | 1461,724 |
| 9 | уз.д.15 | Побратимов ул.,д.17 | 165,00 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 1741,007 |
| 10 | уз.д.28а-2 | уз.д.30а-1 | 55,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 977,828 |
| 10 | уз.д.7-2 | уз.д.7-3 | 67,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1191,172 |
| 10 | уз.д.7-3 | уз.д.7-4 | 12,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 79,660 |
| 10 | уз.д.7-2 | ТК-10 | 10,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 164,662 |
| 10 | уз.д.1/26-2 | ТК-22 | 59,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 747,905 |
| 10 | уз.д.30а-1 | уз.д.30а-2 | 20,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 355,574 |
| 10 | ТК-15 | ТК-16 | 104,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 2571,300 |
| 10 | ТК-20 | ООО "Пищеторг" | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 126,764 |
| 10 | ТК-15 | ТК-15а | 71,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1590,166 |
| 10 | ТК-30 | МОУ СОШ №13 | 30,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 502,219 |
| 10 | ТК-30 | Шевлякова ул.,д.19/1 | 7,40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 93,805 |
| 10 | ТК-15а | Урицкого ул.,д.2б | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 38,029 |
| 10 | ТК-22 | 8 марта ул.,д.14 | 49,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 621,142 |
| 10 | ТК-22 | 8 марта ул.,д.18 | 14,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 177,469 |
| 10 | уз.д.30а-2 | 8 марта ул.,д.26/1 | 60,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1075,611 |
| 10 | ТК-8-1 | Шевлякова ул.,д.19 | 28,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 461,053 |
| 10 | ТК-9 | Шевлякова ул.,д.25 | 65,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1070,302 |
| 10 | ТК-27 | Шевлякова ул.,д.15 | 12,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 197,594 |
| 10 | ТК-11 | Урицкого ул.,д.12а | 139,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 2485,460 |
| 10 | ТК-12 | ТК-30 | 39,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 642,181 |
| 10 | ТК-10 | Шевлякова ул.,д.9 | 19,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 312,858 |
| 10 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 266,881 |
| 10 | уз.д.28а-1 | уз.д.28а-2 | 24,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 170,587 |
| 10 | ТК-16а | Свято-Троицкий храм | 65,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 823,963 |
| 10 | ТК-19 | ТК-20 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 266,881 |
| 10 | ТК-14 | Шевлякова ул.,д.13 | 26,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 329,585 |
| 10 | ТК-13 | ТК-14 | 20,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 494,481 |
| 10 | ТК-13 | Шевлякова ул.,д.11 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 63,382 |
| 10 | ТК-1 | ТК-1а | 10,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 259,602 |
| 10 | ТК-1 | ТК-13 | 46,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 1137,306 |
| 10 | уз.д.1/26-1 | уз.д.1/26-2 | 59,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 422,914 |
| 10 | ТК-15 | Урицкого ул.,д.10а | 10,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 164,662 |
| 10 | ТК-15 | Урицкого ул.,д.19/1 | 22,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 278,880 |
| 10 | ТК-15а | МОУ СОШ №13 | 21,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 266,204 |
| 10 | ТК-18 | ТК-19 | 12,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 266,881 |
| 10 | ТК-19 | ТК-20 | 12,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 266,881 |
| 10 | ТК-15а | Урицкого ул.,д.2б | 3,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 38,029 |
| 10 | уз.д.30а-1 | уз.д.30а-2 | 20,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 355,574 |
| 10 | уз.д.30а-2 | 8 марта ул.,д.26/1 | 60,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1075,611 |
| 10 | ТК-13 | ТК-14 | 20,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 444,802 |
| 10 | ТК-1 | ТК-13 | 46,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 817,820 |
| 10 | ТК-15 | ТК-16 | 104,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 2312,968 |
| 10 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 12,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 266,881 |
| 10 | уз.д.28а-1 | уз.д.28а-2 | 24,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 170,587 |
| 10 | уз.д.7-3 | уз.д.7-4 | 12,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 85,294 |
| 10 | уз.д.28а-2 | уз.д.30а-1 | 55,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 977,828 |
| 10 | уз.д.7-2 | уз.д.7-3 | 67,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1191,172 |
| 10 | ТК-15 | ТК-15а | 71,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1271,176 |
| 10 | ТК-8-1 | Шевлякова ул.,д.19 | 28,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 354,938 |
| 10 | ТК-9 | Шевлякова ул.,д.25 | 65,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 1070,302 |
| 12 | ТК-7 | уз.д.45 | 46,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 757,445 |
| 12 | уз.д.45 | Шевлякова ул.,д.43 | 38,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 625,715 |
| 12 | уз.д.29-4 | уз.д.29-3 | 108,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 716,937 |
| 12 | уз.д.14-1 | уз.д.14-2 | 54,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 960,049 |
| 12 | уз.д.14-2 | уз.д.14-3 | 27,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 480,025 |
| 12 | уз.д.16-1 | уз.д.16-2 | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 658,648 |
| 12 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 31,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 551,139 |
| 12 | уз.д.9-3 | уз.д.9-4 | 52,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1156,484 |
| 12 | уз.д.9-2 | уз.д.9-3 | 46,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1023,044 |
| 12 | ТК-1 | уз.д.14-1 | 15,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 370,861 |
| 13 | (205) ул.Инициативная д.15 стр.1 | ТК-1 | 1,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 37,086 |
| 13 | ТК-1 | ООО "БЛВ" | 80,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 738,109 |
| 13 | т.1 | Инициативная ул.,д.48,лит.Б | 2,70 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 34,226 |
| 13 | т.1 | т.2 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 152,116 |
| 13 | т.2 | Инициативная ул.,д.50 | 11,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 145,778 |
| 13 | т.2 | Инициативная ул.,д.48,лит.Д | 6,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 32,082 |
| 13 | т.4 | т.7 | 28,80 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 474,226 |
| 13 | т.7 | ООО "Салитекс", зд.1 | 5,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 82,331 |
| 13 | т.7 | ООО "Салитекс", зд.1 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 126,764 |
| 13 | т.4 | т.5 | 44,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 724,512 |
| 13 | т.5 | т.6 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 253,527 |
| 13 | т.6 | типография | 60,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 760,582 |
| 13 | ТК-1 | т.9 | 59,20 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1316,613 |
| 13 | т.10 | ТК-4 | 22,40 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 498,178 |
| 13 | ТК-12 | ФГУП Центр дезинфекции | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 152,116 |
| 13 | ТК-11 | гараж люб.рай СББЖ | 19,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 240,851 |
| 13 | ТК-11 | ТК-12 | 27,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 342,262 |
| 13 | ТК-11 | т.1 | 60,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 760,582 |
| 13 | ТК-11 | гараж ГУДП | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 253,527 |
| 13 | ТК-9 | Служ. помещ СББЖ | 18,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 228,174 |
| 13 | ТК-9 | Лабаротория люб.рай СББЖ | 18,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 228,174 |
| 13 | ТК-7 | Мособл.Ветстанция | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 215,498 |
| 13 | ТК-6 | ТК-7 | 82,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 | 544,341 |
| 13 | ТК-6 | гараж"Агропромсервис" | 1,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 19,015 |
| 13 | ТК-5 | ТК-6 | 55,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 905,640 |
| 13 | ТК-5 | офис ООО"Ланс" | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 380,291 |
| 13 | ТК-5 | склад ООО"Ланс" | 20,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 281,107 |
| 13 | т.9 | т.10 | 134,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 2980,170 |
| 13 | ТК-4 | Инициативная ул.,д.15 | 20,40 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 453,698 |
| 13 | ТК-3 | т.4 | 186,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 3070,944 |
| 15 | уз.д.43а | ТК-2 | 53,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 872,708 |
| 15 | Котельная ул.8 Марта д.47 стр.1 | уз.д.43а | 28,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 497,803 |
| 15 | Котельная ул.8 Марта д.47 стр.1 | 8 марта ул.,д.45 | 60,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 760,582 |
| 15 | ТК-2 | 8 марта ул.,д.43 | 60,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 987,971 |
| 16 | уз.д.12-1 | уз.д.12-1 | 13,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 86,298 |
| 16 | уз.д.12-1 | Попова ул.,д.10 | 38,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 633,948 |
| 16 | т.А1 | Попова ул.,д.4а | 146,10 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 | 2910,043 |
| 16 | уз.д.24-1 | уз.д.24-2 | 90,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 639,702 |
| 16 | уз.д.26-2 | Попова ул.,д.30 | 44,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 782,262 |
| 16 | уз.д.26-1 | уз.д.26-2 | 61,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 433,576 |
| 16 | Котельная ул.Попова д.16 стр.1 | Попова ул.,д.20 | 85,60 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 1203,139 |
| 16 | уз.д.26-1 | уз.д.26-2 | 61,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 404,937 |
| 17 | т.2 | уз.д.32/2-1 | 37,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 736,972 |
| 17 | уз.д.36-2 | уз.д.34/1-1 | 54,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1200,964 |
| 17 | т.1 | уз.д.36-1 | 15,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 370,861 |
| 17 | Котельная ул.В.Интернац-ов д.3 стр.1 | т.1 | 75,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 1866,665 |
| 17 | т.1 | уз.д.38-1 | 44,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 978,563 |
| 17 | уз.д.38-1 | уз.д.38-2 | 13,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 | 115,166 |
| 17 | уз.д.32/2-1 | уз.д.32/2-2 | 60,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 633,093 |
| 17 | уз.д.34/1-2 | т.2 | 27,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 600,482 |
| 17 | ТК-2 | Попова ул.,д.40 | 85,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 1693,044 |
| 17 | уз.д.36-1 | уз.д.36-2 | 16,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 168,825 |
| 17 | уз.д.38-2 | ТК-2 | 17,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 338,609 |
| 17 | уз.д.34/1-1 | уз.д.34/1-2 | 27,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 284,892 |
| 17 | ТК-2 | Попова ул.,д.40 | 85,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1511,188 |
| 17 | уз.д.36-2 | уз.д.34/1-1 | 54,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 960,049 |
| 17 | Котельная ул.В.Интернац-ов д.3 стр.1 | т.1 | 75,50 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1503,821 |
| 17 | уз.д.38-2 | ТК-2 | 17,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 302,238 |
| 17 | уз.д.36-1 | уз.д.36-2 | 16,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 113,725 |
| 17 | т.1 | уз.д.36-1 | 15,00 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 298,772 |
| 17 | уз.д.38-1 | уз.д.38-2 | 13,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 92,401 |
| 17 | уз.д.34/1-1 | уз.д.34/1-2 | 27,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 191,911 |
| 17 | т.1 | уз.д.38-1 | 44,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 782,262 |
| 18 | ТК-6 | Красногорская ул.,д.22 к.10 | 11,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 154,609 |
| 18 | ТК-1а | уз.д.21 к.2-1 | 5,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 88,893 |
| 18 | ТК-2 | Красногорская ул.,д.21 к.1 | 42,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 691,580 |
| 18 | ТК-11 | Красногорская ул.,д.22 к.6 | 37,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 520,049 |
| 18 | ТК-11 | Красногорская ул.,д.22 к.5 | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 115,263 |
| 18 | ТК-12 | Митрофанова ул.,д.7 | 10,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 140,554 |
| 18 | ТК-7 | Митрофанова ул.,д.9 | 10,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 140,554 |
| 18 | т.В | Красногорская ул.,д.22 к.7 | 8,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 112,443 |
| 18 | ТК-8 | т.В | 31,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 689,442 |
| 18 | ТК-16 | ТК-16а | 43,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 708,046 |
| 18 | ТК-16 | ТК-18 | 55,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 905,640 |
| 18 | ТК-18 | ТК-19 | 20,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 329,324 |
| 18 | ТК-19 | Красногорская ул.,д.22 к.2 | 7,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 98,388 |
| 18 | ТК-20 | Митрофанова ул.,д.3 | 9,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 126,498 |
| 18 | ТК-20 | Митрофанова ул.,д.1 | 68,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 861,993 |
| 18 | ТК-16а | ТК-17 | 24,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 395,189 |
| 18 | т.В | Красногорская ул.,д.22 к.8 | 45,50 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 639,519 |
| 18 | уз.д.21 к.2-1 | уз.д.21 к.2-2 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 85,294 |
| 18 | уз.д.21 к.2-2 | Красногорская ул.,д.21 к.3 | 35,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 576,317 |
| 18 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 30,00 | 0,259 | 0,259 | Подвальная | 1989 | 509,811 |
| 18 | уз.д.10-2 | ТК-3 | 20,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 | 552,707 |
| 18 | уз.д.6а-1 | уз.д.6а-2 | 30,00 | 0,259 | 0,259 | Подвальная | 1989 | 509,811 |
| 19 | ТК-12 | ТК-13 | 81,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1440,074 |
| 19 | уз.д.2-1 | уз.д.2-2 | 98,32 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 517,105 |
| 19 | уз.д.11-1 | уз.д.11-2 | 17,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 279,925 |
| 19 | уз.д.11-2 | Урицкого ул.,д.2 | 28,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 461,053 |
| 19 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 128,80 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 | 1141,031 |
| 19 | уз.д.9а-2 | ТК-17 | 172,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 3825,293 |
| 19 | ТК-18 | т.А | 106,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1884,541 |
| 19 | ТК-17 | ТК-18 | 60,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1066,721 |
| 19 | ТК-16 | Толстого ул.,д.9 | 9,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 148,196 |
| 19 | ТК-16 | Толстого ул.,д.11 | 23,70 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 390,249 |
| 19 | уз.д.9а-1 | уз.д.9а-2 | 45,50 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 480,096 |
| 19 | ТК-15 | уз.д.9а-1 | 9,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 298,364 |
| 19 | уз.д.2-1 | уз.д.2-1 | 80,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1422,295 |
| 19 | уз.д.2-2 | 8 марта ул.,д.26а | 72,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 912,698 |
| 19 | ТК-10 | ТК-11 | 23,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 511,522 |
| 19 | ТК-11 | Кожуховская ул.,д.12 | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 131,730 |
| 19 | ТК-11 | ТК-12 | 44,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 978,563 |
| 19 | ТК-12 | 8 марта ул.,д.63 к.6 СНОС | 8,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 101,411 |
| 19 | ТК-13 | уз.д.11-1 | 45,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 740,979 |
| 19 | ТК-13 | Кожуховская ул.,д.10 | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 131,730 |
| 19 | ТК-7 | 8 марта ул.,д.36а | 100,50 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 1412,564 |
| 19 | ТК-1 | ГРП №20 | 50,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 461,318 |
| 19 | ТК-16 | Толстого ул.,д.9 | 9,00 | 0,082 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 148,196 |
| 19 | ТК-16 | Толстого ул.,д.11 | 23,70 | 0,082 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 390,249 |
| 19 | ТК-15 | уз.д.9а-1 | 9,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 114,087 |
| 19 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 128,80 | 0,125 | 0,069 | Подвальная | 1989 | 1141,031 |
| 21 | Котельная ул.Толстого д.10 к.2 стр.1 | ТК-7 | 182,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 4499,776 |
| 21 | ТК-9 | Гоголя ул.,д.6-2 | 66,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1173,393 |
| 21 | ТК-9 | Гоголя ул.,д.6-1 | 39,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 976,600 |
| 21 | ТК-9 | Гоголя ул.,д.6-1 | 39,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 878,483 |
| 21 | ТК-9 | Гоголя ул.,д.6-2 | 66,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 1173,393 |
| 21 | ТК-7 | ТК-8 | 61,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 1215,008 |
| 21 | ТК-7 | Толстого ул.,11к.2 | 29,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 515,582 |
| 21 | ТК-8 | ТК-9 | 94,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 1872,307 |
| 21 | ТК-8 | ТК-9 | 94,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 1671,197 |
| 21 | Котельная ул.Толстого д.10 к.2 стр.1 | ТК-7 | 182,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 4047,694 |
| 21 | ТК-7 | Толстого ул.,11к.2 | 29,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 515,582 |
| 21 | ТК-7 | ТК-8 | 61,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 1084,500 |
| 23 | ТК-9 | ТК-6В | 91,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1982 | 2249,888 |
| 23 | уз.д.7 | Октябрьский пр-т,д.140 | 75,18 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1237,951 |
| 23 | ТК-6В | ТК-8А | 100,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1982 | 2472,404 |
| 23 | уз.ТК-4-1 | ТК-5А | 54,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1982 | 1415,784 |
| 23 | уз.д.124-2 | ТК-4 | 59,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1982 | 1458,718 |
| 23 | уз.д.124-1 | уз.д.124-3 | 34,89 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 183,519 |
| 23 | уз.д.122а | ТК-3 | 57,94 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 | 801,824 |
| 23 | ТК-2 | уз.д.122а | 69,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1982 | 1705,959 |
| 23 | ТК-1А | ТК-2 | 20,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 494,481 |
| 23 | ТК-1 | ТК-1А | 44,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 1087,858 |
| 23 | Кот. ул.Власова д.3 стр.1 | ТК-1 | 10,50 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 | 290,171 |
| 23 | уз.д.4 | ТК-13 | 51,13 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 363,420 |
| 23 | уз.д.116-1 | уз.д.116-2 | 29,35 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 208,604 |
| 23 | уз.д.116-3 | гаражи | 57,58 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 729,872 |
| 23 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 15,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 106,617 |
| 23 | ТК-5А | Комсомольская ул.,д.4 | 29,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 | 515,582 |
| 23 | ТК-5А | Кирова ул.,д.49 | 64,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 1053,836 |
| 23 | ТК-4 | ЛИЦЕЙ им.Гагарина | 7,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 | 139,427 |
| 23 | ТК-1А | ГРП | 7,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 91,270 |
| 23 | ТК-1 | ТК-14 | 28,75 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 1989 | 1042,590 |
| 23 | ТК-14 | уз.д.3-1 | 64,20 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1427,813 |
| 23 | ТК-13 | Власова ул.,д.6 | 5,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 88,893 |
| 23 | ТК-11 | уз.д.116-1 | 10,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 222,401 |
| 23 | ТК-6В | Комсомольская ул.,д.9 | 11,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 195,566 |
| 23 | ТК-6В | уз.д.7 | 3,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 53,336 |
| 23 | ТК-8А | Кирова ул.,д.53 | 20,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 329,324 |
| 23 | ТК-8А | Кирова ул.,д.55 | 26,20 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 431,414 |
| 23 | уз.д.124-3 | АО "Мособлэнерго" | 64,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 811,287 |
| 23 | уз.д.116-2 | уз.д.116-3 | 70,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1244,508 |
| 23 | уз.д.122а | ТК-3 | 57,93 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 411,781 |
| 23 | ТК-5А | Комсомольская ул.,д.4 | 29,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1982 | 477,519 |
| 23 | ТК-4 | ЛИЦЕЙ им.Гагарина | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1982 | 88,735 |
| 23 | уз.ТК-4-1 | ТК-5А | 54,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | 1982 | 1317,698 |
| 23 | уз.д.124-2 | ТК-4 | 59,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1982 | 971,505 |
| 23 | ТК-2 | уз.д.122а | 69,00 | 0,15 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1982 | 1534,565 |
| 23 | ТК-1А | ТК-2 | 20,00 | 0,15 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 444,802 |
| 23 | ТК-1 | ТК-1А | 44,00 | 0,15 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 978,563 |
| 23 | Кот. ул.Власова д.3 стр.1 | ТК-1 | 10,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 233,521 |
| 24 | уз.д.39 | ТК-12 | 59,12 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 392,467 |
| 24 | уз.ТК-9-1 | Хозяйственный корпус | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 38,029 |
| 24 | уз.ТК-9-1 | уз.Архив | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 126,764 |
| 24 | ТК-11 | Профилакторий | 54,50 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 1085,540 |
| 24 | ТК-8 | Кирова ул.,д.14 | 109,30 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 | 1943,210 |
| 24 | ТК-8 | Кирова ул.,д.16 | 53,80 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 885,881 |
| 24 | ТК-12 | Кирова ул.,д.39А | 5,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 82,331 |
| 24 | ТК-6 | Кирова ул.,д.22 | 66,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1182,283 |
| 24 | ТК-5 | Кирова ул.,д.24 | 67,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1111,468 |
| 24 | ТК-4 | Кирова ул.,д.26 | 61,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1004,438 |
| 24 | ТК-3 | Кирова ул.,д.28 | 42,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 699,813 |
| 24 | ТК-9 | уз.ТК-9-1 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 152,116 |
| 24 | ТК-2 | Кирова ул.,д.30 | 35,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 443,673 |
| 24 | ТК-2 | Администр здание ГУМО Мособлпожспас | 35,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 584,550 |
| 24 | ТК-1 | Пожарное депо | 56,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1982 | 398,037 |
| 24 | уз.1 | уз.д.37 | 91,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1626,750 |
| 24 | ТК-6 | Кирова ул.,д.22 | 66,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1182,283 |
| 24 | ТК-5 | Кирова ул.,д.24 | 67,50 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 1111,468 |
| 24 | ТК-4 | Кирова ул.,д.26 | 61,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 773,258 |
| 24 | ТК-3 | Кирова ул.,д.28 | 42,50 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 597,353 |
| 24 | уз.ТК-9-1 | уз.Архив | 10,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 126,764 |
| 24 | ТК-9 | уз.ТК-9-1 | 12,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 152,116 |
| 24 | ТК-2 | Кирова ул.,д.30 | 35,00 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 | 443,673 |
| 24 | ТК-2 | Администр здание ГУМО Мособлпожспас | 35,50 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 498,966 |
| 24 | ТК-1 | Пожарное депо | 56,00 | 0,082 | 0,05 | Надземная | 1982 | 371,745 |
| 24 | ТК-11 | Профилакторий | 54,50 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 897,407 |
| 24 | ТК-8 | Кирова ул.,д.14 | 109,30 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1982 | 1799,754 |
| 24 | уз.ТК-9-1 | Хозяйственный корпус | 3,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 38,029 |
| 24 | уз.Архив | Морг | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 215,498 |
| 24 | уз.Архив | Морг | 17,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 215,498 |
| 26 | уз.5 | уз.6 | 43,00 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 | 285,447 |
| 26 | Котельная Октябрьский пр-т д.9 стр.1 | ТК-3 | 23,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 511,522 |
| 26 | ТК-1 | ТК-6 | 104,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 2571,300 |
| 26 | ТК-8 | ТК-9 | 96,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 2373,508 |
| 26 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.11А | 20,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 355,574 |
| 26 | ТК-1 | ТК-2 | 39,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 867,363 |
| 26 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.11 | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 215,498 |
| 26 | ТК-2 | Октябрьский пр-т,д.9 | 2,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 41,165 |
| 26 | ТК-3 | уз.5 | 44,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 978,563 |
| 26 | ТК-6 | ТК-7 | 156,20 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 3861,895 |
| 26 | ТК-6 | Октябрьский пр-т,д.15 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 | 533,762 |
| 26 | уз.цтп | ТК-3 | 23,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 408,910 |
| 26 | ТК-1 | ТК-2 | 39,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 867,363 |
| 26 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.11 | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 215,498 |
| 26 | ТК-2 | Октябрьский пр-т,д.9 | 2,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 41,165 |
| 26 | ТК-3 | уз.5 | 44,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 724,512 |
| 26 | ТК-3 | ТК-10а | 14,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 278,854 |
| 26 | ТК-9 | Парковая ул.,д.5а | 24,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 337,329 |
| 26 | ТК-11 | уз.9 | 35,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 697,136 |
| 26 | уз.10 | ТК-13 | 97,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 1235,945 |
| 26 | уз.9 | уз.10 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 26,296 |
| 26 | ТК-13 | Зеленая ул.,д.24 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 152,116 |
| 26 | уз.13 | ТК-3 | 27,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 667,549 |
| 26 | ТК-10а | ТК-11 | 46,50 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 926,194 |
| 26 | ТК-10а | ТК-4Б | 22,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 391,131 |
| 26 | ТК-4Б | Новая ул.,д.26 | 9,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 120,425 |
| 26 | ТК-4Б | Новый тупик,д.5 | 38,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 534,104 |
| 26 | уз.3 | уз.8 | 10,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 71,078 |
| 26 | ТК-10 | уз.1 | 64,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 1582,339 |
| 26 | ТК-17 | ТК-6 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 533,762 |
| 26 | ТК-17 | уз.2 | 12,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 309,051 |
| 26 | ТК-6 | Новая ул.,д.8в | 83,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 1058,476 |
| 26 | ТК-6 | ТК-7 | 39,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 548,159 |
| 26 | ТК-7 | Новая ул.,д.8а | 8,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 107,749 |
| 26 | ТК-14 | ТК-15 | 42,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 934,083 |
| 26 | ТК-16 | Октябрьский пр-т,д.27 | 8,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 142,229 |
| 26 | уз.1 | уз.11 | 7,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 | 96,869 |
| 26 | уз.11 | ТК-17 | 12,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 309,051 |
| 26 | уз.1 | уз.12 | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 211,031 |
| 26 | уз.12 | ТК-14 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 266,881 |
| 26 | уз.8 | Октябрьский пр-т,д.49 | 109,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1937,877 |
| 26 | уз.2 | уз.13 | 40,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 | 553,539 |
| 26 | ТК-7 | ТК-8 | 21,80 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 538,984 |
| 26 | ТК-13 | Зеленая ул.,д.26 | 22,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 278,880 |
| 26 | ТК-9 | ТК-10 | 6,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 148,344 |
| 26 | ТК-14 | Новая ул.,д.8д | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 63,382 |
| 26 | ТК-15 | ТК-16 | 44,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 782,262 |
| 26 | уз.5 | уз.6 | 43,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 453,717 |
| 27 | Кот. ул.Кирова д.43 стр.2 | ТК-1 | 51,19 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 842,985 |
| 27 | ТК-1 | Кирова ул.,д.43 корп.2 | 5,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 90,564 |
| 27 | Кот. ул.Кирова д.43 стр.2 | ТК-1 | 34,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 313,696 |
| 27 | ТК-1 | Кирова ул.,д.43 корп.2 | 5,50 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 50,745 |
| 28 | уз.д.15-1 | уз.д.47 | 130,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 2311,229 |
| 28 | уз.д.15-2 | уз.д.15-1 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 85,294 |
| 28 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 85,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 896,882 |
| 28 | уз.д.2-1 | уз.д.2-3 | 128,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 3164,677 |
| 28 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 80,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1317,295 |
| 28 | уз.д.2-1 | уз.д.2-2 | 100,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 2472,404 |
| 28 | ТК-26 | Городок "А",д.33А | 50,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 888,934 |
| 28 | ТК-1Б | ВНС ОАО"Люб.Водоканал" | 7,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 95,073 |
| 28 | уз.ТК-2А-1 | Магазин ООО"Восток-Риэлти" | 34,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1982 | 313,696 |
| 28 | уз.д.17-1 | уз.д.17-2 | 4,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 26,553 |
| 28 | уз.д.6-2 | Городок "А",д.12 | 65,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1070,302 |
| 28 | уз.д.20 | Городок "А",д.22 | 32,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 449,772 |
| 28 | уз.д.27 | уз.д.27-2 | 41,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 272,171 |
| 28 | ТК-35 | уз.ТК-35-1 | 39,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 702,258 |
| 28 | уз.ТК-35-1 | Городок "А",д.14 | 31,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 551,139 |
| 28 | уз.ТК-35-1 | Городок "А",д.33 | 90,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1600,082 |
| 28 | уз.д.34-1 | уз.д.34-2 | 40,00 | 0,207 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 553,539 |
| 28 | ТК-38 | ТК-46 | 134,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 1989 | 4859,374 |
| 28 | уз.д.39-1 | уз.д.39-2 | 90,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 639,702 |
| 28 | уз.д.24-1 | уз.д.24-2 | 40,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 284,312 |
| 28 | ТК-1 | уз.ТК-1-1 | 8,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 177,921 |
| 28 | уз.ТК-1-1 | ТК-4 | 39,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 867,363 |
| 28 | ТК-4 | ТК-6 | 19,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 422,561 |
| 28 | ТК-6 | уз.ТК-6-1 | 32,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 711,682 |
| 28 | уз.д.20-2 | уз.д.20-3 | 32,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 231,004 |
| 28 | уз.д.18-1 | уз.д.18-3 | 32,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 231,004 |
| 28 | уз.д.18-1 | уз.д.18-2 | 23,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 152,681 |
| 28 | уз.ТК-6-1 | ТК-7 | 55,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 1823,336 |
| 28 | уз.ТК-15-1 | ТК-18 | 27,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 600,482 |
| 28 | уз.ТК-15-1 | ТК-17 | 28,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 622,722 |
| 28 | уз.д.8-2 | уз.д.10-1 | 8,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 156,452 |
| 28 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 76,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 540,193 |
| 28 | уз.д.12 | ТК-19 | 49,20 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 349,704 |
| 28 | уз.д.8-2 | Кирова ул.,д.6 | 53,60 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 355,813 |
| 28 | уз.д.14-1 | уз.д.14-2 | 30,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 199,149 |
| 28 | ТК-18 | ММУК"Люберецкий районный Дворец культуры | 27,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 480,025 |
| 28 | ТК-2 | ТК-3 | 88,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1564,524 |
| 28 | уз.ТК-5-1 | ТК-6 | 82,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 1633,289 |
| 28 | уз.ТК-6-1 | МОУ Гимназия №1 | 18,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 228,174 |
| 28 | уз.д.3 | Смирновская ул.,д.5 | 77,50 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 514,469 |
| 28 | ТК-14 | ТК-15 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 533,762 |
| 28 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 40,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 | 354,357 |
| 28 | ТК-19 | уз.ТК-19-1 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 253,527 |
| 28 | уз.ТК-19-1 | ТК-21 | 170,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 3022,377 |
| 28 | ТК-21 | МУ Стадион "Торпедо" | 70,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1152,633 |
| 28 | ЦТП №9 | ТК-1 | 17,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1982 | 469,801 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 3,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 74,172 |
| 28 | уз.ТК-1-1 | ТК-3 | 45,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 | 800,041 |
| 28 | ТК-3 | Смирновская ул.,д.21 | 55,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 | 977,828 |
| 28 | уз.ТК-1-1 | ТК-6 | 15,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 | 266,680 |
| 28 | уз.д.143 | Октябрьский пр-т,д.149 | 58,50 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 388,341 |
| 28 | уз.д.7А-1 | уз.д.7А-2 | 89,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1982 | 939,088 |
| 28 | ТК-11 | ТК-12 | 13,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 | 289,121 |
| 28 | ТК-12 | уз.д.7-1 | 10,60 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 | 235,745 |
| 28 | уз.д.7-1 | уз.д.7-3 | 27,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 284,892 |
| 28 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 68,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 717,506 |
| 28 | ТК-13 | Волковская ул.,д.5А | 29,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 515,582 |
| 28 | уз.д.1 | Авиаторов ул.,д.1 | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 462,246 |
| 28 | уз.д.2-2 | уз.д.2-3 | 7,59 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 53,962 |
| 28 | ТК-2 | ТК-5 | 28,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 | 773,790 |
| 28 | ТК-7 | ТК-8 | 35,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 491,938 |
| 28 | ТК-13 | Волковская ул.,д.5 | 32,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 526,918 |
| 28 | ТК-10 | уз.д.7А-1 | 22,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 | 489,282 |
| 28 | ТК-3 | Магазин"Русское поле" | 34,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1986 | 430,996 |
| 28 | ТК-5 | Октябрьский пр-т,д.151/9 | 63,70 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 | 1132,502 |
| 28 | ТК-5 | Смирновская ул.,д.17 | 34,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 559,850 |
| 28 | ТК-6 | ТК-5 | 16,30 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 | 289,793 |
| 28 | ТК-6 | Смирновская ул.,д.19 | 36,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1969 | 505,993 |
| 28 | ТК-1 | Смирновская ул.,д.15 | 12,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 1982 | 435,168 |
| 28 | ТК-1 | уз.ТК-1-1 | 9,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 | 160,008 |
| 28 | ТК-2 | ТК-7 | 41,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 1013,686 |
| 28 | ТК-11 | Волковская ул.,д.63 | 8,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 112,443 |
| 28 | ТК-2 | ТК-3 | 51,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1970 | 705,762 |
| 28 | ТК-19 | Октябрьский пр-т,д.202 | 95,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1564,288 |
| 28 | ТК-1 | ТК-18 | 198,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 4403,535 |
| 28 | ТК-3а | К/ц "Октябрь" ООО"Веселая планета" | 5,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 88,893 |
| 28 | ТК-3 | ТК-3а | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 462,246 |
| 28 | ТК-3 | МУК"Люберецкий Краеведческий музей" | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 63,382 |
| 28 | ТК-2 | КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ | 20,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 281,107 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 11,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 255,761 |
| 28 | уз.ТК-6-1 | МОУ Гимназия №1 | 34,60 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 689,168 |
| 28 | ТК-6 | уз.ТК-6-1 | 19,40 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 386,412 |
| 28 | ТК-8 | Смирновская ул.,д.2 | 47,50 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 946,113 |
| 28 | ТК-9 | уз.д.3 | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 115,263 |
| 28 | ТК-10 | МУДО ДМШ №2 | 10,30 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 144,770 |
| 28 | ТК-11 | МДОУ Д/сад комбин. видла №11 | 46,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 757,445 |
| 28 | ТК-1329 | ТК-1 | 130,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 | 3592,597 |
| 28 | ТК-1 | ТК-15 | 55,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1982 | 773,045 |
| 28 | ТК-21 | проходная | 21,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 266,204 |
| 28 | ТК-1327 | ЦТП №7 | 84,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1982 | 2089,181 |
| 28 | ТК-4А | уз.ТК-5-1 | 20,80 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 462,594 |
| 28 | ТК-4 | Калараш ул.,д.9а | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 131,730 |
| 28 | ТК-13 | Калараш ул.,д.5 | 106,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 1745,416 |
| 28 | ТК-6 | Кирова ул.,д.22Г | 7,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 138,674 |
| 28 | уз.ТК-1-1 | МОУ ДОД Дворец дет. творчества | 29,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 515,582 |
| 28 | ТК-1 | Кирова ул.,д.26 | 55,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1980 | 905,640 |
| 28 | ТК-15 | ТК-16 | 33,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 657,299 |
| 28 | ТК-15 | Комсомольская ул.,д.17 | 14,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 248,902 |
| 28 | ТК-15 | уз.ТК-15-1 | 73,40 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1632,422 |
| 28 | ТК-18 | Детский сад "Ромашка" | 51,30 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 721,040 |
| 28 | ТК-17 | Комсомольская ул.,д.15 | 47,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1045,284 |
| 28 | ТК-20 | Кирова ул.,д.10"А" | 44,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 557,760 |
| 28 | ТК-19 | Кирова ул.,д.14 | 12,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 222,234 |
| 28 | ТК-19 | ТК-20 | 36,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 456,349 |
| 28 | ТК-9 | ЦТП №6 | 187,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1978 | 4623,396 |
| 28 | уз.д.23-1 | уз.д.23-2 | 20,48 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 145,600 |
| 28 | ТК-1318/7 | ТК-1318/8а | 191,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1984 | 5278,354 |
| 28 | ТК-39 | уз.д.35-1 | 49,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 1223,840 |
| 28 | ТК-34 | уз.д.24-1 | 22,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 400,020 |
| 28 | ТК-34 | магазин ООО"Терминал 56" | 53,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 880,941 |
| 28 | ТК-35 | уз.д.27 | 15,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 266,680 |
| 28 | ТК-36 | Городок "А",д.30 | 47,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 782,144 |
| 28 | ТК-3 | уз.д.20 | 32,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 535,151 |
| 28 | ТК-3 А | ТК-4 | 33,00 | 0,359 | 0,359 | Подземная бесканальная | 1989 | 1112,147 |
| 28 | ТК-3 А | Городок "А",д.37 | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 658,648 |
| 28 | ТК-15 | уз.д.7-1 | 24,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 544,882 |
| 28 | ТК-22 | Городок "А",д.16 | 55,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 913,873 |
| 28 | ТК-23 | Городок "А",д.11 | 34,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 613,365 |
| 28 | ТК-18 | Городок "А",д.9 | 11,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 219,100 |
| 28 | уз.д.2-1 | уз.д.2-2 | 5,41 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 38,419 |
| 28 | уз.д.2-3 | Московская ул.,д.4 | 39,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 702,258 |
| 28 | ТК-4 | ТК-5 | 100,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 1991,816 |
| 28 | ТК-5 | Московская ул.,д.10 | 16,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 263,459 |
| 28 | ТК-5 | Московская ул.,д.10 | 45,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 749,212 |
| 28 | ТК-5 | ТК-6 | 58,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 1155,253 |
| 28 | ТК-6 | ТК-7 | 50,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 995,908 |
| 28 | ТК-7 | Московская ул.,д.10 | 51,80 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 1031,761 |
| 28 | уз.д.23-2 | Юбилейная ул.,д.23 | 14,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 367,055 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 188,40 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 | 5206,502 |
| 28 | уз.д.24-2 | Городок "А",д.25 | 35,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 631,143 |
| 28 | уз.д.31-1 | уз.д.31-2 | 104,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 690,384 |
| 28 | ТК-21 | Городок "А",д.26 | 24,50 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 403,422 |
| 28 | уз.д.33-1 | уз.д.33-2 | 35,00 | 0,032 | 0,032 | Подвальная | 1989 | 144,796 |
| 28 | уз.д.33-2 | Городок "А",д.33А | 60,00 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | 1989 | 553,582 |
| 28 | уз.д.27-2 | ТК-36 | 19,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 312,858 |
| 28 | уз.д.34-2 | ТК-39 | 34,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 852,979 |
| 28 | уз.д.35-1 | уз.д.35-2 | 40,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 562,215 |
| 28 | уз.д.35-2 | Баня | 52,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 730,879 |
| 28 | ТК-2 | Городок "А",д.30 | 14,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 238,760 |
| 28 | уз.д.19-2 | уз.д.19-1 | 12,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 266,881 |
| 28 | ТК-д.2 | уз.д.2-3 | 240,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 5337,619 |
| 28 | уз.д.6-1 | уз.д.6-2 | 24,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 170,587 |
| 28 | уз.ТК-19-1 | КПП №2 | 2,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 | 18,453 |
| 28 | ТК-26 | Городок "А",д.21 | 50,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 | 888,934 |
| 28 | уз.д.3-2 | Городок "А",д.17 | 52,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 856,242 |
| 28 | уз.д.1-2 | уз.д.1-1 | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 462,246 |
| 28 | ТК-2А | Офис ГСК №2 | 6,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 | 55,358 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 11,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 255,761 |
| 28 | ТК-2 | ТК-3 | 88,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1564,524 |
| 28 | ТК-3а | К/ц "Октябрь" ООО"Веселая планета" | 5,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 88,893 |
| 28 | ТК-3 | ТК-3а | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 462,246 |
| 28 | ТК-2 | КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ | 20,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 355,574 |
| 28 | ТК-9 | Смирновская ул.,д.1 | 10,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 172,895 |
| 28 | уз.д.3-2 | уз.д.1-1 | 21,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 418,281 |
| 28 | уз.д.1-1 | уз.д.1-2 | 50,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 331,915 |
| 28 | уз.д.3а-1 | уз.д.3а-2 | 68,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 357,632 |
| 28 | уз.д.7А-2 | ТК-11 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 | 667,202 |
| 28 | уз.д.7-2 | ТК-13 | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 | 444,802 |
| 28 | ТК-3 | Калараш ул.,д.11 | 14,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 230,527 |
| 28 | уз.д.8-1 | уз.д.8-2 | 13,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 86,298 |
| 28 | уз.д.10-2 | уз.д.12 | 11,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 195,566 |
| 28 | уз.д.2-1 | уз.д.2-2 | 7,79 | 0,069 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 44,648 |
| 28 | уз.д.2-2 | уз.д.2-3 | 5,09 | 0,069 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 29,139 |
| 28 | уз.д.2-3 | Московская ул.,д.4 | 39,50 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 555,187 |
| 28 | уз.д.24-2 | Городок "А",д.25 | 35,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 584,550 |
| 28 | уз.д.23-1 | уз.д.23-2 | 16,44 | 0,082 | 0,04 | Подвальная | 1989 | 109,113 |
| 28 | ТК-2 | ТК-5 | 28,00 | 0,15 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 622,722 |
| 28 | уз.д.34-2 | ТК-39 | 34,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 767,283 |
| 28 | ТК-39 | уз.д.35-1 | 49,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1100,884 |
| 28 | уз.д.1 | Авиаторов ул.,д.1 | 26,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 365,440 |
| 28 | уз.ТК-35-1 | Городок "А",д.14 | 31,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 510,452 |
| 28 | ТК-35 | уз.д.27 | 15,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 266,680 |
| 28 | ТК-4 | Калараш ул.,д.9а | 8,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 101,411 |
| 28 | ТК-3 | Калараш ул.,д.11 | 14,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 196,775 |
| 28 | ТК-8 | Смирновская ул.,д.2 | 47,50 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 | 602,127 |
| 28 | уз.д.1-2 | уз.д.1-1 | 26,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 462,246 |
| 28 | ТК-15 | ТК-16 | 33,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 463,827 |
| 28 | ТК-18 | Детский сад "Ромашка" | 51,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 650,297 |
| 28 | уз.д.14-1 | уз.д.14-2 | 30,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 | 199,149 |
| 28 | уз.д.23-2 | Юбилейная ул.,д.23 | 14,00 | 0,082 | 0,04 | Подземная канальная | 1989 | 341,626 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 188,40 | 0,15 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 4190,031 |
| 28 | ЦТП №9 | ТК-1 | 17,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 | 378,081 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 3,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 66,720 |
| 28 | ТК-15 | уз.д.7-1 | 24,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 544,882 |
| 28 | ТК-18 | Городок "А",д.9 | 11,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 195,566 |
| 28 | уз.д.15-2 | Городок "А",д.15 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 85,294 |
| 28 | ТК-3 | уз.д.20 | 32,50 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная | 1989 | 411,982 |
| 28 | ТК-3 А | Городок "А",д.37 | 40,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 658,648 |
| 28 | уз.д.17-1 | уз.д.17-2 | 4,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 26,553 |
| 28 | ТК-34 | уз.д.24-1 | 22,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 370,489 |
| 28 | уз.д.24-1 | уз.д.24-2 | 40,00 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 | 265,532 |
| 28 | уз.д.34-1 | уз.д.34-2 | 40,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 284,312 |
| 28 | ТК-7 | ТК-8 | 35,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 576,317 |
| 28 | ТК-1 | Смирновская ул.,д.15 | 12,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | 1982 | 397,819 |
| 28 | ТК-2 | ТК-7 | 41,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 911,843 |
| 28 | ТК-9 | Смирновская ул.,д.1 | 10,50 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 172,895 |
| 28 | ТК-4 | ТК-5 | 100,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 1646,619 |
| 28 | ТК-5 | ТК-6 | 58,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 955,039 |
| 28 | ТК-6 | ТК-7 | 50,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 823,309 |
| 28 | ТК-7 | Московская ул.,д.10 | 51,80 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 728,068 |
| 28 | ТК-38 | ТК-46 | 134,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 4442,310 |
| 28 | ТК-35 | уз.ТК-35-1 | 39,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 650,414 |
| 28 | ТК-2А | Офис ГСК №2 | 6,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 | 55,358 |
| 29 | ТК-12 | уз.ТК-13-1 | 244,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 4337,999 |
| 29 | уз.ТК-13-1 | ТК-13 | 13,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 231,123 |
| 29 | ТК-13 | ГУП МО "Люберцкая типография" | 17,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 238,941 |
| 29 | ТК-13 | ГУП МО "Люберцкая типография" | 12,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 168,664 |
| 29 | уз.ТК-13-1 | ГУП МО "Люберцкая типография" | 7,00 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 1989 | 64,585 |
| 29 | уз.д.2,с.2 | ОАО"ТЕРМОТОРГМАШ" | 73,89 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 490,516 |
| 29 | ТК-11 | ТК-12 | 184,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 3271,278 |
| 29 | ТК-8\_1 | ТК-9 | 27,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 611,602 |
| 29 | ТК-9 | ТК-10 | 33,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 1094,002 |
| 29 | ТК-10 | ТК-11 | 86,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1912,647 |
| 29 | ТК-8 | ТК-8\_1 | 17,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 389,201 |
| 29 | ТК-8 | ГРП | 40,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 507,054 |
| 31 | ТК-7 | ТК-8 | 65,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1445,605 |
| 31 | ТК-7 | ТК-8 | 65,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1155,615 |
| 31 | ТК-5 | ТК-6 | 25,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 556,002 |
| 31 | ТК-5 | ТК-6 | 25,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 444,467 |
| 31 | ТК-10 | Парковая ул.,д.5а | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 215,498 |
| 31 | ТК-3 | ТК-10 | 127,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 2257,893 |
| 31 | уз.1-1 | уз.1-2 | 33,80 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 600,920 |
| 31 | ТК-6 | ТК-7 | 23,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 408,910 |
| 31 | уз.13-3 | уз.13-4 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 85,294 |
| 31 | уз.13-4 | пос. Калинина,д.16 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 533,361 |
| 31 | уз.13-1 | уз.13-2 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 85,294 |
| 31 | уз.13-2 | уз.13-3 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 533,361 |
| 31 | ТК-14 | т.В | 99,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1760,090 |
| 31 | ТК-12 | пос. Калинина,д.10 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 152,116 |
| 31 | ТК-11 | пос. Калинина,д.8 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 152,116 |
| 31 | ТК-10 | пос. Калинина,д.6 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 152,116 |
| 31 | ТК-7 | ТК-10 | 33,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 657,299 |
| 31 | ТК-7 | т.А | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 667,202 |
| 31 | т.А | т.Б | 36,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 | 255,881 |
| 31 | ТК-11 | ТК-12 | 33,20 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 661,283 |
| 31 | ТК-5 | пос. Калинина, д.24 | 152,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 3380,492 |
| 31 | ТК-8 | пос. Калинина,д.4 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 63,382 |
| 31 | ТК-9 | пос. Калинина,д.2 | 2,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 18,453 |
| 31 | ТК-1 | пос. Калинина,д.19 | 8,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 139,963 |
| 31 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.123/1 | 21,20 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 349,083 |
| 31 | уз.цтп-10 | уз.1-1 | 21,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 149,264 |
| 31 | уз.1-2 | уз.1-3 | 20,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 142,156 |
| 31 | т.А | ТК-10 | 3,40 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 60,448 |
| 31 | ТК-10 | ГРП №4 | 33,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 424,658 |
| 31 | ТК-1 | Склад ОАО "ЛГЖТ" | 100,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 922,636 |
| 31 | уз.цтп-10 | уз.1-1 | 21,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 149,264 |
| 31 | ТК-9 | ТК-10 | 38,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 675,590 |
| 31 | уз.25-1 | уз.25-2 | 12,60 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 89,558 |
| 31 | уз.25-2 | ТК-27 | 30,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 542,250 |
| 31 | ТК-28 | пос.Калинина,д.93 | 9,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 156,429 |
| 31 | ТК-10 | пос.Калинина,д.85 | 21,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 272,542 |
| 31 | ТК-18 | пос.Калинина,д.89 | 6,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 78,593 |
| 31 | ТК-16 | ТК-18 | 32,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 568,918 |
| 31 | ТК-17 | Октябрьский пр-т,д.117 | 36,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 462,687 |
| 31 | уз.12-1 | уз.12-2 | 114,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 1202,877 |
| 31 | уз.12-2 | Магазин "МАСИС" | 52,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 659,171 |
| 31 | ТК-19 | пос.Калинина,д.87 | 6,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 78,593 |
| 31 | ТК-22 | пос.Калинина,д.58 | 10,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 130,567 |
| 31 | уз.5 | пос.Калинина,д.44 | 31,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 560,029 |
| 31 | уз.23-3 | уз.23-4 | 23,00 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 242,686 |
| 31 | ТК-25 | уз.25-1 | 52,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 924,492 |
| 31 | ТК-16 | ТК-17 | 36,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 640,033 |
| 31 | уз.1-3 | ТК-9 | 18,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 320,016 |
| 31 | т.А | Новая ул.,д.2а | 12,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 197,594 |
| 31 | ТК-9 | т.А | 22,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 391,131 |
| 31 | ТК-9 | Новая ул.,д.2 | 39,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 707,592 |
| 31 | ТК-2 | ТК-23 | 98,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1990 | 1742,311 |
| 31 | уз.23-1 | уз.23-2 | 91,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 | 646,810 |
| 31 | уз.цтп-42 | пос. Калинина, д.40а | 150,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 2469,928 |
| 31 | уз.2 | уз.4 | 90,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 949,640 |
| 31 | уз.2 | уз.5 | 105,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 746,319 |
| 31 | уз.1 | уз.4 | 90,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 | 949,640 |
| 31 | ТК-25 | ТК-26 | 116,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 2310,507 |
| 31 | ТК-7 | Кирова ул.,д.3 | 21,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 467,042 |
| 31 | ТК-3 | Октябрьский пр-т,д.8/2 | 4,90 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 97,599 |
| 31 | ТК-7 | ТК-8 | 135,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 2400,123 |
| 31 | ТК-7 | Кирова ул.,д.3 | 21,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 373,352 |
| 31 | ТК-3 | Октябрьский пр-т,д.8/2 | 4,90 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 80,684 |
| 31 | уз.1-1 | уз.1-2 | 33,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 600,920 |
| 31 | ТК-6 | ТК-7 | 23,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 511,522 |
| 31 | ТК-7 | ТК-8 | 135,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 3002,410 |
| 31 | ТК-26 | Октябрьский пр-т,д.53 | 8,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 142,229 |
| 31 | ТК-26 | Октябрьский пр-т,д.51 | 40,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 720,037 |
| 31 | ТК-6 | ТК-24 | 18,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 411,441 |
| 31 | ТК-24 | ТК-25 | 92,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 2046,087 |
| 31 | ТК-9 | ТК-10 | 38,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 | 939,514 |
| 31 | ТК-27 | ТК-28 | 36,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 648,922 |
| 31 | ТК-18 | ТК-19 | 48,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 956,072 |
| 31 | ТК-19 | ТК-20 | 43,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 764,484 |
| 31 | ТК-20 | ТК-22 | 14,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 248,902 |
| 31 | т.Г | гаражи ОАО "ЛГЖТ" | 22,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 | 156,372 |
| 31 | т.В | т.Г | 20,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 | 142,156 |
| 31 | ТК-15 | пос. Калинина,д.15 | 2,10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 26,620 |
| 31 | т.В-1 | т.В-2 | 14,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 103,063 |
| 31 | т.В-2 | ТК-15 | 22,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 391,131 |
| 31 | ТК-10 | ТК-11 | 33,60 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 669,250 |
| 31 | т.Г | Октябрьский пр-т,д.123А | 4,30 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 30,564 |
| 31 | ТК-8 | ТК-9 | 22,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 278,880 |
| 31 | т.Б | т.В | 61,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 | 433,576 |
| 31 | ТК-12 | ТК-13 | 22,20 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 442,183 |
| 31 | т.В | пос. Калинина,д.11 | 12,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 227,567 |
| 31 | т.В | т.В-1 | 16,20 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 288,015 |
| 31 | уз.д.38 | пос. Калинина,д.11 | 117,95 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1982 | 620,358 |
| 90 | уз.д.89 | Михельсона ул.,д.89 | 3,60 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 94,386 |
| 90 | уз.д.89 | Михельсона ул.,д.89 | 3,60 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 | 94,386 |
| 92 | т.Д | ТК-12 | 44,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 | 978,563 |
| 92 | уз.д.66 | Октябрьский пр-т,д.68 | 26,79 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1980 | 177,851 |
| 92 | уз.д.62-1 | уз.д.62-2 | 48,38 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1980 | 321,145 |
| 92 | уз.д.62-2 | ТК-1 | 32,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 526,918 |
| 92 | уз.д.42 | Октябрьский пр-т,д.40 | 27,39 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1980 | 181,827 |
| 92 | ТК-14 | ООО "РПФ "ЛазерСтиль" | 11,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 181,128 |
| 92 | ТК-14 | ТК-15 | 17,60 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 289,805 |
| 92 | ТК-15 | НОУ ВПО "Лицей" | 49,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 806,843 |
| 92 | т.1 | ТК-14 | 17,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 | 311,127 |
| 92 | т.1 | Октябрьский пр-т,д.88 | 10,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 164,662 |
| 92 | т.1 | ТК-9 | 50,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 | 1112,004 |
| 92 | ТК-16 | ООО "ГСК" | 11,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 181,128 |
| 92 | ТК-13 | уз.д.42 | 68,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 1119,701 |
| 92 | ТК-9 | ТК-10 | 56,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 | 1245,444 |
| 92 | ТК-10 | Октябрьский пр-т,д.84 | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 115,263 |
| 92 | ТК-10 | ТК-11 | 77,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 | 1712,486 |
| 92 | ТК-11 | Октябрьский пр-т,д.64 | 40,70 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 670,174 |
| 92 | ТК-11 | т.Д | 28,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 | 622,722 |
| 92 | ТК-12 | уз.д.66 | 18,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 296,391 |
| 92 | ТК-12 | ТК-13 | 63,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 1037,370 |
| 92 | ТК-13 | уз.д.62-1 | 8,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 139,963 |
| 92 | ТК-1 | Кирова ул.,д.35а | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 131,730 |
| 92 | ТК-1 | Кирова ул.,д.35б | 58,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 955,039 |
| 92 | ТК-9 | Октябрьский пр-т,д.86 | 14,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 230,527 |
| 92 | ТК-16 | ООО "Плазма 2015" | 12,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 205,827 |
| 92 | т.Д | ТК-12 | 44,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 | 876,399 |
| 92 | уз.д.66 | Октябрьский пр-т,д.68 | 26,79 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1980 | 177,851 |
| 92 | уз.д.42 | Октябрьский пр-т,д.40 | 27,39 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1980 | 181,827 |
| 92 | ТК-12 | ТК-13 | 63,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 1037,370 |
| 92 | ТК-13 | уз.д.42 | 68,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 1119,701 |
| 92 | ТК-9 | ТК-10 | 56,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 | 1115,417 |
| 92 | ТК-10 | ТК-11 | 77,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 | 1533,698 |
| 92 | ТК-11 | Октябрьский пр-т,д.64 | 40,70 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 670,174 |
| 92 | ТК-11 | т.Д | 28,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 | 557,708 |
| 92 | ТК-12 | уз.д.66 | 18,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 296,391 |
| 92 | ТК-13 | уз.д.62-1 | 8,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 | 139,963 |
| 92 | ЦТП-ЗАО "Торгмаш" | ТК-9 | 50,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 | 995,908 |
| 99 | Котельная Храма | т.А | 15,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 | 138,395 |
| 301 | ТК-27 | Городок "Б",д.59 | 60,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 1334,405 |
| 301 | ТК-5/1 ПАО " МОЭК" | ТК-1-А | 136,50 | 0,408 | 0,408 | Подземная бесканальная | 1989 | 5160,708 |
| 301 | ТК-3/14 ОАО | ЦТП №3 | 38,40 | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная | 1989 | 1893,221 |
| 301 | уз.д.77 | Городок "Б",д.77 | 7,00 | 0,027 | 0,027 | Подвальная | 1989 | 28,959 |
| 301 | ТК-25 | Городок "Б",д.74 | 7,30 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 145,403 |
| 301 | уз.д.77 | Городок "Б",д.77 | 7,00 | 0,027 | 0,027 | Подвальная | 1989 | 28,959 |
| 301 | ТК-27 | Городок "Б",д.59 | 60,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1066,721 |
| 302 | ТК-14 | Городок "Б",д.70 | 11,30 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 186,068 |
| 302 | ТК-32 | ТК-33 | 50,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 995,908 |
| 302 | ТК-33 | Городок "Б",д.51 | 57,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 | 1135,335 |
| 302 | ТК-9 | МДОУ д/с №3 "Светлячок" | 20,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 329,324 |
| 302 | ТК-7 | ТК-9 | 74,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1218,498 |
| 302 | ТК-15 | Городок "Б",д.76 | 9,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 160,008 |
| 302 | ТК-КП в т.22 | уз.ЦТП2 | 220,41 | 0,515 | 0,515 | Подземная бесканальная | 1989 | 11145,334 |
| 302 | уз.ЦТП2 | ЦТП №2 | 29,33 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 | 810,545 |
| 302 | ТК-9 | МДОУ д/с №3 "Светлячок" | 20,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 329,324 |
| 302 | ТК-7 | ТК-9 | 74,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 1218,498 |
| 302 | ТК-15 | Городок "Б",д.76 | 9,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 148,196 |
| 302 | ТК-32 | ТК-33 | 50,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 888,934 |
| 302 | ТК-33 | Городок "Б",д.51 | 57,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 1013,385 |
| 302 | ТК-14 | Городок "Б",д.70 | 11,30 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 186,068 |
| 302 | уз.д.36-1 | уз.д.36-2 | 66,60 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 936,087 |
| 302 | уз.д.34-1 | уз.д.34-2 | 52,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 | 856,242 |
| 302 | уз.д.34-2 | уз.д.36-1 | 22,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 | 309,218 |
| 302 | уз.1 | ТК-9-1 | 26,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 329,585 |
| 302 | уз.1 | ТК-11 | 38,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 675,590 |
| 302 | ТК-12 | Кирова ул.,д.35Ж/7 | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 190,145 |
| 302 | уз.д.36-2 | Октябрьский пр-т,д.38 | 19,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 247,189 |
| 302 | ТК-9-1 | Кирова ул.,д.35Ж/2 | 9,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 114,087 |
| 302 | ТК-10 | Кирова ул.,д.35Ж/1 | 10,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 133,102 |
| 302 | ТК-11 | Кирова ул.,д.35Ж/5 | 13,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 171,131 |
| 302 | ТК-11 | Кирова ул.,д.35Ж/3 | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 190,145 |
| 302 | ТК-11 | ТК-10 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 213,344 |
| 302 | ТК-5 | Кирова ул.,д.35Ж/16 | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 76,058 |
| 302 | ТК-5 | ТК-6 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 667,202 |
| 302 | ТК-8 | ТК-9 | 13,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 240,012 |
| 302 | ТК-9 | Кирова ул.,д.35Ж/4 | 9,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 114,087 |
| 302 | ТК-9 | уз.1 | 21,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 373,352 |
| 302 | ТК-4 | МДОУ Д/сад № 100 "Дюймовочка" | 11,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 139,440 |
| 302 | ТК-4 | ТК-5 | 31,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 | 689,442 |
| 302 | ТК-12 | ТК-13 | 13,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 | 240,012 |
| 302 | ТК-13 | Кирова ул.,д.35Ж/8 | 25,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 | 323,247 |
| ул. Ленина, 47 | уз-49 | Ленина 40 | 4,38 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 60,042 |
| ул. Ленина, 47 | 60 | уз-45 | 116,55 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 1980 | 2881,587 |
| ул. Ленина, 47 | уз-35 | 13 | 144,62 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 1980 | 3575,591 |
| ул. Ленина, 47 | 26 | уз-35 | 128,01 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 1980 | 3164,925 |
| ул. Ленина, 47 | 13 | Первомайская улица 22 | 158,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1990 | 2809,388 |
| ул. Ленина, 47 | уз-42 | Ленина 40А | 12,24 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 | 201,546 |
| ул. Ленина, 47 | уз-49 | уз-42 | 42,28 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1985 | 696,19 |
| ул. Ленина, 47 | 40 | Советская улица 1 | 37,41 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 461,234 |
| ул. Ленина, 47 | 37 | Фабричная улица 3 | 11,69 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 144,128 |
| ул. Ленина, 47 | 38 | Фабричная улица 2 | 6,98 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 86,058 |
| ул. Ленина, 47 | 39 | Фабричная улица 1 | 11,03 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 135,991 |
| ул. Ленина, 47 | 36 | Фабричная улица 4 | 43,66 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 538,291 |
| ул. Ленина, 47 | 44 | Ленина 48а | 65,01 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 801,519 |
| ул. Ленина, 47 | 46 | Ленина 49 | 4,46 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 54,988 |
| ул. Ленина, 47 | 45 | Ленина 48б | 7,2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 88,77 |
| ул. Ленина, 47 | 45 | Ленина 48 | 7,53 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 92,839 |
| ул. Ленина, 47 | 43 | Ленина 51 | 4,84 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 59,673 |
| ул. Ленина, 47 | 47 | Советская улица 4 | 7,74 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 95,428 |
| ул. Ленина, 47 | 48 | Советская улица 5 | 9,66 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 119,1 |
| ул. Ленина, 47 | 49 | Советская улица 6 | 12,42 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 153,128 |
| ул. Ленина, 47 | 2а | ЗАО "Октябрьская электросеть" | 193,18 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 2381,749 |
| ул. Ленина, 47 | 25 | 11 | 32,42 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 | 533,834 |
| ул. Ленина, 47 | 11 | Новая улица 4 | 40,69 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 501,674 |
| ул. Ленина, 47 | 11 | Новая улица 2 | 9,77 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 120,456 |
| ул. Ленина, 47 | 11 | Новая улица 3 | 8,19 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 100,976 |
| ул. Ленина, 47 | уз-37 | Ленина 40 | 3,87 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 | 63,724 |
| ул. Ленина, 47 | уз-29 | ООО "СельхозМТС" | 52,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 940,137 |
| ул. Ленина, 47 | уз-29 | ООО "СельхозМТС" | 5,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 106,494 |
| ул. Ленина, 47 | 45 | 46 | 26,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 464,735 |
| ул. Ленина, 47 | 44 | 45 | 12,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 219,922 |
| ул. Ленина, 47 | 43 | 44 | 14,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 258,502 |
| ул. Ленина, 47 | 42 | 43 | 23,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 414,421 |
| ул. Ленина, 47 | 38 | 39 | 30,08 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 370,861 |
| ул. Ленина, 47 | 37 | 38 | 33,35 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 411,178 |
| ул. Ленина, 47 | 36 | 37 | 26,8 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 330,422 |
| ул. Ленина, 47 | 56 | 57 | 61,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 1091,078 |
| ул. Ленина, 47 | уз-1 | 56 | 11,49 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 204,277 |
| ул. Ленина, 47 | 54 | уз-1 | 34,52 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 613,72 |
| ул. Ленина, 47 | 53 | 54 | 71,41 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1985 | 1422,356 |
| ул. Ленина, 47 | 49 | 50 | 20,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 365,174 |
| ул. Ленина, 47 | 48 | 49 | 26,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 468,468 |
| ул. Ленина, 47 | 47 | 48 | 26,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 466,513 |
| ул. Ленина, 47 | 42 | 47 | 74,64 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 | 1229,036 |
| ул. Ленина, 47 | 40 | 42 | 48,78 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1985 | 1084,871 |
| ул. Ленина, 47 | 36 | 40 | 12,34 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1985 | 274,443 |
| ул. Ленина, 47 | 53 | 36 | 54,09 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1985 | 1202,966 |
| ул. Ленина, 47 | 2а | 53 | 45,87 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1985 | 1020,152 |
| ул. Ленина, 47 | 46 | Ленина 48 | 32,26 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 397,739 |
| ул. Ленина, 47 | уз-6 | 25 | 9,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 169,964 |
| ул. Ленина, 47 | 42 | Советская улица 2 | 9,89 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 121,935 |
| ул. Ленина, 47 | уз-43 | Гараж ОКТЭКС | 12,72 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 156,827 |
| ул. Ленина, 47 | уз-43 | уз-29 | 87,53 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 1556,168 |
| ул. Ленина, 47 | 2а | уз-43 | 46,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 | 821,909 |
| ул. Ленина, 47 | уз-44 | Советская улица 8 | 33,03 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 407,232 |
| ул. Ленина, 47 | уз-44 | ГРП | 4,86 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 1985 | 46,516 |
| ул. Ленина, 47 | 50 | уз-44 | 89,64 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 1105,187 |
| ул. Ленина, 47 | 48 | - | 18,19 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 224,268 |
| ул. Ленина, 47 | 57 | Фабричная улица 6 | 18,75 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 | 308,741 |
| ул. Ленина, 47 | 57 | Фабричная улица 7 | 11,02 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 | 181,457 |
| ул. Ленина, 47 | 56 | Советская улица 3 | 37,88 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 467,029 |
| ул. Ленина, 47 | 55 | Фабричная улица 5 | 6,83 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 84,208 |
| ул. Ленина, 47 | уз-1 | 55 | 11,23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 138,457 |
| ул. Ленина, 47 | 50 | Советская улица 7 | 12,55 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 | 154,731 |
| ул. Ленина, 47 | уз-51 | уз-37 | 47,32 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1985 | 942,527 |
| ул. Ленина, 47 | уз-50 | Магазин | 10,83 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 | 178,329 |
| ул. Ленина, 47 | уз-37 | уз-50 | 42,28 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1985 | 842,14 |
| Котельная №2 | 12 | уз-1 | 34 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1970 | 756,163 |
| Котельная №2 | уз-1 | 16 | 60,77 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1970 | 1351,53 |
| Котельная №2 | 16 | уз-2 | 21,58 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1970 | 479,941 |
| «Кр. знамя» | 4 | мкр Западный 1 | 72,26 | 0,08 | 0,065 | Подземная канальная | 1991 | 1090,2 |
| «Кр. знамя» | 4 | мкр Западный 2 | 19,6 | 0,08 | 0,065 | Подземная канальная | 1991 | 234,606 |
| «Кр. знамя» | 3 | 4 | 83,07 | 0,125 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 | 1476,875 |
| «Кр. знамя» | 3 | мкр Западный 3 | 16,72 | 0,08 | 0,065 | Подземная канальная | 1991 | 252,258 |
| «Кр. знамя» | 2 | 3 | 73,67 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 | 1467,371 |
| «Кр. знамя» | уз-7 | мкр Западный 5 | 25,26 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 | 449,09 |
| «Кр. знамя» | уз-7 | мкр Западный 4 | 7,49 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 | 133,162 |
| «Кр. знамя» | 2 | уз-7 | 31,54 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 | 560,74 |
| «Кр. знамя» | ЦТП-1 | 2 | 114,73 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 | 2285,211 |
| «Кр. знамя» | 3 | мкр Западный 3 | 20,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 446,136 |
| «Кр. знамя» | 3 | 4 | 85,18 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1991 | 2105,994 |
| «Кр. знамя» | 2 | 3 | 73,38 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1991 | 1814,25 |
| «Кр. знамя» | уз-7 | мкр Западный 5 | 29,05 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 646,074 |
| «Кр. знамя» | уз-7 | мкр Западный 4 | 4,89 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 108,754 |
| «Кр. знамя» | 4 | мкр Западный 2 | 19,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 437,462 |
| «Кр. знамя» | 4 | мкр Западный 1 | 72,16 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 1604,844 |
| «Кр. знамя» | 2 | уз-7 | 35,14 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 | 781,516 |
| «Кр. знамя» | ЦТП-1 | 2 | 121,06 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1991 | 3345,537 |

Таблица 12.2.9 – Капитальные затраты на реконструкцию ЦТП в ценах 2019 года для первого и второго вариантов развития, с НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Населённый пункт** | **Мероприятие** | **Планируемый год реализации** | **Капитальные затраты,  тыс. руб.** |
| ЦТП-9,  ул. Мира, 6 стр.1 | г. Люберцы | Комплексная реконструкция ЦТП с полной заменой оборудования | 2019 | 3186 |
| ЦТП-15, ул. Смирновская, 15 стр.1 | г. Люберцы | Комплексная реконструкция ЦТП с полной заменой оборудования | 2019 | 3623 |
| ЦТП по ул. Новая д.5 | пгт. Октябрьский | Комплексная реконструкция ЦТП с полной заменой оборудования | 2019 | 3100 |
| ЦТП по ул. Пролетарская д.2 | пгт. Октябрьский | Комплексная реконструкция ЦТП с полной заменой оборудования | 2019 | 3250 |
| ЦТП № 1 от котельной №1 | пгт. Томилино | Модернизация и автоматизация ЦТП №4 от котельной №2 (по проекту) мкр. Птицефабрика. | 2019 | 3400 |
| ЦТП №1 от котельной №14 | пгт. Томилино | Капитальный ремонт автоматики регулирования. Установка химводоподготовки. | 2019 | 4200 |
| ЦТП № 2 от котельной №14 | пгт. Томилино | Капитальный ремонт автоматики регулирования. Установка химводоподготовки. | 2019 | 3600 |
| ЦТП № 3 от котельной №14 | пгт. Томилино | Капитальный ремонт автоматики регулирования. Установка химводоподготовки. | 2019 | 3300 |
| Проектируемый ЦТП от котельной ЗАО «МОЭГ» | пгт. Томилино | Строительство ЦТП с узлом смешения для обеспечения проектного гидравлического и температурного режимов перспективных потребителей | 2019 | 3000 |

Таблица 12.2.10 – Общие капитальные затраты на строительство, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и ЦТП для первого варианта развития в ценах 2019 года, с НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 | Итого |
| Строительство новых тепловых сетей и перекладка существующих для подключения перспективных потребителей | 288919,2 | 71063,661 | 29235,027 | 38781,441 | 58896,785 | 27606,233 | 31657,599 | 4949,055 | 0,000 | 551109,007 |
| Строительство тепловых сетей с целью перевода тепловой нагрузки | 12954,7 | 14389,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27344,256 |
| Предложения по реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надёжности | 171544,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 171544,388 |
| Реконструкция тепловых сетей, выработавших эксплуатационный ресурс | 178827,3 | 89413,655 | 89413,655 | 89413,655 | 89413,655 | 89413,655 | 89413,655 | 89413,655 | 89413,655 | 894136,552 |
| Реконструкция ЦТП | 12028,61 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12028,612 |
| Итого | 664274,3 | 174866,870 | 118648,683 | 128195,096 | 148310,440 | 117019,888 | 121071,254 | 94362,711 | 89413,655 | 1656162,815 |

Таблица 12.2.11 – Общие капитальные затраты на строительство, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и ЦТП для второго варианта развития в ценах 2019 года, с НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 | Итого |
| Строительство новых тепловых сетей и перекладка существующих для подключения перспективных потребителей | 312854,5 | 74730,278 | 33792,882 | 45141,749 | 58527,920 | 27644,525 | 32222,932 | 4949,055 | 0,000 | 589863,848 |
| Строительство тепловых сетей с целью перевода тепловой нагрузки | 23775,15 | 26237,678 | 16012,856 | 18850,753 | 16151,430 | 10160,128 | 0,000 | 0,000 | 2688,952 | 113876,940 |
| Предложения по реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надёжности | 171544,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 171544,388 |
| Реконструкция тепловых сетей, выработавших эксплуатационный ресурс | 178827,3 | 89413,6552 | 89413,6552 | 89413,6552 | 89413,6552 | 89413,6552 | 89413,6552 | 89413,6552 | 89413,6552 | 894136,552 |
| Реконструкция ЦТП | 12028,61 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12028,612 |
| Итого | 699030 | 190381,612 | 139219,393 | 153406,158 | 164093,006 | 127218,308 | 121636,588 | 94362,711 | 92102,607 | 1781450,340 |

# 12.3. Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем потребителей тепловой энергии в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

На территории ГО Люберцы не планируется изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

# 12.4. Оценка финансовых потребностей на строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом индексов МЭР

Капитальные затраты на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии с учётом индексов-дефляторов для первого и второго вариантов развития представлены в таблицах 12.4.1 - 12.4.2.

Капитальные затраты на строительство, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и ЦТП с учётом индексов-дефляторов для первого и второго вариантов развития представлены в таблицах 12.4.3-12.4.4.

Сравнение капитальных затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения для предлагаемых вариантов развития с учётом индексов-дефляторов представлены в таблице 12.4.5.

Таблица 12.4.1 – Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство источников тепла с учётом индексов-дефляторов для первого варианта развития, с НДС, тыс. руб.

| Источник | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Космонавтов,18 стр.1 | 0,00 | 1 274,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 274,93 |
| ул. Транспортная,1 стр.1 | 31 857,00 |  |  |  | 50 584,32 |  |  |  |  |  | 82 441,32 |
| Хлебозаводской пр.,3 стр.1 | 0,00 |  |  |  | 15 087,42 |  |  |  |  |  | 15 087,42 |
| Хлебозаводской туп.,9 стр.1 | 0,00 | 9 301,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 301,79 |
| ул. Мира,3 стр.1 | 0,00 |  |  | 18 975,79 |  |  |  |  |  |  | 18 975,79 |
| 1 Панковский пр-д,1 корп.1 стр.1 | 13 818,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 818,00 |
| 1 Панковский пр-д,15 стр.2 | 0,00 | 1 102,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 102,50 |
| ул. Попова, 16 стр.2 | 33 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 600,00 |
| Комсомольский пр., дом 6 стр.1 | 0,00 | 15 093,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 093,23 |
| ул. Коммунистическая, 14 стр.1 | 0,00 |  |  |  | 18 001,35 |  |  |  |  |  | 18 001,35 |
| ул. Инициативная, 15 стр.1 | 0,00 |  |  |  |  | 13 085,85 |  |  |  |  | 13 085,85 |
| ул. Попова,16 стр.1 | 0,00 | 77 175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 175,00 |
| ул. В. Интернационалистов, д. 3 стр.1 | 0,00 |  |  |  |  | 28 242,07 |  |  |  |  | 28 242,07 |
| ул. Красногорская, 19 к. 1 стр. 1 | 0,00 |  | 52 093,13 |  |  |  |  |  |  |  | 52 093,13 |
| ул. Гоголя, 2 стр. 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 36 049,87 |  | 36 049,87 |
| ул. Шевлякова, 9а стр. 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 478,09 | 31 478,09 |
| ул. Толстого, 10 к. 2 стр. 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 866,53 | 20 866,53 |
| ул. Барыкина, 13 | 99 667,05 | 104 650,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 317,45 |
| ул. Власова, 3 стр.1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 381,63 | 33 381,63 |
| ул. Кирова, 34 стр.1 | 0,00 |  |  |  |  | 35 594,84 |  |  |  |  | 35 594,84 |
| Октябрьский пр., 9 стр.1 | 22 331,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 331,50 |
| ул. Кирова, 43 стр.2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 488,29 | 7 488,29 |
| Котельная №1, пгт. Томилино | 0,00 |  |  | 70 700,49 |  |  |  |  |  |  | 70 700,49 |
| Котельная №5, пгт. Томилино | 0,00 |  |  |  | 18 781,31 |  |  |  |  |  | 18 781,31 |
| Котельная №9, пгт. Томилино | 0,00 | 33 075,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 075,00 |
| Котельная №10, пгт. Томилино | 0,00 |  |  | 8 642,01 |  |  |  |  |  |  | 8 642,01 |
| Котельная №12, пгт. Томилино | 0,00 |  |  | 6 019,65 |  |  |  |  |  |  | 6 019,65 |
| Котельная №14, пгт. Томилино | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 935,28 | 117 935,28 |
| Котельная №401, пгт. Малаховка, ул. Комсомольская, д. 11/1 | 0,00 | 4 410,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 410,00 |
| Котельная №402, пгт. Малаховка, ул. Щорса, д. 18/1 | 3 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 360,00 |
| Котельная №404, пгт. Малаховка, ул. Калинина, д. 29/1 | 0,00 |  | 11 344,73 |  |  |  |  |  |  |  | 11 344,73 |
| Котельная №405, пгт. Малаховка, ул. Малаховская, 20/1 | 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,00 |
| Котельная №406, пгт. Малаховка, ул. Центральная, 12/1 | 4 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 515,00 |
| Котельная №407, пгт. Малаховка, ул. Калинина, 30/1 | 0,00 |  | 6 945,75 |  |  |  |  |  |  |  | 6 945,75 |
| Котельная №409, пгт. Малаховка, ул. Тургенева, 17/1 | 3 412,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 412,50 |
| Котельная №410, пгт. Малаховка, ул. Кореневское ш., 25/1 | 0,00 | 4 961,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 961,25 |
| Котельная №411, пгт. Малаховка, ул. Красковское ш., 15/1 | 4 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 515,00 |
| Котельная №414, пгт. Малаховка, ул. Михневское ш., 15/1 | 4 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 515,00 |
| Котельная №416, пгт. Малаховка, Электропосёлок, 11/1 | 6 825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 825,00 |
| Котельная №420, пгт. Малаховка, Красковское ш., 14/1 | 3 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 360,00 |
| Котельная №421, пгт. Малаховка, Быковское ш., 14/1 | 35 192,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 192,50 |
| Котельная №2 ул. Пролетарская д.5 | 0,00 |  |  |  | 57 239,18 |  |  |  |  |  | 57 239,18 |
| Котельная №3 ул. Дорожная д.9 | 0,00 |  |  |  |  |  | 48 270,57 |  |  |  | 48 270,57 |
| Котельная мкр. Восточный д.1 | 0,00 |  | 5 743,15 |  |  |  |  |  |  |  | 5 743,15 |
| Котельная №1 | 0,00 | 35 113,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 113,14 |
| Котельная №5 | 26 739,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 739,30 |
| Котельная №6 | 42 454,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 454,50 |
| Котельная №7 | 46 582,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 582,58 |
| Котельная №9 | 0,00 | 23 293,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 293,33 |
| Котельная ООО "Теплоэнергосервис" | 0,00 | 28 665,00 |  |  |  | 26 043,41 |  |  |  |  | 54 708,41 |
| Котельная ООО "Любэнергоснаб" | 1 960,00 | 771,75 | 752,46 |  |  |  |  |  |  |  | 3 484,21 |
| Котельная ООО «ТехноАльянсИнвест» | 0,00 |  |  |  | 143 990,03 | 149 749,63 |  |  |  |  | 293 739,66 |
| Котельная ООО "ОЮБ "Партнер" | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |
| Котельная РСТ "Жулебино" | 0,00 | 386,38 | 7 421,46 |  |  |  |  |  |  |  | 7 807,85 |
| ТЭЦ-22 | 7 023 098,55 | 3 146 235,68 | 1 185 486,27 | 442 289,36 | 0,00 | 930 459,93 | 3 411 686,43 | 2 791 379,80 | 3 411 686,43 | 1 860 919,87 | 24 203 242,31 |
| Котельная №4 ООО "Инжтрасстрой" | 0,00 |  | 6 033,27 |  |  |  |  |  |  |  | 6 033,27 |
| Котельная ФГБУ ГЦССС | 0,00 | 5 513,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 513,97 |
| Котельная ЗАО «МОЭГ» | 33 262,46 | 12 103,80 | 128 502,05 |  |  |  |  |  |  |  | 173 868,32 |
| Котельная "Красное знамя" | 0,00 |  |  | 18 130,57 |  |  |  |  |  |  | 18 130,57 |
| Новая котельная взамен котельной по ул. Ленина, 47 | 0,00 | 101 038,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 038,93 |
| БМК №1 | 68 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 040,00 |
| котельная МКР №12 | 60 375,00 | 63 393,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 768,75 |
| БМК №2 | 31 080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 080,00 |
| БМК №3 | 0,00 |  |  |  |  | 97 662,80 |  |  |  |  | 97 662,80 |
| БМК №4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 947,82 | 77 947,82 |
| БМК №5 | 26 178,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 178,21 |
| БМК №6 |  |  | Строительство не планируется | | | | | | | | |
| БМК №7 |  |  | Строительство не планируется | | | | | | | | |
| БМК №8 | 0,00 |  |  |  |  | 198 896,34 |  |  |  |  | 198 896,34 |
| БМК №9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 843,09 | 110 843,09 |
| БМК №10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 40 529,68 |  |  | 40 529,68 |
| Котельная "Новокрасково" | 107 585,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 585,14 |
| БМК №11 | 0,00 |  |  |  |  | 93 246,15 |  |  |  |  | 93 246,15 |
| БМК №12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 25 156,09 |  | 25 156,09 |
| Итого | 7 740 164,30 | 3 667 559,83 | 1 404 322,26 | 564 757,87 | 303 683,61 | 1 572 981,01 | 3 459 957,00 | 2 831 909,48 | 3 472 892,39 | 2 260 860,61 | 27 279 088,35 |

Таблица 12.4.2 – Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство источников тепла с учётом индексов-дефляторов для второго варианта развития, с НДС, тыс. руб.

| Источник | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Космонавтов,18 стр.1 | 71 001,00 | 74 551,05 |  |  |  |  |  |  |  | 145 552,05 |
| ул. Транспортная,1 стр.1 | 31 857,00 |  |  | 50 584,32 |  |  |  |  |  | 82 441,32 |
| Хлебозаводской пр.,3 стр.1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| Хлебозаводской туп.,9 стр.1 | 0,00 |  | 67 420,08 |  |  |  |  |  |  | 67 420,08 |
| ул. Мира,3 стр.1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| 1 Панковский пр-д,1 корп.1 стр.1 | 13 818,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 818,00 |
| 1 Панковский пр-д,15 стр.2 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| ул. Попова, 16 стр.2 | 33 600,00 | 74 088,00 |  |  |  |  |  |  |  | 107 688,00 |
| Комсомольский пр., дом 6 стр.1 | 15 093,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 093,23 |
| ул. Коммунистическая, 14 стр.1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| ул. Инициативная, 15 стр.1 | 0,00 |  |  |  | 13 085,85 |  |  |  |  | 13 085,85 |
| ул. Попова,16 стр.1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| ул. В. Интернационалистов, д. 3 стр.1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| ул. Красногорская, 19 к. 1 стр. 1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| ул. Гоголя, 2 стр. 1 | 53 235,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 235,00 |
| ул. Шевлякова, 9а стр. 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 31 478,09 | 31 478,09 |
| ул. Толстого, 10 к. 2 стр. 1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| ул. Барыкина, 13 | 204 317,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 317,45 |
| ул. Власова, 3 стр.1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 50 798,14 | 50 798,14 |
| ул. Кирова, 34 стр.1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| ул. Смирновская, 2а | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| Октябрьский пр., 9 стр.1 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| ул. Кирова, 43 стр.2 | 0,00 |  | | | | | | | | - |
| Котельная №1, пгт. Томилино | 0,00 |  | 70 700,49 |  |  |  |  |  |  | 70 700,49 |
| Котельная №5, пгт. Томилино | 0,00 | 13 202,90 |  |  |  |  |  |  |  | 13 202,90 |
| Котельная №9, пгт. Томилино | 59 569,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 569,57 |
| Котельная №10, пгт. Томилино | 0,00 |  | 8 642,01 |  |  |  |  |  |  | 8 642,01 |
| Котельная №12, пгт. Томилино | 0,00 |  | 6 019,65 |  |  |  |  |  |  | 6 019,65 |
| Котельная №14, пгт. Томилино | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 117 935,28 | 117 935,28 |
| Котельная №401, пгт. Малаховка, ул. Комсомольская, д. 11/1 | 4 410,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 410,00 |
| Котельная №402, пгт. Малаховка, ул. Щорса, д. 18/1 | 3 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 360,00 |
| Котельная №404, пгт. Малаховка, ул. Калинина, д. 29/1 | 0,00 | 11 344,73 |  |  |  |  |  |  |  | 11 344,73 |
| Котельная №405, пгт. Малаховка, ул. Малаховская, 20/1 | 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,00 |
| Котельная №406, пгт. Малаховка, ул. Центральная, 12/1 | 4 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 515,00 |
| Котельная №407, пгт. Малаховка, ул. Калинина, 30/1 | 0,00 | 6 945,75 |  |  |  |  |  |  |  | 6 945,75 |
| Котельная №409, пгт. Малаховка, ул. Тургенева, 17/1 | 3 412,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 412,50 |
| Котельная №410, пгт. Малаховка, ул. Кореневское ш., 25/1 | 4 961,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 961,25 |
| Котельная №411, пгт. Малаховка, ул. Красковское ш., 15/1 | 4 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 515,00 |
| Котельная №414, пгт. Малаховка, ул. Михневское ш., 15/1 | 4 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 515,00 |
| Котельная №416, пгт. Малаховка, Электропосёлок, 11/1 | 6 825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 825,00 |
| Котельная №420, пгт. Малаховка, Красковское ш., 14/1 | 3 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 360,00 |
| Котельная №421, пгт. Малаховка, Быковское ш., 14/1 | 35 192,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 192,50 |
| Котельная №2 ул. Пролетарская д.5 | 0,00 |  |  | 57 239,18 |  |  |  |  |  | 57 239,18 |
| Котельная №3 ул. Дорожная д.9 | 0,00 |  |  |  |  | 48 270,57 |  |  |  | 48 270,57 |
| Котельная мкр. Восточный д.1 | 0,00 | 5 743,15 |  |  |  |  |  |  |  | 5 743,15 |
| Котельная №1 | 35 113,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 113,14 |
| Котельная №5 | 26 739,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 739,30 |
| Котельная №6 | 42 454,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 454,50 |
| Котельная №7 | 46 582,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 582,58 |
| Котельная №9 | 23 293,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 293,33 |
| Котельная ООО "Теплоэнергосервис" | 28 665,00 |  |  |  | 26 043,41 |  |  |  |  | 54 708,41 |
| Котельная ООО "Любэнергоснаб" | 2 731,75 | 752,46 |  |  |  |  | 55 258,92 |  |  | 58 743,12 |
| Котельная ООО «ТехноАльянсИнвест» | 0,00 |  | 89 993,77 | 93 593,52 |  |  |  |  |  | 183 587,29 |
| Котельная ООО "ОЮБ "Партнер" | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |
| Котельная РСТ "Жулебино" | 386,38 | 7 421,46 |  |  |  |  |  |  |  | 7 807,85 |
| ТЭЦ-22 | 10 169 334,23 | 1 185 486,27 | 442 289,36 | 0,00 | 930 459,93 | 3 411 686,43 | 2 791 379,80 | 3 411 686,43 | 1 860 919,87 | 24 203 242,31 |
| Котельная №4 ООО "Инжтрасстрой" | 0,00 | 6 033,27 |  |  |  |  |  |  |  | 6 033,27 |
| Котельная ФГБУ ГЦССС | 5 513,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 513,97 |
| Котельная ЗАО «МОЭГ» | 45 366,26 | 104 186,25 |  |  |  |  |  |  |  | 149 552,52 |
| Котельная "Красное знамя" | 0,00 |  | 18 130,57 |  |  |  |  |  |  | 18 130,57 |
| Новая котельная взамен котельной по ул. Ленина, 47 | 101 038,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 038,93 |
| БМК №1 | Строительство не планируется | | | | | | | | | |
| Котельная МКР №12 | 123 768,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 768,75 |
| БМК №2 | Строительство не планируется | | | | | | | | | |
| БМК №3 | 0,00 |  |  |  | 97 662,80 |  |  |  |  | 97 662,80 |
| БМК №4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 77 947,82 | 77 947,82 |
| БМК №5 | Строительство не планируется | | | | | | | | | |
| БМК №6 | 0,00 |  | 15 050,11 |  |  |  |  |  |  | 15 050,11 |
| БМК №7 | 0,00 |  |  | 22 135,95 |  |  |  |  |  | 22 135,95 |
| БМК №8 | 0,00 |  |  |  | 198 896,34 |  |  |  |  | 198 896,34 |
| БМК №9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 110 843,09 | 110 843,09 |
| БМК №10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Котельная "Новокрасково" | 107 585,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 585,14 |
| БМК №11 | 0,00 |  |  |  | 93 246,15 |  |  |  |  | 93 246,15 |
| БМК №12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 25 156,09 |  | 25 156,09 |
| Итого | 11 320 470,76 | 1 489 755,28 | 718 246,04 | 223 552,97 | 1 359 394,47 | 3 459 957,00 | 2 846 638,72 | 3 436 842,52 | 2 249 922,29 | 27 104 780,05 |

Таблица 12.4.3 – Общие капитальные затраты на строительство, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и ЦТП для первого варианта развития с учётом индексов-дефляторов, с НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 | Итого |
| Строительство новых тепловых сетей и перекладка существующих для подключения перспективных потребителей | 1 297 708,20 | 144 025,46 | 47 475,69 | 67 107,08 | 109 262,31 | 37 026,47 | 43 734,11 | 7 042,09 | 44 799,29 | 1 798 180,72 |
| Строительство тепловых сетей с целью перевода тепловой нагрузки | 9 406,41 | 16 657,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 064,12 |
| Предложения по реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надёжности | 146 172,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 172,58 |
| Реконструкция тепловых сетей, выработавших эксплуатационный ресурс | 192 462,89 | 118 097,18 | 122 821,06 | 127 733,91 | 132 843,26 | 136 828,56 | 123 522,54 | 127 228,22 | 129 772,78 | 1 211 310,40 |
| Реконструкция ЦТП | 31 141,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 141,50 |
| Итого | 1 676 891,59 | 278 780,35 | 170 296,75 | 194 840,99 | 242 105,58 | 173 855,03 | 167 256,65 | 134 270,31 | 174 572,07 | 3 212 869,32 |

Таблица 12.4.4 – Общие капитальные затраты на строительство, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и ЦТП для второго варианта развития с учётом индексов-дефляторов, с НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 | Итого |
| Строительство новых тепловых сетей и перекладка существующих для подключения перспективных потребителей | 1 319 103,97 | 148 270,03 | 52 963,02 | 75 070,75 | 108 781,99 | 37 077,83 | 44 515,11 | 7 042,09 | 44 799,29 | 1 837 624,07 |
| Строительство тепловых сетей с целью перевода тепловой нагрузки | 9 406,41 | 16 657,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 064,12 |
| Предложения по реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надёжности | 146 172,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 172,58 |
| Реконструкция тепловых сетей, выработавших эксплуатационный ресурс | 219 591,12 | 118 097,18 | 122 821,06 | 127 733,91 | 116 431,84 | 119 924,80 | 123 522,54 | 127 228,22 | 129 772,78 | 1 205 123,44 |
| Реконструкция ЦТП | 31 141,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 141,50 |
| Итого | 1 725 415,57 | 283 024,91 | 175 784,09 | 202 804,65 | 225 213,83 | 157 002,62 | 168 037,65 | 134 270,31 | 174 572,07 | 3 246 125,71 |

Таблица 12.4.5 – Сравнение капитальных затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии, тепловых сетей и ЦТП с учётом индексов-дефляторов, с НДС, тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | 1 вариант | 2 вариант |
| Строительство, реконструкция и модернизация источников тепловой мощности на территории ГО Люберцы | 3 075 846,04 | 2 901 537,74 |
| Реконструкция и модернизация ТЭЦ-22 | 24 203 242,31 | 24 203 242,31 |
| Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей и ЦТП на территории ГО Люберцы | 3 212 869,32 | 3 246 125,71 |
| Итого | 30 491 957,67 | 30 350 905,76 |

Из таблицы 12.4.5 видно, что общие капитальные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий при втором варианте развития ниже. Таким образом, с точки зрения сравнения капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий второй вариант является более предпочтительным.

# 12.5. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

* собственные средства теплоснабжающих организаций;
* плата за подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей;
* заемные средства;
* бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации.

Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей.

Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

# 12.6. Расчёты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых источников и тепловых сетей

Эффективность инвестиций в такие мероприятия как строительство и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей предусмотрено в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, что само по себе предполагает положительный экономический эффект и рост маржинальной прибыли. Эффективность инвестиций в такие мероприятия как реконструкция тепловых сетей с целью повышения надёжности теплоснабжения так же не оценивалась, т.к. данные мероприятия направлены на поддержание рабочего состояния тепловых сетей. Как правило, данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно необходимых капитальных затрат на ее реализацию (снижение технологических потерь при передаче тепловой энергии) и является социально-значимой.

# 12.7. Расчеты ценовых последствий по годам расчетного периода для потребителей муниципального образования при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения с учетом изменений теплопотребления, топливных балансов, балансов теплоносителя

В таблицах 12.7.1-12.7.2 приведена оценка ценовых последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии

Таблица 12.7.1 – Оценка ценовых последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии при первом варианте развития

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации** | **Тариф, руб./Гкал, без НДС** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2034** |
| АО "Люберецкая теплосеть" (теплоноситель горячая вода) | 2010,1 | 2090,50 | 2174,12 | 2261,09 | 2342,49 | 2426,82 | 2514,18 | 2604,69 | 2656,79 | 2709,92 | 2764,12 | 2819,40 | 2875,79 | 2933,31 | 2991,97 | 3051,81 |
| АО "Люберецкая теплосеть" (теплоноситель пар) | 2273,5 | 2364,44 | 2459,02 | 2557,38 | 2649,44 | 2744,82 | 2843,64 | 2946,01 | 3004,93 | 3065,03 | 3126,33 | 3188,85 | 3252,63 | 3317,68 | 3384,04 | 3451,72 |
| МУП "ТКК" | 1840,1 | 1913,70 | 1990,25 | 2069,86 | 2144,38 | 2221,57 | 2301,55 | 2384,41 | 2432,10 | 2480,74 | 2530,35 | 2580,96 | 2632,58 | 2685,23 | 2738,93 | 2793,71 |
| МУП "ОЖУ" | 1687,9 | 1755,42 | 1825,63 | 1898,66 | 1967,01 | 2037,82 | 2111,18 | 2187,19 | 2230,93 | 2275,55 | 2321,06 | 2367,48 | 2414,83 | 2463,13 | 2512,39 | 2562,64 |
| МУП «КЖКХиБ» | 1858,8 | 1933,15 | 2010,48 | 2090,90 | 2166,17 | 2244,15 | 2324,94 | 2408,64 | 2456,81 | 2505,95 | 2556,07 | 2607,19 | 2659,33 | 2712,52 | 2766,77 | 2822,10 |
| ООО "Теплоэнергосервис" | 1827,93 | 1901,05 | 1977,09 | 2056,17 | 2130,19 | 2206,88 | 2286,33 | 2368,64 | 2416,01 | 2464,33 | 2513,62 | 2563,89 | 2615,17 | 2667,47 | 2720,82 | 2775,24 |
| ООО "Энергострой" | 1747,9 | 1817,82 | 1890,53 | 1966,15 | 2036,93 | 2110,26 | 2186,23 | 2264,93 | 2310,23 | 2356,44 | 2403,57 | 2451,64 | 2500,67 | 2550,68 | 2601,70 | 2653,73 |
| ООО "Любэнергоснаб" | 1423,4 | 1480,34 | 1539,55 | 1601,13 | 1658,77 | 1718,49 | 1780,35 | 1844,45 | 1881,34 | 1918,96 | 1957,34 | 1996,49 | 2036,42 | 2077,15 | 2118,69 | 2161,06 |
| ООО «ТехноАльянсИнвест» | 1253,7 | 1303,85 | 1356,00 | 1410,24 | 1461,01 | 1513,61 | 1568,10 | 1624,55 | 1657,04 | 1690,18 | 1723,98 | 1758,46 | 1793,63 | 1829,51 | 1866,10 | 1903,42 |
| ООО "ОЮБ "Партнер" | 1833,91 | 1907,27 | 1983,56 | 2062,90 | 2137,16 | 2214,10 | 2293,81 | 2376,39 | 2423,91 | 2472,39 | 2521,84 | 2572,28 | 2623,72 | 2676,20 | 2729,72 | 2784,32 |
| МОЭК (тариф на тепловую энергию в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения) | 1432,33 | 1489,62 | 1549,21 | 1611,18 | 1669,18 | 1729,27 | 1791,52 | 1856,02 | 1893,14 | 1931,00 | 1969,62 | 2009,01 | 2049,19 | 2090,18 | 2131,98 | 2174,62 |
| МОЭК (тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде без дифференциации по схеме подключения) | 396,36 | 412,21 | 428,70 | 445,85 | 461,90 | 478,53 | 495,76 | 513,60 | 523,88 | 534,35 | 545,04 | 555,94 | 567,06 | 578,40 | 589,97 | 601,77 |
| ПАО «Мосэнерго» (тариф для потребителей на территории Московской области в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения) | 1370,94 | 1425,78 | 1482,81 | 1542,12 | 1597,64 | 1655,15 | 1714,74 | 1776,47 | 1812,00 | 1848,24 | 1885,20 | 1922,91 | 1961,36 | 2000,59 | 2040,60 | 2081,42 |
| ПАО «Мосэнерго» (тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии на территории Московской области) | 1024,73 | 1065,72 | 1108,35 | 1152,68 | 1194,18 | 1237,17 | 1281,71 | 1327,85 | 1354,41 | 1381,49 | 1409,12 | 1437,31 | 1466,05 | 1495,37 | 1525,28 | 1555,79 |
| ООО "Инжтрасстрой" | 1638,2 | 1703,73 | 1771,88 | 1842,75 | 1909,09 | 1977,82 | 2049,02 | 2122,78 | 2165,24 | 2208,55 | 2252,72 | 2297,77 | 2343,73 | 2390,60 | 2438,41 | 2487,18 |
| ФГБУ "ГЦ ССС" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЗАО "МОЭГ" | 2088,6 | 2172,14 | 2259,03 | 2349,39 | 2433,97 | 2521,59 | 2612,37 | 2706,41 | 2760,54 | 2815,75 | 2872,07 | 2929,51 | 2988,10 | 3047,86 | 3108,82 | 3171,00 |
| ООО "Тснаб" | 1696,8 | 1764,67 | 1835,26 | 1908,67 | 1977,38 | 2048,57 | 2122,32 | 2198,72 | 2242,69 | 2287,55 | 2333,30 | 2379,96 | 2427,56 | 2476,11 | 2525,64 | 2576,15 |
| ООО «ОптималСтрой» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Теплокомфорт» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 12.7.2 – Оценка ценовых последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии при втором варианте развития

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации** | **Тариф, руб./Гкал, без НДС** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2034** |
| АО "Люберецкая теплосеть" (теплоноситель горячая вода) | 2010,10 | 2080,45 | 2153,27 | 2239,40 | 2320,02 | 2403,54 | 2490,07 | 2569,75 | 2621,14 | 2673,57 | 2727,04 | 2781,58 | 2837,21 | 2893,95 | 2951,83 | 3010,87 |
| АО "Люберецкая теплосеть" (теплоноситель пар) | 2273,50 | 2353,07 | 2435,43 | 2532,85 | 2624,03 | 2718,49 | 2816,36 | 2906,48 | 2964,61 | 3023,91 | 3084,38 | 3146,07 | 3208,99 | 3273,17 | 3338,64 | 3405,41 |
| МУП "ТКК" | 1840,10 | 1904,50 | 1971,16 | 2050,01 | 2123,81 | 2200,26 | 2279,47 | 2352,42 | 2399,47 | 2447,46 | 2496,40 | 2546,33 | 2597,26 | 2649,20 | 2702,19 | 2756,23 |
| МУП "ОЖУ" | 1687,90 | 1746,98 | 1808,12 | 1880,45 | 1948,14 | 2018,27 | 2090,93 | 2157,84 | 2201,00 | 2245,02 | 2289,92 | 2335,72 | 2382,43 | 2430,08 | 2478,68 | 2528,26 |
| МУП «КЖКХиБ» | 1858,80 | 1923,86 | 1991,19 | 2070,84 | 2145,39 | 2222,63 | 2302,64 | 2376,32 | 2423,85 | 2472,33 | 2521,77 | 2572,21 | 2623,65 | 2676,13 | 2729,65 | 2784,24 |
| ООО "Теплоэнергосервис" | 1827,93 | 1901,05 | 1977,09 | 2056,17 | 2130,19 | 2206,88 | 2286,33 | 2368,64 | 2416,01 | 2464,33 | 2513,62 | 2563,89 | 2615,17 | 2667,47 | 2720,82 | 2775,24 |
| ООО "Энергострой" | 1747,90 | 1817,82 | 1890,53 | 1966,15 | 2036,93 | 2110,26 | 2186,23 | 2264,93 | 2310,23 | 2356,44 | 2403,57 | 2451,64 | 2500,67 | 2550,68 | 2601,70 | 2653,73 |
| ООО "Любэнергоснаб" | 1423,40 | 1473,22 | 1524,78 | 1585,77 | 1642,86 | 1702,00 | 1763,28 | 1819,70 | 1856,09 | 1893,22 | 1931,08 | 1969,70 | 2009,10 | 2049,28 | 2090,26 | 2132,07 |
| ООО «ТехноАльянсИнвест» | 1253,70 | 1297,58 | 1342,99 | 1396,71 | 1447,00 | 1499,09 | 1553,06 | 1602,75 | 1634,81 | 1667,50 | 1700,85 | 1734,87 | 1769,57 | 1804,96 | 1841,06 | 1877,88 |
| ООО "ОЮБ "Партнер" | 1833,91 | 1907,27 | 1983,56 | 2062,90 | 2137,16 | 2214,10 | 2293,81 | 2376,39 | 2423,91 | 2472,39 | 2521,84 | 2572,28 | 2623,72 | 2676,20 | 2729,72 | 2784,32 |
| МОЭК (тариф на тепловую энергию в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения) | 1432,33 | 1489,62 | 1549,21 | 1611,18 | 1669,18 | 1729,27 | 1791,52 | 1856,02 | 1893,14 | 1931,00 | 1969,62 | 2009,01 | 2049,19 | 2090,18 | 2131,98 | 2174,62 |
| МОЭК (тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде без дифференциации по схеме подключения) | 396,36 | 412,21 | 428,70 | 445,85 | 461,90 | 478,53 | 495,76 | 513,60 | 523,88 | 534,35 | 545,04 | 555,94 | 567,06 | 578,40 | 589,97 | 601,77 |
| ПАО «Мосэнерго» (тариф для потребителей на территории Московской области в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения) | 1370,94 | 1425,78 | 1482,81 | 1542,12 | 1597,64 | 1655,15 | 1714,74 | 1776,47 | 1812,00 | 1848,24 | 1885,20 | 1922,91 | 1961,36 | 2000,59 | 2040,60 | 2081,42 |
| ПАО «Мосэнерго» (тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии на территории Московской области) | 1024,73 | 1065,72 | 1108,35 | 1152,68 | 1194,18 | 1237,17 | 1281,71 | 1327,85 | 1354,41 | 1381,49 | 1409,12 | 1437,31 | 1466,05 | 1495,37 | 1525,28 | 1555,79 |
| ООО "Инжтрасстрой" | 1638,20 | 1703,73 | 1771,88 | 1842,75 | 1909,09 | 1977,82 | 2049,02 | 2122,78 | 2165,24 | 2208,55 | 2252,72 | 2297,77 | 2343,73 | 2390,60 | 2438,41 | 2487,18 |
| ФГБУ "ГЦ ССС" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЗАО "МОЭГ" | 2088,60 | 2161,70 | 2237,36 | 2326,85 | 2410,62 | 2497,40 | 2587,31 | 2670,10 | 2723,51 | 2777,98 | 2833,54 | 2890,21 | 2948,01 | 3006,97 | 3067,11 | 3128,45 |
| ООО "Тснаб" | 1696,80 | 1756,19 | 1817,65 | 1890,36 | 1958,41 | 2028,92 | 2101,96 | 2169,22 | 2212,60 | 2256,86 | 2301,99 | 2348,03 | 2394,99 | 2442,89 | 2491,75 | 2541,59 |
| ООО «ОптималСтрой» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Теплокомфорт» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 12.8. Расчет прогнозируемой платы за подключение к источникам тепловой энергии

В соответствии со статьей 13 ФЗ «О теплоснабжении» потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

В соответствии со статьей 14 ФЗ «О теплоснабжении» подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения осуществляется на основании договора на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению (технологическому присоединению) и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

 При наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения (технологического присоединения) отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае технической невозможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения (технологического присоединения) на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения  объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение (технологическое присоединение) не допускается.

В случае технической невозможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения (технологического присоединения) на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, установленных правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае отказа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления, утвердившего схему теплоснабжения, во внесении изменений в схему теплоснабжения указанные органы обязаны обосновать отказ во внесении в нее таких изменений и предоставить потребителю, в том числе застройщику, информацию об иных возможностях теплоснабжения объекта капитального строительства. К иным возможностям теплоснабжения объекта капитального строительства относится, в частности, возможность его подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения в случае снижения тепловой нагрузки потребителями, объекты которых ранее были подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, устанавливаемая в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, за исключением расходов, предусмотренных на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо средств, предусмотренных на создание этих тепловых сетей и полученных за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке. В данном случае плата за подключение может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

# 12.9. Анализ тарифных последствий, рассчитанных с учетом проведения запланированных мероприятий, без проведения мероприятий и тарифа альтернативной котельной

В таблицах 12.9.1-12.9.2 приведена оценка тарифных последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии.

Таблица 12.9.1 – Оценка тарифных последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии при первом варианте развития

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации** | **Тариф, руб./Гкал, без НДС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2034** |
| АО "Люберецкая теплосеть" (теплоноситель горячая вода) | 2010,1 | 2090,50 | 2174,12 | 2261,09 | 2342,49 | 2426,82 | 2514,18 | 2604,69 | 2656,79 | 2709,92 | 2764,12 | 2819,40 | 2875,79 | 2933,31 | 2991,97 | 3051,81 |
| АО "Люберецкая теплосеть" (теплоноситель пар) | 2273,5 | 2364,44 | 2459,02 | 2557,38 | 2649,44 | 2744,82 | 2843,64 | 2946,01 | 3004,93 | 3065,03 | 3126,33 | 3188,85 | 3252,63 | 3317,68 | 3384,04 | 3451,72 |
| МУП "ТКК" | 1840,1 | 1913,70 | 1990,25 | 2069,86 | 2144,38 | 2221,57 | 2301,55 | 2384,41 | 2432,10 | 2480,74 | 2530,35 | 2580,96 | 2632,58 | 2685,23 | 2738,93 | 2793,71 |
| МУП "ОЖУ" | 1687,9 | 1755,42 | 1825,63 | 1898,66 | 1967,01 | 2037,82 | 2111,18 | 2187,19 | 2230,93 | 2275,55 | 2321,06 | 2367,48 | 2414,83 | 2463,13 | 2512,39 | 2562,64 |
| МУП «КЖКХиБ» | 1858,8 | 1933,15 | 2010,48 | 2090,90 | 2166,17 | 2244,15 | 2324,94 | 2408,64 | 2456,81 | 2505,95 | 2556,07 | 2607,19 | 2659,33 | 2712,52 | 2766,77 | 2822,10 |
| ООО "Теплоэнергосервис" | 1827,93 | 1901,05 | 1977,09 | 2056,17 | 2130,19 | 2206,88 | 2286,33 | 2368,64 | 2416,01 | 2464,33 | 2513,62 | 2563,89 | 2615,17 | 2667,47 | 2720,82 | 2775,24 |
| ООО "Энергострой" | 1747,9 | 1817,82 | 1890,53 | 1966,15 | 2036,93 | 2110,26 | 2186,23 | 2264,93 | 2310,23 | 2356,44 | 2403,57 | 2451,64 | 2500,67 | 2550,68 | 2601,70 | 2653,73 |
| ООО "Любэнергоснаб" | 1423,4 | 1480,34 | 1539,55 | 1601,13 | 1658,77 | 1718,49 | 1780,35 | 1844,45 | 1881,34 | 1918,96 | 1957,34 | 1996,49 | 2036,42 | 2077,15 | 2118,69 | 2161,06 |
| ООО «ТехноАльянсИнвест» | 1253,7 | 1303,85 | 1356,00 | 1410,24 | 1461,01 | 1513,61 | 1568,10 | 1624,55 | 1657,04 | 1690,18 | 1723,98 | 1758,46 | 1793,63 | 1829,51 | 1866,10 | 1903,42 |
| ООО "ОЮБ "Партнер" | 1833,91 | 1907,27 | 1983,56 | 2062,90 | 2137,16 | 2214,10 | 2293,81 | 2376,39 | 2423,91 | 2472,39 | 2521,84 | 2572,28 | 2623,72 | 2676,20 | 2729,72 | 2784,32 |
| МОЭК (тариф на тепловую энергию в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения) | 1432,33 | 1489,62 | 1549,21 | 1611,18 | 1669,18 | 1729,27 | 1791,52 | 1856,02 | 1893,14 | 1931,00 | 1969,62 | 2009,01 | 2049,19 | 2090,18 | 2131,98 | 2174,62 |
| МОЭК (тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде без дифференциации по схеме подключения) | 396,36 | 412,21 | 428,70 | 445,85 | 461,90 | 478,53 | 495,76 | 513,60 | 523,88 | 534,35 | 545,04 | 555,94 | 567,06 | 578,40 | 589,97 | 601,77 |
| ПАО «Мосэнерго» (тариф для потребителей на территории Московской области в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения) | 1370,94 | 1425,78 | 1482,81 | 1542,12 | 1597,64 | 1655,15 | 1714,74 | 1776,47 | 1812,00 | 1848,24 | 1885,20 | 1922,91 | 1961,36 | 2000,59 | 2040,60 | 2081,42 |
| ПАО «Мосэнерго» (тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии на территории Московской области) | 1024,73 | 1065,72 | 1108,35 | 1152,68 | 1194,18 | 1237,17 | 1281,71 | 1327,85 | 1354,41 | 1381,49 | 1409,12 | 1437,31 | 1466,05 | 1495,37 | 1525,28 | 1555,79 |
| ООО "Инжтрасстрой" | 1638,2 | 1703,73 | 1771,88 | 1842,75 | 1909,09 | 1977,82 | 2049,02 | 2122,78 | 2165,24 | 2208,55 | 2252,72 | 2297,77 | 2343,73 | 2390,60 | 2438,41 | 2487,18 |
| ФГБУ "ГЦ ССС" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЗАО "МОЭГ" | 2088,6 | 2172,14 | 2259,03 | 2349,39 | 2433,97 | 2521,59 | 2612,37 | 2706,41 | 2760,54 | 2815,75 | 2872,07 | 2929,51 | 2988,10 | 3047,86 | 3108,82 | 3171,00 |
| ООО "Тснаб" | 1696,8 | 1764,67 | 1835,26 | 1908,67 | 1977,38 | 2048,57 | 2122,32 | 2198,72 | 2242,69 | 2287,55 | 2333,30 | 2379,96 | 2427,56 | 2476,11 | 2525,64 | 2576,15 |
| ООО «ОптималСтрой» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Теплокомфорт» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 12.9.2 – Оценка тарифных последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии при втором варианте развития

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации** | **Тариф, руб./Гкал, без НДС** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2034** |
| АО "Люберецкая теплосеть" (теплоноситель горячая вода) | 2010,10 | 2080,45 | 2153,27 | 2239,40 | 2320,02 | 2403,54 | 2490,07 | 2569,75 | 2621,14 | 2673,57 | 2727,04 | 2781,58 | 2837,21 | 2893,95 | 2951,83 | 3010,87 |
| АО "Люберецкая теплосеть" (теплоноситель пар) | 2273,50 | 2353,07 | 2435,43 | 2532,85 | 2624,03 | 2718,49 | 2816,36 | 2906,48 | 2964,61 | 3023,91 | 3084,38 | 3146,07 | 3208,99 | 3273,17 | 3338,64 | 3405,41 |
| МУП "ТКК" | 1840,10 | 1904,50 | 1971,16 | 2050,01 | 2123,81 | 2200,26 | 2279,47 | 2352,42 | 2399,47 | 2447,46 | 2496,40 | 2546,33 | 2597,26 | 2649,20 | 2702,19 | 2756,23 |
| МУП "ОЖУ" | 1687,90 | 1746,98 | 1808,12 | 1880,45 | 1948,14 | 2018,27 | 2090,93 | 2157,84 | 2201,00 | 2245,02 | 2289,92 | 2335,72 | 2382,43 | 2430,08 | 2478,68 | 2528,26 |
| МУП «КЖКХиБ» | 1858,80 | 1923,86 | 1991,19 | 2070,84 | 2145,39 | 2222,63 | 2302,64 | 2376,32 | 2423,85 | 2472,33 | 2521,77 | 2572,21 | 2623,65 | 2676,13 | 2729,65 | 2784,24 |
| ООО "Теплоэнергосервис" | 1827,93 | 1901,05 | 1977,09 | 2056,17 | 2130,19 | 2206,88 | 2286,33 | 2368,64 | 2416,01 | 2464,33 | 2513,62 | 2563,89 | 2615,17 | 2667,47 | 2720,82 | 2775,24 |
| ООО "Энергострой" | 1747,90 | 1817,82 | 1890,53 | 1966,15 | 2036,93 | 2110,26 | 2186,23 | 2264,93 | 2310,23 | 2356,44 | 2403,57 | 2451,64 | 2500,67 | 2550,68 | 2601,70 | 2653,73 |
| ООО "Любэнергоснаб" | 1423,40 | 1473,22 | 1524,78 | 1585,77 | 1642,86 | 1702,00 | 1763,28 | 1819,70 | 1856,09 | 1893,22 | 1931,08 | 1969,70 | 2009,10 | 2049,28 | 2090,26 | 2132,07 |
| ООО «ТехноАльянсИнвест» | 1253,70 | 1297,58 | 1342,99 | 1396,71 | 1447,00 | 1499,09 | 1553,06 | 1602,75 | 1634,81 | 1667,50 | 1700,85 | 1734,87 | 1769,57 | 1804,96 | 1841,06 | 1877,88 |
| ООО "ОЮБ "Партнер" | 1833,91 | 1907,27 | 1983,56 | 2062,90 | 2137,16 | 2214,10 | 2293,81 | 2376,39 | 2423,91 | 2472,39 | 2521,84 | 2572,28 | 2623,72 | 2676,20 | 2729,72 | 2784,32 |
| МОЭК (тариф на тепловую энергию в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения) | 1432,33 | 1489,62 | 1549,21 | 1611,18 | 1669,18 | 1729,27 | 1791,52 | 1856,02 | 1893,14 | 1931,00 | 1969,62 | 2009,01 | 2049,19 | 2090,18 | 2131,98 | 2174,62 |
| МОЭК (тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде без дифференциации по схеме подключения) | 396,36 | 412,21 | 428,70 | 445,85 | 461,90 | 478,53 | 495,76 | 513,60 | 523,88 | 534,35 | 545,04 | 555,94 | 567,06 | 578,40 | 589,97 | 601,77 |
| ПАО «Мосэнерго» (тариф для потребителей на территории Московской области в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения) | 1370,94 | 1425,78 | 1482,81 | 1542,12 | 1597,64 | 1655,15 | 1714,74 | 1776,47 | 1812,00 | 1848,24 | 1885,20 | 1922,91 | 1961,36 | 2000,59 | 2040,60 | 2081,42 |
| ПАО «Мосэнерго» (тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии на территории Московской области) | 1024,73 | 1065,72 | 1108,35 | 1152,68 | 1194,18 | 1237,17 | 1281,71 | 1327,85 | 1354,41 | 1381,49 | 1409,12 | 1437,31 | 1466,05 | 1495,37 | 1525,28 | 1555,79 |
| ООО "Инжтрасстрой" | 1638,20 | 1703,73 | 1771,88 | 1842,75 | 1909,09 | 1977,82 | 2049,02 | 2122,78 | 2165,24 | 2208,55 | 2252,72 | 2297,77 | 2343,73 | 2390,60 | 2438,41 | 2487,18 |
| ФГБУ "ГЦ ССС" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЗАО "МОЭГ" | 2088,60 | 2161,70 | 2237,36 | 2326,85 | 2410,62 | 2497,40 | 2587,31 | 2670,10 | 2723,51 | 2777,98 | 2833,54 | 2890,21 | 2948,01 | 3006,97 | 3067,11 | 3128,45 |
| ООО "Тснаб" | 1696,80 | 1756,19 | 1817,65 | 1890,36 | 1958,41 | 2028,92 | 2101,96 | 2169,22 | 2212,60 | 2256,86 | 2301,99 | 2348,03 | 2394,99 | 2442,89 | 2491,75 | 2541,59 |
| ООО «ОптималСтрой» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Теплокомфорт» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |