## от 12.02.18
Плановые заявки на отключение электроэнергии по Раменскому филиалу АО "Мособлэнерго" с 02.12.2019 по 31.12.2019 год.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Срок заявки |  | Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства | Адреса отключаемых энергопринимающий устройств потребителей | Содержание работ
|  | дата,время начала | дата,время окончания
1 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-02 09:00 | 2019-12-02 16:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 | пос.Малаховка, ул.Поселковая, Заречный переулок, Михневское шоссе | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
2 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-02 09:00 | 2019-12-02 16:00 | ТП-221, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Московская, Авиаторов | Выверка схемы
3 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-03 16:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 | пос.Малаховка, ул.Поселковая, Заречный переулок, Михневское шоссе | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
4 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-03 16:00 | ТП-221, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Московская, Авиаторов | Выверка схемы
5 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-03 16:00 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-156 | Красково, ул.Огородная, Колхозная, Карла Маркса, 1-я Автозаводская, 2-я Автозаводская | Опиловка сучьев деревьев
6 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 16:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 | пос.Малаховка, ул.Поселковая, Заречный переулок, Михневское шоссе | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
7 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 16:00 | ТП-221, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Московская, Авиаторов | Выверка схемы
8 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 16:00 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-156 | Красково, ул.Огородная, Колхозная, Карла Маркса, 1-я Автозаводская, 2-я Автозаводская | Опиловка сучьев деревьев
9 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 16:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 | пос.Малаховка, ул.Поселковая, Заречный переулок, Михневское шоссе | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
10 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 16:00 | ТП-221, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Московская, Авиаторов | Выверка схемы
11 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 16:00 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-33 | Красково, ул.Карла Маркса, Пролетарский проезд, Красковское шоссе | Установка опор, монтаж СИП
12 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-06 09:00 | 2019-12-06 16:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 | пос.Малаховка, ул.Поселковая, Заречный переулок, Михневское шоссе | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
13 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-06 09:00 | 2019-12-06 16:00 | ТП-221, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Московская, Авиаторов | Выверка схемы
14 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-09 09:00 | 2019-12-09 16:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 | пос.Малаховка, ул.Поселковая, Заречный переулок, Михневское шоссе | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
15 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-09 09:00 | 2019-12-09 16:00 | ТП-233, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Авиаторов | Выверка схемы
16 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-09 09:00 | 2019-12-09 16:00 | РУ-0,4кВ ТП-560 | Томилино, ул.Гоголя | Работа по ТУ (Заводка КЛ)
17 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-09 09:00 | 2019-12-09 16:00 | ВЛ-6кВ РТП-41-ТП-560 | Люберцы, Проектируемый проезд | Включение новой ТП
18 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-10 09:00 | 2019-12-10 16:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 | пос.Малаховка, ул.Поселковая, Заречный переулок, Михневское шоссе | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
19 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-10 09:00 | 2019-12-10 16:00 | ТП-233, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Авиаторов | Выверка схемы
20 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-10 09:00 | 2019-12-10 16:00 | РУ-0,4кВ ТП-560 | Томилино, ул.Гоголя | Работа по ТУ (Заводка КЛ)
21 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-10 09:00 | 2019-12-10 16:00 | ВЛ-6кВ РТП-41-ТП-560 | Люберцы, Проектируемый проезд | Включение новой ТП
22 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 16:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 | пос.Малаховка, ул.Поселковая, Заречный переулок, Михневское шоссе | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
23 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 16:00 | ТП-233, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Авиаторов | Выверка схемы
24 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 16:00 | ВЛЗ-6 кВ ф. Сосновский | Коренево, ул.Лесная, Гоголя, Пушкина, Ленина, Горького, Новая, Маяковского, Чехова, Есенина, дер.Лукьяновка | Опиловка сучьев деревьев
25 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 16:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-218 | Сосновка | Опиловка сучьев деревьев
26 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 16:00 | РУ-0,4кВ ТП-560 | Томилино, ул.Гоголя | Работа по ТУ (Заводка КЛ)
27 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 16:00 | ВЛ-6кВ РТП-41-ТП-560 | Люберцы, Проектируемый проезд | Включение новой ТП
28 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-12 09:00 | 2019-12-12 16:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 | пос.Малаховка, ул.Поселковая, Заречный переулок, Михневское шоссе | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
29 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-12 09:00 | 2019-12-12 16:00 | ТП-233, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Авиаторов | Выверка схемы
30 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-12 09:00 | 2019-12-12 16:00 | РУ-0,4кВ ТП-560 | Томилино, ул.Гоголя | Работа по ТУ (Заводка КЛ)
31 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-12 09:00 | 2019-12-12 16:00 | ВЛ-6кВ РТП-41-ТП-560 | Люберцы, Проектируемый проезд | Включение новой ТП
32 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 16:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 | пос.Малаховка, ул.Поселковая, Заречный переулок, Михневское шоссе | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
33 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 16:00 | ТП-233, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Авиаторов | Выверка схемы
34 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 16:00 | РУ-0,4кВ ТП-560 | Томилино, ул.Гоголя | Работа по ТУ (Заводка КЛ)
35 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 16:00 | ВЛ-6кВ РТП-41-ТП-560 | Люберцы, Проектируемый проезд | Включение новой ТП
36 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-16 09:00 | 2019-12-16 16:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 | пос.Малаховка, ул.Поселковая, Заречный переулок, Михневское шоссе | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
37 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-16 09:00 | 2019-12-16 16:00 | ТП-251, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Шоссейная, с 3 по 12 | Выверка схемы
38 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-16 09:00 | 2019-12-16 16:00 | РУ-0,4кВ ТП-560 | Томилино, ул.Гоголя | Работа по ТУ (Заводка КЛ)
39 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-16 09:00 | 2019-12-16 16:00 | ВЛ-6кВ РТП-41-ТП-560 | Люберцы, Проектируемый проезд | Включение новой ТП
40 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 16:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 | пос.Малаховка, ул.Поселковая, Заречный переулок, Михневское шоссе | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
41 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 16:00 | ТП-251, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Шоссейная, с 3 по 12 | Выверка схемы
42 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 16:00 | ВЛ-6 кВ ф.7 | Малаховка, Электропоселок, ул. Ломоносова, Лесхозная, 1-я Дачная, 2-я Дачная, Дачный проезд, 2-й Ломоносовский проезд, 3-й Ломонососвкий проезд, Салтыковыа-Щедрина, Набережная | Опиловка сучьев деревьев
43 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 16:00 | РУ-0,4кВ ТП-560 | Томилино, ул.Гоголя | Работа по ТУ (Заводка КЛ)
44 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 16:00 | ВЛ-6кВ РТП-41-ТП-560 | Люберцы, Проектируемый проезд | Включение новой ТП
45 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-18 09:00 | 2019-12-18 16:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 | пос.Малаховка, ул.Поселковая, Заречный переулок, Михневское шоссе | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
46 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-18 09:00 | 2019-12-18 16:00 | ТП-251, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Шоссейная, с 3 по 12 | Выверка схемы
47 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-18 09:00 | 2019-12-18 16:00 | РУ-0,4кВ ТП-560 | Томилино, ул.Гоголя | Работа по ТУ (Заводка КЛ)
48 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-18 09:00 | 2019-12-18 16:00 | ВЛ-6кВ РТП-41-ТП-560 | Люберцы, Проектируемый проезд | Включение новой ТП
49 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-19 09:00 | 2019-12-19 16:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 | пос.Малаховка, ул.Поселковая, Заречный переулок, Михневское шоссе | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
50 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-19 09:00 | 2019-12-19 16:00 | ТП-251, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Шоссейная, с 3 по 12 | Выверка схемы
51 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-19 09:00 | 2019-12-19 16:00 | РУ-0,4кВ ТП-560 | Томилино, ул.Гоголя | Работа по ТУ (Заводка КЛ)
52 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-19 09:00 | 2019-12-19 16:00 | ВЛ-6кВ РТП-41-ТП-560 | Люберцы, Проектируемый проезд | Включение новой ТП
53 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-20 09:00 | 2019-12-20 16:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 | пос.Малаховка, ул.Поселковая, Заречный переулок, Михневское шоссе | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
54 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-20 09:00 | 2019-12-20 16:00 | ТП-251, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Шоссейная, с 3 по 12 | Выверка схемы
55 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-20 09:00 | 2019-12-20 16:00 | РУ-0,4кВ ТП-560 | Томилино, ул.Гоголя | Работа по ТУ (Заводка КЛ)
56 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-20 09:00 | 2019-12-20 16:00 | ВЛ-6кВ РТП-41-ТП-560 | Люберцы, Проектируемый проезд | Включение новой ТП
57 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-23 09:00 | 2019-12-23 16:00 | ТП-257, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Юбилейная, с 15 по 21, Шосссейная, 6, 8 | Выверка схемы
58 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-24 09:00 | 2019-12-24 16:00 | ТП-257, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Юбилейная, с 15 по 21, Шосссейная, 6, 8 | Выверка схемы
59 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-25 09:00 | 2019-12-25 16:00 | ТП-257, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Юбилейная, с 15 по 21, Шосссейная, 6, 8 | Выверка схемы
60 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 16:00 | ТП-257, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Юбилейная, с 15 по 21, Шосссейная, 6, 8 | Выверка схемы
61 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-27 09:00 | 2019-12-27 16:00 | ТП-257, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Юбилейная, с 15 по 21, Шосссейная, 6, 8 | Выверка схемы
62 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-30 09:00 | 2019-12-30 16:00 | ТП-257, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Юбилейная, с 15 по 21, Шосссейная, 6, 8 | Выверка схемы
63 | Раменский филиал Люберецкое ПО | 2019-12-31 09:00 | 2019-12-31 16:00 | ТП-257, РУ-0,4 кВ | Люберцы, 115 квартал, ул.Юбилейная, с 15 по 21, Шосссейная, 6, 8 | Выверка схемы